## 2020年项目实施计划
和田地区民丰县2020年第二批中央财政扶贫资金项目计划表
序号 | 项目库编号 | 项目名称 | 建设内容 | 项目类别 | 建设性质 | 建设地点 | 建设期 | 计量单位 | 补助标准 | 总投资 |  | 2020年筹资方案 | [14 empty] | 企业资金 | 受益情况 |  |  | 绩效目标 | 项目建设单位 | 项目责任人 | 牵头县领导 | 地区行业监管部门 | 备注
[10 empty] | 合计 | 其中：2019年底到位政府投资 | 2020年政府投资(N+0+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y+Z+AA） | 政府投资
[13 empty] | 财政专项扶贫资金 |  |  |  |  | 中央预算内资金 | 地方债券资金 | 统筹整合资金 | 援疆资金 | 社会扶贫资金 | 区内协作资金 | 土地增减挂资金 | 盘活存量资金（结余资金） | 县级财政投入资金 |  | 受益对象（户） |  | 带动2020年脱贫人数
[13 empty] | 扶贫发展资金 | 以工代赈资金 | 少数民族发展资金 | 贫困国有林场资金 | 贫困国有牧场资金 | [10 empty] | 总户数 | 其中贫困户数
合计： | [9 empty] | 7935.05 | 0 | 7935.05 | 1286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3510 | 2730 | _
1 | MF2020-01 | 民丰县特色养殖产业发展项目 | 新建羊舍16栋及育肥舍等附属设施配套 | 产业发展项目 | 新建 | 若克雅乡劳光村 | 2020 | 元 | 1000 | 4994.73 |  | 4994.73 | 266.3462 | [14 empty] | 1800 | 1800 | _ | 通过特色养殖基地建设，带动民丰县畜牧产业发展 | 农业农村和水利局 | 李雪 | 司海涛 | 农业农村局
2 | MF2020-04 | 民丰县项目管理费 | 项目实名制管理、监督、检查、考核验收、审计评估以及必要的第三方咨询等费用 | 其他 | 新建 | 民丰县 | 2020 | — | — | 60 |  | 60 | 12.86 | [14 empty] | _ | _ | _ | 进一步规范项目建设和项目顺利实施 | 扶贫办 | 周广慧 | 李涛 | 扶贫办
3 | MF2020-16 | 民丰县叶亦克乡渠道防渗工程 | 1条支渠和1条斗渠进行防渗改造，共计改造渠道总长度5.536km，支渠设计流量0.89m³/s，斗渠设计流量0.7m³/s；配套改建建筑物47座，其中：节制闸1座、节制双分水闸9座、节制单分水闸19座，单分水闸16座、农桥1座、陡坡1座。 | 基础设施和公共服务 | 新建 | 叶亦克乡牧场村、叶亦克村 | 2020 | 万 | 40 | 351.84 |  | 351.84 | 70.368 | [14 empty] | 365 | 233 | _ | 有利于解决贫困落后地区基本农田水利工程设施落后的问题，对于改善农业生产设施条件，进而促进农业生产发展和提高农村经济实力，维护和田地区社会稳定和长治久安具有重要意义。项目建设是可行的，而且是十分必要的。 | 农业农村和水利局 | 李雪 | 司海涛 | 水利局
4 | MF2020-17 | 民丰县叶亦克乡农村饮水安全巩固提升工程 | 新增 80m³/h 一体化净水设备 1 套（含加药设备及控制设备），一体化净水车间 39.81㎡，加药间及加压泵房 31.11 ㎡；新增 40m³/h 反渗透设备 2 套（一用一备）；新建反渗透水处理车间 218 ㎡；新建 200m³圆形清水池 1座；新增 200KVA 变压器 1 套，10kv高压线路 150m。 | 基础设施和公共服务 | 新建 | 叶亦克乡叶亦克村 | 2020 | — | — | 485.48 |  | 485.48 | 102.156 | [14 empty] | 697 | 403 | _ | 本次工程建设内容为改扩建水厂工程，新建入户工程。工程建成后解决和改善民丰县叶亦克乡 2450 人的饮水条件（解决饮水不安全人口 2450 人），改善水厂的供水条件，确保水厂的正常供水，满足用户的供水量需求，改善项目区人口的饮水条件，有效促进项目区经济和社会的快速发展，为打好脱贫攻坚战奠定基础。 | 农业农村和水利局 | 李雪 | 司海涛 | 水利局
5 | MF2020-18 | 2020年民丰县若克雅乡阿奇玛村0.5万亩高标准农田建设项目 | ①水利措施:项目区计划改建 6 条斗渠共 9128m。改建渠道全部采用 C20,现浇砼梯型防渗，共需建造各类建筑物 63 座，其中：涵管 8 座、斗渠节制分水闸 55 座。②农业措施:项目区计划改建 5 条斗渠共 6916m。 | 基础设施和公共服务 | 改建 | 若克雅乡草原村、阿奇玛村 | 2020 | — | — | 653 |  | 653 | 84.9 | [14 empty] | 364 | 83 | _ | 有利于解决贫困落后地区基本农田水利工程设施落后的问题，对于改善农业生产设施条件，进而促进农业生产发展和提高农村经济实力，维护和田地区社会稳定和长治久安具有重要意义。项目建设是可行的，而且是十分必要的。 | 农业农村和水利局 | 李雪 | 司海涛 | 水利局
6 | MF2020-19 | 民丰县萨勒吾则克乡康土砍渠首水毁修复工程 | 新建下游防冲及消能设施，下游右岸导流堤修复55m，泄洪冲沙闸上游护坦修复，渠首上游右岸局部段防洪堤修复75m，渠首上游左岸防洪堤修复6m，溢流堰修复6m，溢流底板全部修复。 | 基础设施和公共服务 | 改建 | 萨勒吾则克乡萨热依村 | 2020 | 座 | — | 600 |  | 600 | 60.0004 | [14 empty] | 172 | 99 | _ | 有利于解决贫困落后地区基本农田水利工程设施落后的问题，对于改善农业生产设施条件，进而促进农业生产发展和提高农村经济实力，维护和田地区社会稳定和长治久安具有重要意义。项目建设是可行的，而且是十分必要的。 | 农业农村和水利局 | 李雪 | 司海涛 | 水利局
7 | MF2020-36 | 民丰县尼雅镇畜牧养殖基地建设项目 | 建设6栋圈舍5760㎡，饲草料加工棚、消毒室、挤奶室等 | 产业发展项目 | 新建 | 尼雅镇兰帕村 | 2020 | — | — | 395 |  | 395 | 395 | [14 empty] | 52 | 52 |  | 通过畜牧养殖基地建设，调整尼雅镇产业结构，带动52户贫困户发展畜牧养殖业增收 | 民丰县尼雅镇人民政府 | 阿卜来提·阿卜杜艾尼 | 葛士勇 | 农业农村局
8 | MF2020-37 | 民丰县尼雅乡多胎羊联合养殖厂建设项目 | 建设9栋圈舍7560㎡，饲料库房400㎡等 | 产业发展项目 | 新建 | 尼雅乡幸福村 | 2020 | — | — | 395 |  | 395 | 294.3694 | [14 empty] | 60 | 60 |  | 通过畜牧养殖基地建设，调整尼雅乡产业结构，带动60户贫困户发展畜牧养殖业增收 | 民丰县尼雅乡人民政府 | 吉力力·喀迪尔 | 葛士勇 | 农业农村局

## Sheet1
和田地区民丰县2020年第二批中央财政扶贫资金项目计划表
序号 | 项目库编号 | 项目名称 | 建设内容 | 项目类别 | 建设性质 | 建设地点 | 建设期 | 计量单位 | 补助标准 | 总投资 |  | 2020年筹资方案 | [14 empty] | 企业资金 | 受益情况 |  |  | 绩效目标 | 项目建设单位 | 项目责任人 | 牵头县领导 | 地区行业监管部门 | 备注
[10 empty] | 合计 | 其中：2019年底到位政府投资 | 2020年政府投资(N+0+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y+Z+AA） | 政府投资
[13 empty] | 财政专项扶贫资金 |  |  |  |  | 中央预算内资金 | 地方债券资金 | 统筹整合资金 | 援疆资金 | 社会扶贫资金 | 区内协作资金 | 土地增减挂资金 | 盘活存量资金（结余资金） | 县级财政投入资金 |  | 受益对象（户） |  | 带动2020年脱贫人数
[13 empty] | 扶贫发展资金 | 以工代赈资金 | 少数民族发展资金 | 贫困国有林场资金 | 贫困国有牧场资金 | [10 empty] | 总户数 | 其中贫困户数
合计： | [9 empty] | 790 | 0 | 790 | 689.3694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 112 | _
1 | MF2020-36 | 民丰县尼雅镇畜牧养殖基地建设项目 | 建设6栋圈舍5760㎡，饲草料加工棚、消毒室、挤奶室等 | 产业发展项目 | 新建 | 尼雅镇兰帕村 | 2020 | — | — | 395 |  | 395 | 395 | [14 empty] | 52 | 52 |  | 通过畜牧养殖基地建设，调整尼雅镇产业结构，带动52户贫困户发展畜牧养殖业增收 | 民丰县尼雅镇人民政府 | 阿卜来提·阿卜杜艾尼 | 葛士勇 | 农业农村局
2 | MF2020-37 | 民丰县尼雅乡多胎羊联合养殖厂建设项目 | 建设9栋圈舍7560㎡，饲料库房400㎡等 | 产业发展项目 | 新建 | 尼雅乡幸福村 | 2020 | — | — | 395 |  | 395 | 294.3694 | [14 empty] | 60 | 60 |  | 通过畜牧养殖基地建设，调整尼雅乡产业结构，带动60户贫困户发展畜牧养殖业增收 | 民丰县尼雅乡人民政府 | 吉力力·喀迪尔 | 葛士勇 | 农业农村局