**和田地区财政项目支出绩效自评报告**

（2018年度）

项目名称：民丰县县城停车场地面挡车栏杆建设工程项目

实施单位（公章）：民丰县交通运输局

主管部门（公章）：民丰县人民政府

项目负责人（签章）：多来提尼亚孜·伊敏

填报时间： 2018年 12月31日

一、项目概况

**（一）项目单位基本情况。**贯彻执行国家和自治区有关公路交通运输的方针、政策、法规，并组织实施和监督。编制民丰县公路交通运输发展规划和中长期计划、年度计划，并组织实施。承担民丰县公路建设市场监管责任，组织协调公路运输有关重点工程建设和质量管理、安全生产监督管理及有关人员管理工作，以及其他相关工作。

**（二）项目基本情况。民丰县县城停车场地面挡车栏杆建设工程项目，该项目建设地点为民丰县城及各小区，该项目计划建设小区停车位1008个，总长度3020米。**

**（三）项目预算绩效目标设定情况。民丰县县城停车场地面挡车栏杆建设工程项目，该项目建设地点为民丰县城及各小区，该项目计划建设小区停车位1008个，总长度3020米。**

**该项目建成后，可进一步优化我县县城停车场的布局，方便司机驾驶员的停车，可以有效改善交通环境的堵塞及不畅。**

**二、项目资金使用及管理情况**

**（一）项目资金安落排实、总投入等情况分析。民丰县交通运输局2018年项目实际总投资561236.8元，其中上级财政拨款561236.8元，其他资金0元，自筹资金0万元。**

**（二）项目资金实际使用情况分析。项目总投资561236.8元，各项资金拨付均已严格按照上级文件指示精神进行，支出均有相关的授权审批，资金拨付严格按审批程序进行，使用规范，会计核算结果真实、准确。**

**（三）项目资金管理情况分析**

1**.管理制度：我局严格执行《新疆维吾尔自治区扶贫资金管理办法》《和田地区扶贫资金管理办法》等扶贫资金使用管理办法，**按比例按资金用途使用，实行专款专用、严禁挤占挪用。

2.**执行情况**：**民丰县交通运输局2018年项目实际支出561236.8元，我单位严格按照《新疆维吾尔自治区扶贫资金管理办法》《和田地区扶贫资金管理办法》等扶贫资金使用管理办法，**按比例按资金用途使用，实行专款专用。

**三、项目组织实施情况**

**（一）项目组织情况分析。**该项目将委托招标代理公司，对工程施工和工程监理标段进行公开招投标。提前15日发布招标公告，中标企业将在中标3日内签订施工合同；签订施工合同后3-5日内开工建设；开工建设15日内我局申请工程款10%作为甲方履约保证金交至交通局，工程款30%作为项目启动资金；待项目完工后施工企业向我局提交验收申请3-5日内，我局协调组织相关部门对工程验收；验收合格后向审计部门提交项目竣工决算材料；我局申请工程款的5%作为项目工程质量保证金留置我单位专项经费账户。

**（二）项目管理情况分析**

**1.项目管理制度建设：**财政扶贫项目管理制度 1、深入贫困乡村，认真搞好调查研究，编制好乡、村两级规划，抓好项目的编制准备工作，做拟建项目考察论证，确保扶贫项目选择的准确性、时效性。 2、抓好财政扶贫项目申报审批工作、提高财政扶贫项目申报质量，规范财政扶贫项目的审批程序，确保财政扶贫项目管理程序规范化、制度化。 3、搞好财政扶贫项目资金的公示制，增强财政扶贫资金的透明度，强化社会各界对财政扶贫资金项目的监督。 4、抓好财政扶贫项目实施管理工作，严格落实财政扶贫项目招投标制，及时了解掌握扶贫项目建设进度和资金落实情况，确保扶贫项目建设的质量。 5、抓好项目检查验收和管护，确保扶贫项目全面完成和长期发挥效益。

**2.日常检查监督管理情况：**引导贫困群众积极主动参与扶贫开发全过程，让贫困群众充分行使知情权、监督权。 **一是**引导贫困群众参与资金监管、项目实施、项目验收、完工项目后续管理等工作，让贫困群众成为资金使用和项目实施的受益主体。**二是**建立贫困户代表全程参与扶贫资金项目监管制度，健全举报受理、反馈机制，让贫困户代表成为扶贫监督员，调动贫困群众的积极性和创造性，提高第三方监督成效。**三是**鼓励贫困群众发扬自力更生、艰苦奋斗精神，克服“靠着墙根晒太阳，等着别人送小康”的等靠要思想，激发脱贫的强烈愿望和内生动力，切实以看得见的脱贫成效，让贫困群众看到希望、尝到甜头。

**四、项目绩效情况**

**（一）项目绩效目标完成情况分析**

****1.项目的经济性分析。****

**（1）项目成本（预算）控制情况。我单位严格控制各工程项目的成本，经估算，本项目总投资为580000元。**

**（2）项目成本（预算）节约情况。为保证农村公路建设项目经费合理利用，我单位严格控制每一笔项目经费，该项目预算报审价561236.8元。**

****2.项目的效率性分析。****

**（1）项目的实施进度。为了科学组织项目实施过程各阶段的工作，合理安排项目资金，保证项目按计划进行，发挥社会经济效益，根据项目的预算及实际情况，我单位拟定了项目的全年实施计划，确保项目按计划顺利的开展及完成。（2）项目完成质量。我单位农村公路建设项目前期准备工作充分，建设资金到位及时，按计划进行工程量的上报，按进度拨付款项，完成质量良好。**

**3.项目的效益性分析。**

**（1）项目预期目标完成程度。项目预期目标完成程度。预计完成小区停车位1008个，总长度3020米,预计该工程项目的设计及施工全部符合现行的规范和标准,预计2018年4月开工11月完工。（2）项目实施对经济和社会的影响。有效改善农牧民群众的交通出行，方便农副特色产品的运输，助力我县经济持续健康发展和社会稳定。群众受益满意度超过95%。**

**4.项目的可持续性分析。该项目的实施可持续八年改善群众交通出行，避免了短时间的重复浪费建设，可持续改善和提升群众生产生活条件。**

**（二）项目绩效目标未完成原因分析**

**无**

**五、其他需要说明的问题**

**在本年度项目资金实施基础上，通过努力，村级基础设施得到了改善，把关爱帮扶，融入群众，拉近群众的工作做到了实处。虽然取得了一定成绩，但与人民群众的要求相比，还有一定的差距。在今后的工作中，我们将继续按照县委、县政府的工作要求，发扬艰苦奋斗的工作作风、纠正不足，结合实际坚持真心为民、真情帮扶，精心组织、大胆实践、扎实推进，充分发挥工作优势，努力把项目资金管好用好，把全县交通运输工作做好做实。**

**六、项目评价工作情况**

以上评价基础数据收集、资料来源和依据等佐证材料均按照县财政统一下发的相关数据进行核对，并根据数据查阅相关会计凭证，本单位保证对此次项目资金绩效评价相关数据和文字说明的合法性和真实性负责。

**七、附表**

**《和田地区财政项目支出绩效自评表》**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **和田地区财政项目支出绩效自评表** | | | | | | | |
| （ 2018年度） | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | |  |
| 项目名称： | | | 民丰县县城停车场地面挡车栏杆建设工程项目 | | | | |
| 预算单位： | | | 民丰县交通运输局 | | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 561236.8 | | 执行数： | | 561236.8 |
| 其中：上级拨款 | |  | | 其中：上级拨款 | |  |
| 地县财力资金 | | 561236.8 | | 地县财力资金 | | 561236.8 |
| 其他资金 | |  | | 其他资金 | |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | | |
| 预计完成小区停车位1008个，总长度3020米 | | | | 实际完成小区停车位1008个，总长度3020米 | | |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 指标1： | | 预计完成小区停车位1008个，总长度3020米 | 实际完成小区停车位1008个，总长度3020米 | |
| 指标2： | |  |  | |
| 质量指标 | 指标1： | | 预计该工程项目的设计及施工全部符合现行的规范和标准 | 实际该工程项目的设计及施工全部符合现行的规范和标准 | |
| 指标2： | |  |  | |
| 时效指标 | 指标1： | | 预计2018年4月开工11月完工 | 实际2018年4月开工11月完工 | |
| 指标2： | |  |  | |
| 成本指标 | 指标1： | | ≤556.8元/个 | ≤556.8元/个 | |
| 指标2： | |  |  | |
| 指标...... | |  |  | |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 指标1： | | 可带动人员就业数量40人 | ≥40 | |
| 指标2： | |  |  | |
| 指标..... | |  |  | |
| 社会效益 指标 | 指标1： | | 受益人员数量 | ≥2000 | |
| 指标2： | |  |  | |
| 生态效益 指标 | 指标1： | | 该工程的兴建，有利影响远大于不利影响，针对不利影响采取措施后，基本可以消除 | 该工程的兴建，有利影响远大于不利影响，针对不利影响采取措施后，基本可以消除 | |
| 指标2： | |  |  | |
| …… | |  |  | |
| 可持续影响 指标 | 指标1： | | 持续使用年限 | ≥8年 | |
| 指标2： | |  |  | |
| …… | |  |  | |
| …… |  | |  |  | |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1： | | 受益人口满意度 | ≥95% | |
| 指标2： | |  |  | |
| …… | |  |  | |
| …… |  | |  |  | |

**项目单位盖章：民丰县交通运输局**

**业务科室审核盖章：**

**2019年2月12日**