附件2：

**和田地区财政项目支出绩效自评报告**

**（2018年度）**

**项目名称:**2018年民丰县尼雅乡温室大棚基础设施配套项目

**实施单位（公章）：**民丰县农林牧兽医局

**主管部门（公章）：**民丰县农林牧兽医局

**项目负责人（签章）：**郭永明

**填报时间：**2019年1月23日

一、项目概况

**（一）项目单位基本情况。**贯彻执行党中央、国务院、自治区党委、人民政府关于农业、农村经济的方针、政策、法律、法规及地委、行署、县委政府的重要决定；参与拟订全县农村经济发展战略、方针及重要技术政策、产业政策；研究拟订全县农业产业化、农产品加工和乡镇企业企业结构的合理调整、农业资源的合理配置和农产品品质的改善，以及其他各项工作。

**（二）项目预算绩效目标设定情况。近年，民丰县委、县人民政府紧紧抓住农业这一发展经济的关键，深化农村改革，积极调整农业产业结构，不断引进新品种，新技术，稳定提高粮食产量的同时，把蔬菜种植为重点的设施农业，随着新村正常发展和人口增加，本县四季蔬菜水果的供应仅靠从外地拉运，路程远，运费高，菜价相当于肉价，吃菜贵吃菜难一直是困扰广大农牧民的首要问题，建设2015年在民丰县尼雅新村设施农业大棚100座的周边建设2米的网片围栏880米；自制围栏396米；2016年民丰县尼雅新村设施农业大棚110座的周边建设2.3米的网片围栏2686米。**

**二、项目资金使用及管理情况**

**（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析。**2018年民丰县尼雅乡温室大棚基础设施配套项目计划资金**131万**元，资金到位率100%，**其中上级财政拨款131万万元，为本级财政安排0万元，其他资金0万元，自筹资金0万元。**

**（二）项目资金实际使用情况分析。**民丰县农林牧兽医局2018年民丰县尼雅乡温室大棚基础设施配套项目资金实际支出131万元，**其中上级财政拨款131万元，本级财政安排0万元，其他资金0万元，自筹资金0万元，已支出**131**万元，实际执行率100%，无剩余资金。**

**（三）项目资金管理情况分析**

1**.管理制度。严格执行财务会计各项制度、项目资金使用各项制度财政专项资金管理度等。提高资金使用率，规范资金管理，保障资金安全为核心，专款专用原则、项目资金仅用于设施农业大棚周边建设，任何部门和单位不得截留和挪用，弄虚作假，根据扶贫资金管理办法精神督促相关规定使用资金，切实加强监督，确保资金充分发挥效益。**

2**.管理办法及流程。资金使用流程严格按照局民丰县农林牧兽医局党组集体开会研究决定资金使用方向，达成一致意见以后形成书面报告，由局主管领导签署审批意见，后由财务分管领导审批，再由项目立项依据相关程序实施此项工作，待项目完成后达到预期效果后，再依据相关财务规定**进行项目资金的支付工作，最后将资金使用情况张榜公示。

**3.执行情况**。民丰县农林牧兽医局局本项目资金支出。131万元，严格按照《财政专项使用管理办法（试行）》**中资金使用比例的要求规定， 2015年在民丰县尼雅新村设施农业大棚100座的周边建设2米的网片围栏880米；自制围栏396米；2016年民丰县尼雅新村设施农业大棚110座的周边建设2.3米的网片围栏2686米。**

三、项目组织实施情况

**（一）项目组织情况分析。为确保农民经济效益的重要手段，基于设施农业有效落实，因为很多农民意识不到保险的重要性，进而也就很难进行全面采购和应用，针对这一问题，我国采取了设施农业，进而也就能够促使农民能够享受设施农业的积极作用，减轻农民经济压力。建设2015年在民丰县尼雅新村设施农业大棚100座的周边建2米的网片围栏880米；自制围栏396米；2016年民丰县尼雅新村设施农业大棚110座的周边建设2.3米的网片围栏2686米**，验收合格率100%。

**大棚建成后，可以彻底解决本县冬、春蔬菜紧缺供不应求的问题，减少大棚劳动投入量，还可运往外地市场，对推动民丰县农业发展，农业增效，农民增收，促进农业产业结构优化有巨大的作用。同时，对维护民丰县社会安定团结，将起到积极的推动作用，本项目的实施顺应新疆农业大开发，结构大调整生产大发展和市场需求的新形势。**

**（二）项目管理情况分析2017.12派工2018.02。**

**1.项目管理制度建设。民丰县农林牧兽医局2018**年民丰县尼雅乡温室大棚基础设施配套项目2017年12月份派工2018年2月份完工，**该项目建设类项目管理办法相关要求建设2015年在民丰县尼雅新村设施农业大棚100座的周边建2米的网片围栏880米；自制围栏396米；2016年民丰县尼雅新村设施农业大棚110座的周边建设2.3米的网片围栏2686米。**

**2.日常检查监督管理情况。成立**民丰县尼雅乡温室大棚基础设施配套项目**领导小组，成员由项目区所在乡镇政府“一把手”及县直相关单位领导组成，领导小组下设办公室，办公室设在农林牧，由书记郭永明（兼）。领导小组负责项目工作的组织领导和部门协调工作。办公室具体负责分项任务的组织、实施、协调、监督、审查和项目的进展情况，制订相应的实施方案，与各执行部门和承担项目的单位签订责任状，层层落实责任制，严格考核监督，定期汇报工程进度。项目乡镇领导亲自抓、分管领导具体抓，严格执行项目法人责任制。项目法人对本项目的申报、建设实施、资金管理及建成后的管理等全程负责，对建设质量终身负责。**

**项目建设做到三公开，即：项目建设地点公开、项目建设公开、项目资金公开**

四、项目绩效情况

**（一）项目绩效目标完成情况分析**

**1.项目的经济性分析。**

**（1）项目成本（预算）控制情况。我单位严格控制**2018年民丰县尼雅乡温室大棚基础设施配套项目**的成本，经估算，本项目总投资为131万元，成本控制在预算之内，未超支。**

**（2）项目成本（预算）节约情况。为保证**2018年民丰县尼雅乡温室大棚基础设施配套项目**资金合理利用，我单位严格控制每一笔项目支出，该项目预算报审价131万元，实际支出131万元，资金支付率100%，未产生结余。**

**2.项目的效率性分析。**

**（1）项目的实施进度。为了科学组织项目实施过程各阶段的工作，合理安排项目资金，保证项目按计划进行，2015年在民丰县尼雅新村设施农业大棚100座的周边建2米的网片围栏880米；自制围栏396米，投资扶贫资金38.6716万元；2016年民丰县尼雅新村设施农业大棚110座的周边建设2.3米的网片围栏2686米，投资91.5926万元**，验收合格率100%。

**（2）项目完成质量。2018年民丰县尼雅乡温室大棚基础设施配套项目实施前期准备工作充分，资金到位及时，按计划开展2015年在民丰县尼雅新村设施农业大棚100座的周边建2米的网片围栏880米；自制围栏396米；2016年民丰县尼雅新村设施农业大棚110座的周边建设2.3米的网片围栏2686米，该项目按进度拨付款项，完成质量良好。**

**3.项目的效益性分析。民丰县农林牧兽医局2018年按计划开2015年在民丰县尼雅新村设施农业大棚100座的周边建2米的网片围栏880米；自制围栏396米；2016年民丰县尼雅新村设施农业大棚110座的周边建设2.3米的网片围栏2686米，可以彻底解决本县冬、春蔬菜紧缺供不应求的问题，减少大棚劳动投入量，还可运往外地市场，对推动民丰县农业发展，农业增效，农民增收，促进农业产业结构优化有巨大的作用。同时，对维护民丰县社会安定团结，将起到积极的推动作用，本项目的实施顺应新疆农业大开发，结构大调整生产大发展和市场需求的新形势。**

**4.项目的可持续性分析。**2018年民丰县尼雅乡温室大棚基础设施配套项**目，彻底解决本县冬、春蔬菜紧缺供不应求的问题，减少大棚劳动投入量，还可运往外地市场，对推动民丰县农业发展，农业增效，农民增收，促进农业产业结构优化有巨大的作用。同时，对维护民丰县社会安定团结，将起到积极的推动作用，本项目的实施顺应新疆农业大开发，结构大调整生产大发展和市场需求的新形势。**

**（二）项目绩效目标未完成原因分析**

无

五、其他需要说明的问题

**在下一年度，针对该项目实施实际，**结合设施农业大棚建设全产业链建设与农牧民增收致富紧密结合，积极利用行业优势和资源支持脱贫攻坚。

六、项目评价工作情况

以上评价基础数据收集、资料来源和依据等佐证材料均按照县财政统一下发的相关数据进行核对，并根据数据查阅相关会计凭证，本单位保证对此次项目资金绩效评价相关数据和文字说明的合法性和真实性负责。

**七、附表**

和田地区财政项目支出绩效自评表