## Sheet1
项目支出绩效自评表
（ 2019 年度）
项目名称 |  | 尼雅中型灌区骨干工程节水改造项目
主管部门 |  | 民丰县扶贫开发办公室 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 民丰县农业农村和水利
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 2652 | 2652 |  | 2264.36 |  | 10 |  | 85.4% |  | 8
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 2652 | 2652 |  | 2264.36 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 新建改建渠道20.42811公里，新建渠系配套建筑物32座，可提高灌区的灌溉保证率，改善现有耕地的灌溉条件，提高渠道水利用系数，减少渠道水渗漏量，缓解灌区季节性缺水问题，实现灌区水资源的优化配置，节约农业用水，为灌区内国民经济的**与持续发展提供水源保障。 | [5 empty] | 项目已完成。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 新建改建渠道长度 |  |  | 20.42811公里 | 20.42811公里 | 5 |  | 5
|  |  | 新建渠系配套建筑物数量 |  |  | 32座 | 32座 | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 项目开始时间 |  |  | 2019-04-01 | 2019-04-01 | 4 |  | 4
|  |  | 项目结束时间 |  |  | 2019-11-01 | 2019-11-01 | 4 |  | 4
|  |  | 项目（工程）完成及时率 |  |  | 100% | 100% | 6 |  | 6
|  | 成本指标 | 建筑工程 |  |  | ≦ 2119.87 万元 | 1810.01万元 | 5 |  | 5
|  |  | 机电设备及安装工程 |  |  | ≦4万元 | 3.41万元 | 4 |  | 3
|  |  | 独立费用 |  |  | ≦347.73万元 | 296.9万元 | 4 |  | 3
|  |  | 基本预备费 |  |  | ≦129.02万元 | 110.16万元 | 4 |  | 3
|  |  | 其他费用 |  |  | ≦51.38万元 | 43.87万元 | 4 |  | 3
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 旱涝财产损失减少率 |  |  | ≥90% | 90% | 10 |  | 10
|  |  | 河道洪泛区保护率 |  |  | ≥90% | 90% | 10 |  | 10
|  | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限 |  |  | ≥20年 | 20年 | 10 |  | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 |  |  | ≥95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 94