## Sheet1
项目支出绩效自评表
（ 2019 年度）
项目名称 |  | 民丰县尼雅水利枢纽工程
主管部门 |  | 民丰县农业农村和水利局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 民丰县水利投资有限公司
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 44945 | 44945 |  | 34945 |  | 10 |  | 77.75% |  | 7.7
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 44945 | 44945 |  | 34945 |  | 10 |  | 77.75% |  | 7.7
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.拦河坝建设。采用沥青心墙沙砾石坝，最大坝高131.8米，坝顶长度363米，坝顶宽度10米，综合坝坡1：2.03。 2.表孔溢洪洞建设。总长537.7米、溢流堰单孔净宽12米；斜井段全长34.22米；洞身段长358.96米，净宽6米。 3.泄洪冲沙洞建设。全长711.41米，洞身段长494.05米。 4.灌溉发电引水洞建设。洞身段长509.25米，直径2.5米。 5.电站厂房建设。主厂房、副厂房及尾水建筑物组成。 6.对外交通道路全长17.86千米，场内主干道全长7.79千米。 | [5 empty] | 1.道路工程的施工：完成进场道路17.34km，部分路段水毁修复；完成场内主干道路7.27km，7座建筑物建设。 2.导流泄洪冲沙洞：完成泄洪冲砂洞494.5m洞衬、完成导流洞底板衬砌。 3.溢洪洞洞衬：完成洞身340m挖方；完成溢洪洞下平洞段洞衬施工。 4.大坝基础开挖：进行坝基范围覆盖层开挖。 5.管理站房工程：完成主体工程施工。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 进场道路 |  |  | 17.86km | 17.34km | 4 |  | 3.5 |  | 跨年项目
|  |  | 场内主干道路 |  |  | 7.79km | 7.27km | 5 |  | 4.8
|  |  | 表孔溢洪洞 |  |  | 358.96米 | 340米 | 4 |  | 4
|  |  | 泄洪冲沙洞 |  |  | 494.05米 | 414米 | 4 |  | 4
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 |  |  | 100% | / | 5 |  | 0
|  | 时效指标 | 工程施工总工期42个月 |  |  | 2017年8月-2021年5月 | / | 4 |  | 2
|  |  | 工程量完成率 |  |  | 100% | / | 3 |  | 0
|  |  | 工程完工率 |  |  | 100% | / | 3 |  | 0
|  | 成本指标 | 建筑工程投资 |  |  | 79155.49万元 | 33081.4万元 | 3 |  | 2
|  |  | 机电设备及安装工程投资 |  |  | 3622.51万元 | 346.84万元 | 3 |  | 1
|  |  | 金属结构设备及安装工程投资 |  |  | 1197.74万元 | 944.14万元 | 3 |  | 2
|  |  | 施工临时工程投资 |  |  | 9069.55万元 | 7722.7万元 | 3 |  | 2
|  |  | 独立费用投资 |  |  | 14289.29万元 | 5400万元 | 3 |  | 1
|  |  | 其他工程投资 |  |  | 2264.96万元 | / | 3 |  | 3
| 效益指标（30分） | 经济效益 指标 | 年发电效益 |  |  | 470万元 | / | 5 |  | 0
|  |  | 年增灌溉效益 |  |  | 12352万元 | / | 5 |  | 0
|  | 社会效益 指标 | 改善下游灌溉条件 |  |  | 10万亩 | 10万亩 | 5 |  | 5
|  |  | 洪水调节，降低下游防洪压力 |  |  | 明显改善 | / | 5 |  | 0
|  | 生态效益指标 | 保障下游生态 |  |  | 6944公顷 | / | 5 |  | 0
|  | 可持续影响指标 | 综合利用率 |  |  | 50年 | / | 5 |  | 0
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 |  |  | ≥95% | / | 10 |  | 0
总分 | [7 empty] | 100 |  | 42