## Sheet1
项目支出绩效自评表
（ 2019 年度）
项目名称 |  | 民丰县尼雅黑鸡产业融合发展示范园建设项目
主管部门 |  | 民丰县农业农村和水利局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 民丰县农业农村和水利局
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 1000 | 1000 |  | 11.5 |  | 10 |  | 1.1% |  | 0.1
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1000 | 1000 |  | 11.5 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 在民丰县建设25栋温室大棚，总面积18000㎡；购置种鸡场养殖设备9套；购置冷链物流运输设备3台（套）。 | [5 empty] | 项目目前只做了前期准备。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 建设温室大棚数量 |  |  | 25栋 | / | 4 |  | 0 |  | 前期准备
|  |  | 建设温室大棚总面积 |  |  | 18000㎡ | / | 5 |  | 0
|  |  | 购置种鸡场养殖设备数量 |  |  | 9套 | / | 4 |  | 0
|  |  | 购置冷链物流运输设备数量 |  |  | 3台（套） | / | 4 |  | 0
|  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 |  |  | 100% | / | 6 |  | 0
|  | 时效指标 | 项目开始时间 |  |  | 2019-11-01 | 2019-11-01 | 4 |  | 4
|  |  | 项目结束时间 |  |  | 2020-04-01 | / | 5 |  | 0
|  |  | 完工及时率 |  |  | 100% | / | 6 |  | 0
|  | 成本指标 | 温室大棚建设成本 |  |  | ≤169090元/栋 | / | 4 |  | 0
|  |  | 购置种鸡场养殖设备成本 |  |  | ≤324161元/套 | / | 4 |  | 0
|  |  | 购置冷链物流运输设备成本 |  |  | ≤981414元/台（套） | / | 4 |  | 0
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 维护社会和谐*，促进基层民生改善 |  |  | 效果明显 | / | 15 |  | 0
|  | 可持续影响指标 | 项目设计使用年限 |  |  | ≥30年 | / | 15 |  | 0
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 |  |  | ≥94% | / | 10 |  | 0
总分 | [7 empty] | 100 |  | 5.1