## Sheet1
项目支出绩效自评表
（ 2019 年度）
项目名称 |  | 2019年中央林业改革发展资金（民丰县2019年森林生态效益补偿退化林修复项目））
主管部门 |  | 民丰县林业和草原局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 民丰县林业和草原局
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 50 | 50 |  | 6.1 |  | 10 |  | 12.2% |  | 1.2
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 50 | 50 |  | 6.1 |  | 10 |  | 12.2% |  | 1.2
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 对1000亩的防护林采取修枝、除草、浇水、主要有害生物防治、林地清理等抚育改造林分修复措施。达到林相整齐的目的。 | [5 empty] | 对1000亩的防护林采取修枝、除草、浇水、主要有害生物防治、林地清理等抚育改造林分修复措施。达到林相整齐的目的。
绩 效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 退化林修复任务 |  |  | 0.1万亩 | 0万亩 | 6 |  | 0
|  | 质量指标 | 退化林修复任务完成率 |  |  | 100% | 0% | 5 |  | 0
|  |  | 退化林修剪完成率 |  |  | 100% | 100% | 6 |  | 6
|  |  | 退化林病虫害防治完成率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 退化林补植补造完成率 |  |  | ≥98% | 0% | 5 |  | 0
|  | 时效指标 | 项目开工时间 |  |  | 2019-02-01 | 2019-02-01 | 5 |  | 5
|  |  | 项目完工时间 |  |  | 2019-10-01 | 未完工 | 6 |  | 0
|  |  | 项目当年完工率 |  |  | ≧80% | 0% | 6 |  | 0
|  | 成本指标 | 退化林修复补助标准 |  |  | ≤500元/亩 | 61元/亩 | 6 |  | 2
| 效益指标（30分） | 社会效益 指标 | 项目受益建档立卡贫困户数 |  |  | ≥20户 | 0户 | 8 |  | 0
|  |  | 项目受益建档立卡贫困户人数 |  |  | ≥65人 | 0人 | 7 |  | 0
|  | 生态效益指标 | 减少水土流失、风沙危害效果 |  |  | 有效 | 0% | 8 |  | 0
|  | 可持续影响指标 | 项目管理延续 |  |  | 1年 | 0% | 7 |  | 0
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 项目参与群众满意度 |  |  | ≥95% | 0% | 5 |  | 0
|  |  | 项目参与建档立卡贫困户满意度 |  |  | ≥95% | 0% | 5 |  | 0
总分 | [7 empty] | 100 |  | 19.2