## Sheet1
项目支出绩效自评表
（ 2019 年度）
项目名称 |  | 2019年中央财政林业生态保护恢复资金
主管部门 |  | 民丰县林业和草原局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 民丰县林业和草原局
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 200 | 200 |  | 175.108 |  | 10 |  | 87.55% |  | 8.8
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 200 | 200 |  | 175.108 |  | 10 |  | 87.55% |  | 8.8
|  | 上年结转资金 |  | — | — |  | — |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | — | — |  | — |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成2015年度新一轮退耕还林任务5000亩，第五年补助资金200万元（每亩400元）。生态环境从逐步好转进一步向明显改善转变，水土流失明显减少。生物多样性明显增加。 | [5 empty] | 完成2015年度新一轮退耕还林任务5000亩，第五年补助资金200万元（每亩400元）。生态环境从逐步好转进一步向明显改善转变，水土流失明显减少。生物多样性明显增加。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 退耕还林第五年补助面积 |  |  | ≥5000亩 | 5000亩 | 8 |  | 8
|  | 质量指标 | 合格面积补助发放率 |  |  | ≥98% | 98% | 7 |  | 7
|  |  | 造林成活率 |  |  | ≥85% | 85% | 7 |  | 7
|  |  | 签订退耕合同率 |  |  | 100% | 100% | 7 |  | 7
|  |  | 项目验收合格率 |  |  | ≥85% | 85% | 7 |  | 7
|  | 时效指标 | 项目当年及时完工率 |  |  | 100% | 100% | 7 |  | 7
|  | 成本指标 | 退耕还林补助标准 |  |  | 400元/亩 | 400元/亩 | 7 |  | 7
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 退耕户收入增加总额 |  |  | ≧200万元 | 175.108万元 | 6 |  | 5
|  | 社会效益指标 | 退耕还林受益户数 |  |  | ≥418户 | 418户 | 6 |  | 6
|  |  | 项目受益建档立卡贫困户数 |  |  | ≥50户 | 50户 | 6 |  | 6
|  |  | 项目受益建档立卡贫困户人数 |  |  | ≥156人 | 156人 | 6 |  | 6
|  | 可持续影响指标 | 改善生态平衡率 |  |  | 明显 | 90% | 6 |  | 5
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 |  |  | ≥95% | 95% | 5 |  | 5
|  |  | 项目受益建档立卡贫困户满意度 |  |  | ≥95% | 95% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 96.8