## Sheet1
项目支出绩效自评表
（ 2019 年度）
项目名称 |  | 民丰县2019年第一批森林抚育项目
主管部门 |  | 民丰县林业和草原局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 民丰县林业和草原局
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 100 | 100 |  | 0 |  | 10 |  | 0% |  | 0
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 100 | 100 |  | 0 |  | 10 |  | 0% |  | 0
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：森林抚育1万亩（包括修剪、病虫害防治、林地清理）； 目标2：通过项目实施，受益建档立卡贫困户30户100人，完成1万亩森林抚育建设任务，改善林木生产环境，促进林果业增产增收，预计带动增加贫困人口年度总收入80万元，助力脱贫攻坚。 | [5 empty] | 今年已对需要抚育的1万亩森林（包括修剪、病虫害防治、林地清理）进行了确定和评估，待2020年春天全面实施1万亩森林（包括修剪、病虫害防治、林地清理）工作，届时林木生产环境将得到改善，促进林果业增产增收，预计带动增加贫困人口年度总收入80万元，助力脱贫攻坚。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 森林抚育任务 |  |  | 1万亩 | 0万亩 | 9 |  | 0
|  | 质量指标 | 森林抚育修剪合格率 |  |  | ≥95% | 0% | 9 |  | 0
|  |  | 森林抚育病虫害防治合格率 |  |  | ≥95% | 0% | 8 |  | 0
|  |  | 森林抚育林地清理合格率 |  |  | ≥95% | 0% | 8 |  | 0
|  | 时效指标 | 开工时间 |  |  | 2019-06-01 | / | 8 |  | 0
|  |  | 完工时间 |  |  | 2020-05-01 | /
|  |  | 项目当年完工率 |  |  | ≧80% | /
|  | 成本指标 | 森林抚育成本 |  |  | ≥85元/亩 | 0元/亩 | 8 |  | 0
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动增加贫困人口年度总收入 |  |  | ≥80万元 | 0万元 | 8 |  | 0
|  | 社会效益 指标 | 受益建档立卡贫困人口数 |  |  | ≥100人 | 0人 | 8 |  | 0
|  |  | 受益建档立卡贫困人口户数 |  |  | ≥30户 | 0户 | 7 |  | 0
|  | 生态效益指标 | 改善林分结构 |  |  | ≥1万亩 | 0万亩 | 7 |  | 0
|  | 可持续影响指标 | 项目管理延续期限 |  |  | 2年 | /
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 参与群众满意度 |  |  | ≥95% | 0% | 5 |  | 0
|  |  | 参与建档立卡群众满意度 |  |  | ≥95% | 0% | 5 |  | 0
总分 | [7 empty] | 100 |  | 8