## Sheet1
项目支出绩效自评表
（ 2019 年度）
项目名称 |  | 民丰县2019年重点生态功能区转移支付资金
主管部门 |  | 民丰县林业和草原局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 民丰县林业和草原局
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 548 | 548 |  | 435.679 |  | 10 |  | 79.5% |  | 8
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 548 | 548 |  | 435.679 |  | 10 |  | 79.5% |  | 8
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为548名生态护林员发放工资，其中2019年8月-2019年12月为50名第一批生态护林员发放工资；2019年11月-2019年12月为第二批200名生态护林员发放工资；2019年8月-2019年12月为第三批298名生态护林员发放工资。 | [5 empty] | 为548名生态护林员发放工资，其中2019年8月-2019年12月为50名第一批生态护林员发放工资；2019年11月-2019年12月为第二批200名生态护林员发放工资；2019年8月-2019年12月为第三批298名生态护林员发放工资。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 生态护林员人数 |  |  | 548人 | 548人 | 7 |  | 7
|  |  | 管护总面积 |  |  | 27.4万亩 | 27.4万亩 | 7 |  | 7
|  |  | 人均管护面积 |  |  | 500亩 | 500亩 | 6 |  | 6
|  | 质量指标 | 生态功能区管护率 |  |  | ≥95% | 95% | 6 |  | 6
|  | 时效指标 | 补助资金及时发放率 |  |  | 100% | 100% | 6 |  | 6
|  |  | 管护费兑现开始时间 |  |  | 2019-08-01 | 2019-08-01 | 6 |  | 6
|  |  | 管护费兑现结束时间 |  |  | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 6 |  | 6
|  | 成本指标 | 生态护林员补助标准 |  |  | 833.33元/人/月 | 833.33元/人/月 | 6 |  | 6
| 效益指标 | 经济效益指标 | 生态护林员年收入 |  |  | 1万元 | 1万元 | 8 |  | 8
|  | 社会效益指标 | 增加就业岗位数量 |  |  | 548个 | 548个 | 7 |  | 7
|  | 生态效益指标 | 推进我县生态文明建设 |  |  | 有效 | 90% | 7 |  | 6
|  | 可持续影响指标 | 项目持续影响时间 |  |  | 15个月 | 15个月 | 8 |  | 8
| 满意度 | 服务对象满意度指标 | 建档立卡生态护林员满意度 |  |  | ≥95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 97