## Sheet1
项目支出绩效自评表
（ 2019 年度）
项目名称 |  | 民丰县尼雅河北岸国家沙化土地封禁保护区建设项目
主管部门 |  | 民丰县林业和草原局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 民丰县林业和草原局
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 750 | 750 |  | 10.5 |  | 10 |  | 1.4% |  | 1.4
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 750 | 750 |  | 10.5 |  | 10 |  | 1.4% |  | 1.4
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 在民丰县建设尼雅河北岸国家沙化土地封禁保护区，新建管护站1座、围栏25.72km、草方格沙障65.23公顷、瞭望塔1座等工程，为6名管护员提供资金保障。切实推进生态文明建设、构筑生态安全屏障，恢复并重建与当地自然环境相适应的**的荒漠生态系统，恢复生物多样性，保存种质资源。 | [5 empty] | 该项目基本还未实施。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 管护人员数量 |  |  | 6人 | 6人 | 5 |  | 5
|  |  | 新建管护站数量 |  |  | 1座 | 0座 | 5 |  | 0
|  |  | 新建围栏长度 |  |  | 25.72km | 0km | 4 |  | 0
|  |  | 新建草方格沙障面积 |  |  | 65.23公顷 | 0公顷 | 4 |  | 0
|  |  | 新建瞭望塔数量 |  |  | 1座 | 0座 | 4 |  | 0
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 |  |  | ≥95% | /
|  | 时效指标 | 开工时间 |  |  | 2019-12-01 | 2019-12-01 | 4 |  | 4
|  |  | 完工时间 |  |  | 2021-12-01 | /
|  | 成本指标 | 管护人员工资标准 |  |  | 3750元/月/人 | 3750元/月/人 | 4 |  | 4
|  |  | 新建管护站费用 |  |  | 46.68万元 | 0万元 | 4 |  | 0
|  |  | 新建围栏费用 |  |  | 4.8万元/公里 | 0万元/公里 | 4 |  | 0
|  |  | 新建草方格沙障费用 |  |  | 5.3万元/公顷 | 0万元/公顷 | 4 |  | 0
|  |  | 新建瞭望塔费用 |  |  | 46.58万元 | 0万元 | 4 |  | 0
|  |  | 其他费用 |  |  | 126万元 | 0万元 | 4 |  | 0
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 建设项目环评执行率 |  |  | ≥80% | 0% | 7 |  | 0
|  |  | 重大环保事件及时发现率 |  |  | ≥90% | 0% | 8 |  | 0
|  | 生态效益指标 | 当地生态环境改善效果 |  |  | 明显 | 0% | 8 |  | 0
|  | 可持续影响指标 | 项目管理延续期限 |  |  | 长期 | 0% | 7 |  | 0
| 满意度 | 服务对象满意度指标 | 参与群众满意度 |  |  | ≥95% | 0% | 10 |  | 0
总分 | [7 empty] | 100 |  | 14.4