## Sheet1
项目支出绩效自评表
（ 2019 年度）
项目名称 |  | 民丰县尼雅湿地公园湿地保护与恢复项目
主管部门 |  | 民丰县林业和草原局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 民丰县林业和草原局
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 200 | 200 |  | 8.25 |  | 10 |  | 4.125% |  | 0.4
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 200 | 200 |  | 8.25 |  | 10 |  | 4.125% |  | 0.4
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为5名湿地保护管护人员发放工资，修建巡护步道长度3000米，并为湿地保护提供资金支持 | [5 empty] | 为5名湿地保护管护人员发放工资，修建巡护步道长度3000米，并为湿地保护提供资金支持
绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 湿地保护聘用管护人员数量 |  |  | 5人 | 5人 | 10 |  | 10
|  |  | 修建巡护步道长度 |  |  | 3000米 | 0米 | 10 |  | 0
|  |  | 湿地保护与恢复数量 |  |  | 1处 | 0处 | 10 |  | 0
|  | 质量指标 | 湿地保护合格率 |  |  | ≥95% | /
|  | 时效指标 | 开工时间 |  |  | 2019-12-01 | 2019-12-01 | 10 |  | 10
|  |  | 完工时间 |  |  | 2020-12-01 | /
|  | 成本指标 | 管护人员工资及运转费用发放率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动增加贫困人口年度总收入 |  |  | ≥80万元 | 0万元 | 8 |  | 0
|  | 社会效益 指标 | 受益建档立卡贫困人口数 |  |  | ≥100人 | 0人 | 7 |  | 0
|  |  | 受益建档立卡贫困人口户数 |  |  | ≥30户 | 0户 | 7 |  | 0
|  | 生态效益指标 | 改善林分结构 |  |  | ≥1万亩 | 0万亩 | 8 |  | 0
|  | 可持续影响指标 | 项目管理延续期限 |  |  | 2年 | /
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与群众满意度 |  |  | ≥95% | 0% | 5 |  | 0
|  |  | 参与建档立卡群众满意度 |  |  | ≥95% | 0% | 5 |  | 0
总分 | [7 empty] | 100 |  | 30.4