## Sheet1
项目支出绩效自评表
（ 2019 年度）
项目名称 |  | 民丰县义务教育学生营养改善计划项目
主管部门 |  | 民丰县教育和科学技术局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 民丰县教育和科学技术局
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 521.73 | 521.73 |  | 516.772 |  | 10 |  | 99% |  | 9.9
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 521.73 | 521.73 |  | 516.772 |  | 10 |  | 99% |  | 10
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 在民丰县16所义务教育阶段学校实施学生营养改善计划，受补助学生人数3931人，农村义务教育学生营养改善补助资金按200天/年算，并且为7所学校提供维修资金。 | [5 empty] | 在民丰县16所义务教育阶段学校实施学生营养改善计划，受补助学生人数3931人，农村义务教育学生营养改善补助资金按200天/年算，并且为7所学校提供维修资金。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 义务教育阶段学校数量 |  |  | 16所 | 16所 | 4 |  | 4
|  |  | 补助学生天数 |  |  | 200天 | 200天 | 4 |  | 4
|  |  | 补助学生总人数 |  |  | 3931人 | 3931人 | 4 |  | 4
|  |  | 维修学校 |  |  | 7所 | 7所 | 4 |  | 4
|  | 质量指标 | 食品安全达标率 |  |  | 100% | 100% | 6 |  | 6
|  |  | 伙食费补助覆盖率 |  |  | 100% | 100% | 6 |  | 6
|  |  | 项目（工程）验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 6 |  | 6
|  | 时效指标 | 项目完工时间 |  |  | 2019-12-01 | 2019-12-01 | 3 |  | 3
|  |  | 补助发放及时率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  | 成本指标 | 学生补助 |  |  | 292.73万元 | 292.73万元 | 4 |  | 4
|  |  | 维修经费 |  |  | 229万元 | 229万元 | 4 |  | 4
| 效益指标（30分） | 社会效益 指标 | 学生生活水平改善情况 |  |  | 显著提升 | 96% | 7 |  | 6.72
|  |  | 学生学习环境改善情况 |  |  | 显著提升 | 97% | 8 |  | 7.76
|  |  | 保障工作需要情况 |  |  | 显著提升 | 95% | 8 |  | 7.6
|  | 可持续影响指标 | 项目持续时间 |  |  | 1年 | 1年 | 7 |  | 7
| 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 享受补助学生满意度 |  |  | ≧95% | 95% | 5 |  | 5
|  |  | 享受补助学生家长满意度 |  |  | ≧95% | 95% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99