## Sheet1
项目支出绩效自评表
（ 2019 年度）
项目名称 |  | 2019年公共文化服务体系建设项目
主管部门 |  | 民丰县文化体育广播电视和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 民丰县文化体育广播电视和旅游局
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 80 | 80 |  | 75.8 |  | 10 |  | 94.75% |  | 9.5
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 80 | 80 |  | 75.8 |  | 10 |  | 94.75% |  | 9.5
|  | 上年结转资金 |  | — | — |  | — |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | — | — |  | — |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 该专项资金共计80万元，其中15万元用于民丰县体育训练中心大力开展全方位、全覆盖的体育赛事，提高人民群众的体质水平；40万元用于民丰县广播电视台维修1座140米自立式发射塔、2座40米拉线式发射塔；25万元用于7个村级文化室配备设备和3个文化站配备设备。 | [5 empty] | 已完成9次文化体育活动，3次体育运动会，维修3座发射塔，给7个村配备文化室，给3个村配备文化站。 开展各项体育活动，促使全县人民群众文化及身体素质显著提升。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 开展文化体育活动场次 |  |  | ≥9次 | 9次 | 3 |  | 3
|  |  | 开展体育运动会场次 |  |  | ≥3次 | 3次 | 3 |  | 3
|  |  | 维修发射塔数量 |  |  | ≥3座 | 3座 | 3 |  | 3
|  |  | 需配备设备的村级文化室 |  |  | ≥7个 | 7个 | 3 |  | 3
|  |  | 需配备设备的文化站 |  |  | ≥3个 | 3个 | 3 |  | 3
|  | 质量指标 | 文化体育活动完成率 |  |  | ≥95% | 95% | 3 |  | 3
|  |  | 体育运动会完成率 |  |  | ≥95% | 95% | 3 |  | 3
|  |  | 发射塔维修完成率 |  |  | ≥95% | 95% | 3 |  | 3
|  |  | 村级文化室配备设备完成率 |  |  | ≥95% | 95% | 3 |  | 3
|  |  | 文化站配备设备完成率 |  |  | ≥95% | 95% | 3 |  | 3
|  | 时效指标 | 项目完成期限 |  |  | 60天 | 60天 | 3 |  | 3
|  | 成本指标 | 文化体育活动成本 |  |  | ≤1万元/场 | 1万元/场 | 3 |  | 3
|  |  | 体育运动会成本 |  |  | ≤2万元/场 | 2万元/场 | 3 |  | 3
|  |  | 发射塔维修成本 |  |  | ≤40万元 | 40万元 | 3 |  | 3
|  |  | 村级文化室配备设备成本 |  |  | ≤2万元/村 | 2万元/村 | 4 |  | 4
|  |  | 文化站配备设备成本 |  |  | ≤3万元/村 | 3万元/村 | 4 |  | 4
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 受益建档立卡贫困户数 |  |  | ≥3869户 | 3869户 | 7 |  | 7
|  |  | 受益建档立卡贫困人口数 |  |  | ≥12697人 | 12697人 | 8 |  | 8
|  |  | 项目综合人口覆盖率 |  |  | ≥95% | 95% | 8 |  | 8
|  | 可持续影响指标 | 促进全县人民群众文化及身体素质提升 |  |  | 显著提升 | 95% | 7 |  | 8
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 |  |  | ≥95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 98.5