## Sheet1
项目支出绩效自评表
（ 2019 年度）
项目名称 |  | 民丰县公共体育场田径跑道和足球场建设项目
主管部门 |  | 民丰县文化体育广播电视和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 民丰县文化体育广播电视和旅游局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 600 | 600 |  | 401.39 |  | 10 |  | 66.9% |  | 6.7
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 600 | 600 |  | 401.39 |  | 10 |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | — | — |  | — |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | — | — |  | — |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 该项目的实施，将使民丰县人民群众体育健身的物质条件得到提高，从而促进民丰县体育活动蓬勃开展，参加体育活动的人数不断增加，体制与健康状况进一步改善，体育活动的内容和形式更加丰富多彩，体育在提高人民群众整体素质，促进社会主义精神文明和物质文明建设方面将发挥越来越显著的作用。 | [5 empty] | 该项目的实施，将使民丰县人民群众体育健身的物质条件得到提高，从而促进民丰县体育活动蓬勃开展，参加体育活动的人数不断增加，体制与健康状况进一步改善，体育活动的内容和形式更加丰富多彩，体育在提高人民群众整体素质，促进社会主义精神文明和物质文明建设方面将发挥越来越显著的作用。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 球场围网 |  |  | 650m | 650m | 4 |  | 4
|  |  | 400m塑胶跑道（8道） |  |  | 3642平方米 | 3642平方米 | 4 |  | 4
|  |  | 人工草坪 |  |  | 7500平方米 | 7500平方米 | 4 |  | 4
|  |  | 缓冲区（塑胶） |  |  | 3858平方米 | 3858平方米 | 4 |  | 4
|  | 质量指标 | 验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 4 |  | 4
|  |  | 人工草坪草高度 |  |  | 35mm | 35mm | 5 |  | 5
|  |  | 人工草坪草密度 |  |  | 21000针/平方米 | 21000平方米 | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 项目进度完成率 |  |  | ≥95% | ≥95% | 4 |  | 4
|  | 成本指标 | 球场围网 |  |  | 105元/m | 105元/m | 4 |  | 4
|  |  | 400m塑胶跑道（8道） |  |  | 325元/平方 | 325元/平方 | 4 |  | 4
|  |  | 人工草坪 |  |  | 266元/平方 | 266元/平方 | 4 |  | 4
|  |  | 缓冲区（塑胶） |  |  | 325元/平方 | 325元/平方 | 4 |  | 4
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 群众体育活动参与率 |  |  | ≥95% | 95% | 15 |  | 14
|  | 可持续影响指标 | 田径跑道和足球场持续使用年限 |  |  | ≥15年 | 15年 | 15 |  | 14
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 |  |  | ≥95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 94.7