## Sheet1
项目支出绩效自评表
（ 2019 年度）
项目名称 |  | 2019年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金
主管部门 |  | 民丰县卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 民丰县卫生健康委员会
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 4.064 | 4.064 |  | 4.064 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 4.064 | 4.064 |  | 4.064 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 计划培训骨干乡村医生1人，护士15人，村卫生室人员19人，乡村卫生院管理人员培训10人。进一步加强基层卫生人才队伍建设，提高基层医疗卫生服务能力和水平。 | [5 empty] | 完成培训骨干乡村医生1人，护士15人，村卫生室人员19人，乡村卫生院管理人员培训10人。进一步加强基层卫生人才队伍建设，提高基层医疗卫生服务能力和水平。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 骨干乡村医生培训在培人数 |  |  | 1人 | 1人 | 4 |  | 4
|  |  | 护士培训在培人数 |  |  | 15人 | 15人 | 4 |  | 4
|  |  | 村卫生室人员培训人数 |  |  | 19人 | 19人 | 4 |  | 4
|  |  | 乡村卫生院管理人员培训 |  |  | 10人 | 10人 | 4 |  | 4
|  | 质量指标 | 培训合格率 |  |  | 100% | 100% | 6 |  | 6
|  |  | 培训覆盖率 |  |  | 100% | 100% | 6 |  | 6
|  | 时效指标 | 结束时间 |  |  | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 4 |  | 4
|  | 成本指标 | 骨干乡村培训补助标准 |  |  | 1.5万元/生/年 | 1.5万元/生/年 | 6 |  | 6
|  |  | 护士培训补助金额 |  |  | 0.9万元 | 0.9万元 | 4 |  | 4
|  |  | 村卫生室人员补助金额 |  |  | 1.064万元 | 1.064万元 | 4 |  | 4
|  |  | 乡村卫生院管理人员培训补助 |  |  | 0.6万元 | 0.6万元 | 4 |  | 4
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 所以参培人员业务水平 |  |  | 大幅度提高 | 95% | 15 |  | 15
|  | 可持续影响指标 | 项目持续年限 |  |  | 1年 | 1年 | 15 |  | 15
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 参培学员满意度 |  |  | ≥90% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100