## Sheet1
项目支出绩效自评表
（ 2019 年度）
项目名称 |  | 民丰县城市环境综合服务一体化项目
主管部门 |  | 民丰县建设局本级 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 民丰县建设局本级
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 420 | 420 |  | 344 |  | 10 |  | 81.9% |  | 8.2
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 420 | 420 |  | 344 |  | 10 |  | 81.9% |  | 8.2
|  | 上年结转资金 |  | — | — |  | — |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | — | — |  | — |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 该项目持续时间一年，环境卫生清扫保洁面积达到449660㎡；园林绿化养护面积达到196986㎡；综合考核优秀；城市卫生及绿化环境明显改善；就业群众满意度达到98%。 | [5 empty] | 该项目已完成，环境卫生清扫保洁面积达到449660㎡；园林绿化养护面积达到196986㎡；综合考核优秀；城市卫生及绿化环境明显改善；就业群众满意度达到98%。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 (50分) | 数量指标 | 环境卫生清扫保洁面积 |  |  | 449660㎡ | 449660㎡ | 8 |  | 8
|  |  | 园林绿化养护面积 |  |  | 196986㎡ | 196986㎡ | 7 |  | 7
|  | 质量指标 | 综合考核（达等级标） |  |  | 优秀 | 90% | 7 |  | 7
|  | 时效指标 | 开始时间 |  |  | 2019年3月 | 2019年3月 | 7 |  | 7
|  |  | 结束时间 |  |  | 2019年12月 | 2019年12月 | 7 |  | 7
|  | 成本指标 | 环境卫生清扫成本 |  |  | 7元/㎡ | 7元/㎡ | 7 |  | 7
|  |  | 园林绿化养护成本 |  |  | 5元/㎡ | 5元/㎡ | 7 |  | 7
| 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 解决就业人数 |  |  | ≥50人 | 50人 | 15 |  | 15
|  | 生态效益指标 | 城市卫生及绿化环境 |  |  | 明显改善 | 90% | 15 |  | 13.5
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 就业群众满意度 |  |  | ≥98% | 98% | 5 |  | 5
|  |  | 县城居民满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 96.7