## Sheet1
项目支出绩效自评表
（ 2019 年度）
项目名称 |  | 民丰县安康、友谊社区综合服务设施、办公议事场所建设项目
主管部门 |  | 中共民丰县委员会组织部 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 中共民丰县委员会组织部
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 192 | 192 |  | 153.4358 |  | 10 |  | 79.91% |  | 7.9
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 192 | 192 |  | 153.4358 |  | 10 |  | 79.91% |  | 7.9
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 在保证质量的前提下，按照合同约定日期完成项目建设，解决安康、友谊社区缺乏办公活动场所的困难，为社区干部提供良好的工作环境，为社区群众提供良好的办事环境，为各项日常及宣传工作正常开展提供有力保障，为党的基层组织建设添砖加瓦，增强群众满意度和政府公信力。 | [5 empty] | 项目已完成预期，安康、友谊社区建设综合服务设施、办公议事场所，解决社区缺乏办公活动场所的困难，为社区干部提供良好的工作环境，为社区群众提供良好的办事环境，为各项日常及宣传工作正常开展提供有力保障，为党的基层组织建设添砖加瓦，增强群众满意度和政府公信力。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 建设面积 |  |  | 1200平方米 | 1200平方米 | 10 |  | 10
|  |  | 修建办公楼个数 |  |  | 1座 | 1座 | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 |  |  | ≧95% | 100% | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 日常巡查维修及时率 |  |  | ≧95% | 100% | 10 |  | 10
|  | 成本指标 | 工程单位建设成本 |  |  | ≦192万元 | 192万元 | 10 |  | 10
| 效益指标（30分） | 社会效益 指标 | 服务群众人数 |  |  | ≧800人 | 800人 | 7 |  | 6
|  |  | 保障干部业务能力 |  |  | 显著保障 | 96% | 7 |  | 6.72
|  |  | 日常工作开展保障率 |  |  | 96% | 96% | 8 |  | 7
|  | 可持续影响指标 | 使用年限 |  |  | ≥50年 | ≥50年 | 8 |  | 8
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意度 |  |  | 98% | 98% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 95.6