## Sheet1
项目支出绩效自评表
（ 2020年度）
项目名称 |  | 2020年民丰县网络运行维护项目
主管部门 |  | 民丰县财政局 |  |  |  | 实施单位 |  | 民丰县财政局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 70 | 70 | 44.5716 |  | 10 | 63.67% | 6.4
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 70 | 70 | 44.5716 |  | 10 | 63.67% | 6.4
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 目标1：对民丰县财政系统的网络系统和设备进行硬件更新和维护，其中包括一个防火墙、3组UPS电源、1套认证系统服务器，所有网线更新，1套机房监控系统，1台机房专用空调和4台服务器更换。 目标2：通过项目的实施，确保全县65个预算单位财政系统平台正常运行，保障财政工作的安全有效 |  |  |  |  | 对民丰县财政系统的网络系统和设备进行硬件更新和维护，其中包括一个防火墙、3组UPS电源、1套认证系统服务器，所有网线更新，4台服务器更换,确保全县65个预算单位财政系统平台正常运行，保障财政工作的安全有效
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
|  | 数量指标 | 财政系统机房建设数量 |  | 1个 | 1个 | 3 | 3
|  |  | 防火墙购买数量 |  | 1个 | 1个 | 3 | 3
|  |  | UPS电源购置数量 |  | 3组 | 3组 | 3 | 3
|  |  | 认证系统服务器购置数量 |  | 1套 | 1套 | 3 | 3
|  |  | 机房监控系统购置数量 |  | 1套 | 0套 | 3 | 0
|  |  | 机房专用空调购置数量 |  | 1套 | 0套 | 3 | 0
|  |  | 更换服务器数量 |  | 4套 | 4套 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 机房系统验收合格率 |  | 100% | 100% | 3 | 3
|  |  | 后台故障维修合格率 |  | 100% | 100% | 3 | 3
|  |  | 采购设备合格率 |  | 100% | 100% | 3 | 3
|  | 时效指标 | 项目完成及时率 |  | 100% | 100% | 3 | 3
|  |  | 项目开始时间 |  | 2020年1月 | 100% | 3 | 3
|  |  | 项目结束时间 |  | 2020年12月底 | 100% | 2 | 2
|  | 成本指标 | 防火墙成本 |  | 15万元/套 | 15万元/套 | 2 | 2
|  |  | UPS电源成本 |  | 6.67万元/组 | 6.52万元/组 | 2 | 2
|  |  | 认证系统服务器成本 |  | 5万元/套 | 5万元/套 | 2 | 2
|  |  | 机房监控系统成本 |  | 10万元/套 | 0万元/套 | 2 | 0
|  |  | 机房专用空调成本 |  | 3万元/套 | 0万元/套 | 2 | 0
|  |  | 服务器成本 |  | 1.25万元/台 | 1.25万元/台 | 2 | 2
| 项目效益 | 社会效益指标 | 增强政府公信力及执行率 |  | 明显 | 100% | 10 | 10
|  |  | 提升财政服务可靠性 |  | 明显 | 100% | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 保障财务工作的安全有效 |  | 长期 | 100% | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 县级预算单位满意度 |  | 95% | 95% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 86.4