## Sheet1
项目支出绩效自评表
（ 2020年度）
项目名称 |  | 2020年民丰县财务人员培训项目
主管部门 |  | 民丰县财政局 |  |  |  | 实施单位 |  | 民丰县财政局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 6.5 | 6.5 | 3.5 |  | 10 | 53.85% | 5
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 6.5 | 6.5 | 3.5 |  | 10 | 53.85% | 5
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 目标1：对全县65个预算单位的财务人员进行业务培训。 目标2：加快推进政府会计改革，构架规范统一科学的政府会计标准体系，提高政府会计信息质量，确保新旧制度顺利衔接，提升行政事业单位财务和预算管理水平。 |  |  |  |  | 对全县65个预算单位的财务人员进行业务培训。加快推进政府会计改革，构架规范统一科学的政府会计标准体系，提高政府会计信息质量，确保新旧制度顺利衔接，提升行政事业单位财务和预算管理水平。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 项目完成 | 数量指标 | 培训财务人数 |  | 65人 | 65人 | 8 | 8
|  |  | 培训次数 |  | 2次/年 | 1次/年 | 7 | 4 | 因疫情原因只安排了1次培训工作。
|  | 质量指标 | 参加培训人员覆盖率 |  | 100% | 100% | 7 | 7
|  |  | 参加培训人员对新旧政府会计制度的掌握 |  | ≥75% | 100% | 7 | 7
|  | 时效指标 | 培训开始时间 |  | 2020年1月 | 100% | 7 | 7
|  |  | 培训开展及时率 |  | 100% | 100% | 7 | 7
|  | 成本指标 | 培训成本 |  | 500元/人 | 500元/人 | 7 | 7
| 项目效益 | 经济效益指标 | 提高财政资金管理效率 |  | 明显 | 100% | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 会计改革工作平稳推进 |  | 长期 | 100% | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 财务人员满意度 |  | ≥85% | 100% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 92