## Sheet1
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称 |  | 滨河小区内部建设项目
主管部门 |  | 民丰县人民代表大会常务委员会 |  |  |  | 实施单位 |  | 民丰县人民代表大会常务委员会
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 192.7 | 192.7 | 192.7 |  | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 192.7 | 192.7 | 192.7 |  | 10 | 100% | 10
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 目标1：该项目主要对滨河小区的1224间公租房进行改建工作，主要为其铺设地板革34560平方米，采购床上用品数量1224套，采购窗帘2095个，进行木工和地坪维修1次，喷绘标识标牌20个，对隔离点人员伙食补助达到1800人次，采购附属设备2个。 目标2：通过项目的实施，有效稳定了全县的疫情防控工作，保障人民生命安全，切实增强紧迫感和责任感，坚决切断输入源头，切实规范处置流程，严格管控工作聚集，强化物资供应保障。 |  |  |  |  | 该项目主要对滨河小区的1224间公租房进行改建工作，主要为其铺设地板革34560平方米，采购床上用品数量1224套，采购窗帘2095个，进行木工和地坪维修1次，喷绘标识标牌20个，对隔离点人员伙食补助达到1800人次，采购附属设备2个。 通过项目的实施，有效稳定了全县的疫情防控工作，保障人民生命安全，切实增强紧迫感和责任感，坚决切断输入源头，切实规范处置流程，严格管控工作聚集，强化物资供应保障。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 项目完成 | 数量指标 | 改建小区房间数量 |  | 1224间 | 1224间 | 3 | 3
|  |  | 铺设地板面积 |  | ≥34560平方米 | 34560平方米 | 3 | 3
|  |  | 采购床上用品数量 |  | ≥1224套 | 1224套 | 2 | 2
|  |  | 采购窗帘个数 |  | ≥2095个 | 2095个 | 2 | 2
|  |  | 木工和地坪维修 |  | 1次 | 1次 | 2 | 2
|  |  | 喷绘标识标牌 |  | ≥20个 | 20个 | 2 | 2
|  |  | 隔离点人员伙食补助 |  | 1800人次 | 1800人次 | 2 | 2
|  |  | 采购附属设备数量 |  | 2个 | 2个 | 2 | 2
|  |  | 采购配餐车、垃圾转运车数量 |  | 10台 | 10台 | 2 | 2
|  |  | 缴纳电费小区 |  | 3个 | 3个 | 2 | 2
|  | 质量指标 | 改建、修建验收合格率 |  | 100% | 100% | 2 | 2
|  |  | 采购物资验收合格率 |  | 100% | 100% | 2 | 2
|  | 时效指标 | 项目执行截止时间 |  | 2020年12月31日 | 100% | 2 | 2
|  |  | 改建、修建及时率 |  | 100% | 100% | 2 | 2
|  |  | 采购物资及时率 |  | 100% | 100% | 2 | 2
|  | 成本指标 | 铺设地板费用 |  | ≤107.80万元 | 107.80万元 | 2 | 2
|  |  | 采购床上用品费用 |  | ≤14.76万元 | 14.76万元 | 2 | 2
|  |  | 采购窗帘费用 |  | ≤38.22万元 | 38.22万元 | 2 | 2
|  |  | 木工和地坪维修 |  | ≤6.27万元 | 6.27万元 | 2 | 2
|  |  | 喷绘标识标牌 |  | ≤5.22万元 | 5.22万元 | 2 | 2
|  |  | 隔离点人员伙食补助 |  | ≤9万元 | 9万元 | 2 | 2
|  |  | 采购附属设备数量 |  | ≤1.81万元 | 1.81万元 | 2 | 2
|  |  | 采购配餐车、垃圾转运车数量 |  | ≤8.8万元 | 8.8万元 | 2 | 2
|  |  | 缴纳电费小区 |  | 0.83个 | 0.83个 | 2 | 2
| 项目效益 | 社会效益指标 | 观察点人员生活水平 |  | 显著提升 | 100% | 10 | 10
|  |  | 疫情防控 |  | 有效 | 100% | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 项目持续年限 |  | 1年 | 1年 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 |  | 100% | 100% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 100
备注：定性指标的的实际完成值分三档:即达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。表中三级指标标红的区域做了模拟。