## 涉农整合汇总表
2021年民丰县涉农资金统筹整合实施方案项目汇总表
填报单位：民丰县乡村振兴局 填报人： 联系电话：
项目序号 | 项目名称 | 实施地点 | 计划完工月份 | 责任单位 | 建设任务 | 项目类别 |  |  | 项目类型 | 资金来源项目名称 | 资金规模 |  |  |  |  | 计划完成支出时间
[6 empty] | 农业生产发展 | 农村基础建设设施 | 其他 |  |  | 小计 | 中央 | 自治区 | 地州 | 县级
1 | 民丰县若克雅乡养殖园区(羊圈)建设项目(二期) | 民丰县若克雅乡劳光村 | 2021-08-01 | 若克雅乡人民政府 | 新建9#羊圈1080㎡，1#饲料棚966.79㎡，2#饲料棚2086.92㎡，消毒间43.99㎡，药浴池、活动场地硬化等，配套相关设备及室外管网等。 | √ |  |  | 畜牧生产 | 中央衔接推进乡村振兴补助资金-巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 383.1904 | 383.1904 |  |  |  | 2021-08-30
2 | 民丰县萨勒吾则克乡骆驼养殖厂建设项目 | 民丰县萨勒吾则克乡祥和村 | 2021-08-30 | 萨勒吾则克乡人民政府 | 新建骆驼圈2栋1732.72㎡，药浴池、活动场地硬化、配套供排水管网、室外电网等设施。 | √ |  |  | 畜牧生产 | 中央衔接推进乡村振兴补助资金-巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 245.3566 | 245.3566 |  |  |  | 2021-08-30
3 | 民丰县安迪尔乡牲畜养殖基地建设项目 | 民丰县安迪尔乡繁荣村 | 2021-07-20 | 安迪尔乡人民政府 | 新建圈舍6栋3996㎡及其他附属工程配套 | √ |  |  | 畜牧生产 | 中央衔接推进乡村振兴补助资金-巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 339.0383 | 330 |  |  |  | 2021-08-30
[10 empty] | 自治区衔接推进乡村振兴补助资金-巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 |  |  | 9.0383
4 | 民丰县尼雅乡多胎羊联合养殖厂建设项目（二期） | 民丰县尼雅乡幸福村 | 2021-08-30 | 尼雅乡人民政府 | 新建圈舍3栋，每栋840㎡、药浴池、饲草库1栋，建筑面积931.7㎡及其它附属工程配套。 | √ |  |  | 畜牧生产 | 中央衔接推进乡村振兴补助资金-巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 336.4523 | 336.4523 |  |  |  | 2021-08-30
5 | 民丰县尼雅乡联合养殖牛场配套建设项目 | 民丰县尼雅乡团结村 | 2021-08-30 | 尼雅乡人民政府 | 新建养殖区防疫配种站50㎡，场地平整及其他附属设施配套 | √ |  |  | 畜牧生产 | 中央衔接推进乡村振兴补助资金-巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 42.7017 | 42.7017 |  |  |  | 2021-08-30
6 | 民丰县尼雅镇牛养殖厂建设项目 | 民丰县尼雅镇甫甫克村 | 2021-08-30 | 尼雅镇人民政府 | 新建牛舍2座1680㎡及其他附属设施配套 | √ |  |  | 畜牧生产 | 中央衔接推进乡村振兴补助资金-巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 91.6003 | 91.6003 |  |  |  | 2021-08-30
7 | 民丰县叶亦克乡特色养殖基地建设项目 | 民丰县叶亦克乡英阿瓦提村 | 2021-10-01 | 叶亦克乡人民政府 | 1、羊舍（16座），建筑面积603.59平方米，地上一层。单栋圈舍长60.48米，宽16.0米，圈舍均为钢架结构体系，檐口高度4.8米。2、消毒室，建筑面积约61.56平方米，建筑高度为3.15米，结构形式为砖混结构；3、饲草料棚（2座），建筑面积约813.36平方米，结构为门式刚架，地上一层，建筑高度4.50米；4、药浴池，建筑占地面积约180.0平方米；5、青贮窖8座，每座的容量45立方米,8座共计360m³；其他附属设施配套建设。 | √ |  |  | 农业生产 | 中央衔接推进乡村振兴补助资金-少数民族发展任务 | 735.9471 | 722 |  |  |  | 2021-10-01
[10 empty] | 县级配套资金 |  |  |  |  | 13.9471 | 2021-11-30
8 | 尼雅乡传统手工馕基地 | 民丰县尼雅乡先锋村 | 2021-08-02 | 尼雅乡人民政府 | 新建馕生产车间1座及附属配套工程和相关设备配套 | √ |  |  | 农业生产 | 中央衔接推进乡村振兴补助资金-巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 292.3238 | 292.3238 |  |  |  | 2021-09-15
9 | 民丰县叶亦克乡农村垃圾处理项目 | 民丰县叶亦克乡 | 2021-08-30 | 住房和城乡建设局 | 新建叶亦克乡生活垃圾卫生填埋场1座，总库容9.00万立方米，使用年限10年，日处理能力15吨/日，配套计量设施，进场、环场道路、防飞散遮挡网等基础设施。 |  |  | √ | 农村环境整治 | 中央衔接推进乡村振兴补助资金-巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 644.0208 | 492.4632 |  |  |  | 2021-08-30
[10 empty] | 中央衔接推进乡村振兴补助资金-巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 |  | 51.1176
[10 empty] | 自治区-彩票公益金 |  |  | 0.526
[10 empty] | 自治区衔接推进乡村振兴补助资金-巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 |  |  | 99.914
10 | 民丰县叶亦克乡饲草料基地建设项目 | 民丰县叶亦克乡 | 2021-08-08 | 叶亦克乡人民政府 | 新建饲草料基地2000亩 | √ |  |  | 农业生产 | 中央衔接推进乡村振兴补助资金-巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 1410.1875 | 347 |  |  |  | 2021-09-15
[10 empty] | 中央衔接推进乡村振兴补助资金-巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 |  | 180.1875
[10 empty] | 自治区衔接推进乡村振兴补助资金-巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 |  |  | 883
11 | 民丰县萨勒吾则克乡巴格其村农村道路建设项目 | 民丰县萨勒吾则克乡巴格其村 | 2021-08-30 | 萨勒吾则克乡人民政府 | 新建农村硬化道路1.2公里 |  | √ |  | 农村道路建设 | 中央衔接推进乡村振兴补助资金-巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 65 | 65 |  |  |  | 2021-08-30
12 | 民丰县尼雅镇农村道路改建工程 | 民丰县尼雅镇甫甫克村、兰帕村 | 2021-08-30 | 交通运输局 | 甫甫克村改建农村道路0.514公里，兰帕村改建道路1.203公里。设计标准四级，设计速度20km/h。 |  | √ |  | 农村道路建设 | 中央衔接推进乡村振兴补助资金-巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 78.7278 | 68.7278 |  |  |  | 2021-08-30
[10 empty] | 自治区衔接推进乡村振兴补助资金-巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 |  |  | 10
13 | 民丰县若克雅乡农村公路建设项目 | 民丰县若克雅乡劳光村 | 2021-08-30 | 交通运输局 | 改建农村道路2.393公里。设计标准四级，设计速度20km/h。 |  | √ |  | 农村道路建设 | 中央衔接推进乡村振兴补助资金-巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 99.5941 | 98.64 |  |  |  | 2021-08-30
[10 empty] | 自治区衔接推进乡村振兴补助资金-巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 |  |  | 0.95411
14 | 民丰县叶亦克乡金泉村农村道路改建工程 | 民丰县叶亦克乡金泉村 | 2021-10-31 | 交通运输局 | 改建农村道路2.073公里，设计标准四级，设计速度20km/h。修建叶亦克河大桥，桥长87.08米。 |  | √ |  | 农村道路建设 | 中央衔接推进乡村振兴补助资金-巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 703.7201 | 362.7809 |  |  |  | 2021-11-10
[10 empty] | 中央衔接推进乡村振兴补助资金-巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 |  | 162.1992
[10 empty] | 自治区衔接推进乡村振兴补助资金-巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 |  |  | 178.74
15 | 民丰县安迪尔乡特色农产品交易市场建设项目 | 民丰县安迪尔乡 | 2021-07-18 | 安迪尔乡人民政府 | 规划用地33000㎡，总建筑面积1160.89㎡。其中：79.69为新建交易大厅；500㎡为新建仓库；365.64㎡为新建库房。人员及车辆通道4937.22㎡；室外给排水管网、配电设施；土方挖方量为20291.5m3,填方量289.8m3. | √ |  |  | 农村综合改革 | 林业改革发展资金（不含森林资源管护和相关试点资金） | 309.807 | 96.54 |  |  |  | 2021-08-30
[10 empty] | 自治区畜牧业生产发展资金 |  |  | 3.46
[10 empty] | 常规产粮大县奖励资金 |  | 45.73
[10 empty] | 自治区安排基本建设投资用于“三农”部分（不包括国家水网骨干工程、水安全保障工程、气象基础设施、农村电网巩固提升工程、生态保护和修复方面的支出） |  | 14.15
[10 empty] | 生猪（牛羊）调出大县奖励资金（省级统筹部分） |  | 0.034
[10 empty] | 自治区水利发展资金 |  |  | 1.7
[10 empty] | 自治区农村综合改革转移支付 |  |  | 15
[10 empty] | 自治区衔接推进乡村振兴补助资金-巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 |  |  | 117.893
[10 empty] | 自治区农业技术推广与服务补助资金 |  |  | 1
[10 empty] | 自治区安排基本建设投资用于“三农”部分（不包括国家水网骨干工程、水安全保障工程、气象基础设施、农村电网巩固提升工程、生态保护和修复方面的支出） |  |  | 14.3
16 | 民丰县尼雅镇畜牧养殖基地配套设施及附属建设项目 | 民丰县尼雅镇兰帕村 | 2021-08-30 | 尼雅镇人民政府 | 新建饲草料加工棚489.60㎡，多功能用房223.61㎡，消毒室114.39㎡，配电室及消防通道35.70㎡，活动场地硬化3366.39㎡，配套室外管网等。 | √ |  |  | 畜牧生产 | 中央衔接推进乡村振兴补助资金-巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 129.957 | 129.957 |  |  |  | 2021-08-30
17 | 民丰县叶亦克乡富民小区小流域治理工程 | 民丰县叶亦克乡富民小区 | 2021-08-30 | 林业和草原局 | 项目建设总面积130亩，主要内容包括：（1）整地工程：项目区位于砾石戈壁区域，土壤贫瘠，需进行林地平整，挖除表层1m范围砂砾土为素土进行土壤改良，共需换土约8.671×104m3。（2）灌溉工程：项目区绿化种植区域宽15m，长5.76km，面积为130亩。项目铺设输水管网，其中干管采用PE管Φ200/1.0MPa,174m;分干管用PE管Φ200/1.0MPa，Φ160/1.0MPa，1894m；支管采用PE（厚壁）软管Φ63/0.25MPa,2205m;滴灌管45523m. |  |  | √ | 林业草原生态保护恢复 | 中央衔接推进乡村振兴补助资金-以工代赈任务 | 474.4293 | 474.4293 |  |  |  | 2021-08-30
18 | 民丰县富民小区圈舍改造项目 | 民丰县富民小区 | 2021-08-30 | 农业农村和水利局 | 改建小羊圈25栋，单栋面积341.23㎡，共8530.75㎡；改建大羊圈10栋，单栋面积672.81㎡，共6728.10㎡；均为钢架结构，地上一层；改建待产圈5栋，单栋面积341.23㎡，共1706.15㎡；配套消毒池一座。 | √ |  |  | 畜牧生产 | 农业资源及生态保护补助资金（对农民的直接补贴除外） | 419.9281 | 2.23 |  |  |  | 2021-08-30
[10 empty] | 自治区畜牧业生产发展资金 |  |  | 3.54
[10 empty] | 农村综合改革转移支付 |  | 32
[10 empty] | 农业生产发展资金 |  | 24
[10 empty] | 自治区农业生产发展资金 |  |  | 8
[10 empty] | 生猪（牛羊）调出大县奖励资金（省级统筹部分） |  | 0.156
[10 empty] | 自治区衔接推进乡村振兴补助资金-巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 |  |  | 30
[10 empty] | 中央衔接推进乡村振兴补助资金-巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 |  | 300
[10 empty] | 中央衔接推进乡村振兴补助资金-巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 |  | 20.0021
19 | 民丰县2021年养殖羊以奖代补项目 | 尼雅镇、尼雅乡、若克雅乡、萨勒吾则克乡、安迪尔乡、叶亦克乡、兰城乡 | 2021-10-30 | 农业农村和水利局 | 1.采购生产母羊2614只，种公羊103只。对7个乡镇自愿养殖多胎羊的脱贫户进行补助，生产母羊每只奖补890元，种公羊每只奖补1925元。其中：尼雅镇生产母羊90只，种公羊3只；尼雅乡生产母羊530只，种公羊19只；若克雅乡生产母羊430只，种公羊17只；萨勒吾则克乡生产母羊730只，种公羊28只；叶亦克乡生产母羊480只，种公羊18只；兰城乡生产母羊14只，种公羊1只；安迪尔乡生产母羊340只，种公羊17只。引种主要范围母羊体重在30公斤以上，8-18月龄；种公羊体重在50公斤以上，1-2岁。发育健全，体质结实，结构均匀，无瞎眼、瘸腿或其他缺陷。 | √ |  |  | 畜牧生产 | 中央衔接推进乡村振兴补助资金-巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 252.5 | 202.5 |  |  |  | 2021-10-30
[10 empty] | 自治区衔接推进乡村振兴补助资金-巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 |  |  | 50
20 | 民丰县牲畜养殖羊以奖代补项目 | 尼雅镇、尼雅乡、若克雅乡、萨勒吾则克乡、安迪尔乡、叶亦克乡、兰城乡 | 2021-09-30 | 农业农村和水利局 | 采购杜湖生产母羊2253只，杜泊种公羊203只，育肥羊10000只。杜湖生产母羊每只奖补1000元，不超过10只，杜泊种公羊每只奖补2500元，育肥羊每只奖补500元。其中尼雅镇生产母羊6只；尼雅乡生产母羊752只，杜泊种公羊20只；若克雅乡生产母羊203只，杜泊种公羊3只；叶亦克乡生产母羊626只，杜泊种公羊157只；安迪尔乡生产母羊478只，种公羊13只；兰城乡生产母羊188只，杜泊种公羊10只。引种主要范围控制在8个月-1岁，母羊体重在35KG以上，种公羊体重在50KG以上。富民小区育肥羊10000只，主要范围控制在体重在25KG以上。（发育健全。体质结实、结构均匀，无瞎眼、瘸腿或其他缺陷）。 | √ |  |  | 畜牧生产 | 中央衔接推进乡村振兴补助资金-巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 776.05 | 702.75 |  |  |  | 2021-09-30
[10 empty] | 自治区衔接推进乡村振兴补助资金-巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 |  |  | 73.3
21 | 和田地区民丰县尼雅乡、尼雅镇团结村等4个村2020年0.5万亩高标准农田建设项目 | 民丰县尼雅乡团结村、先锋村、尼雅镇兰帕村、甫甫克村 | 2021-08-30 | 农业农村和水利局 | （1）水利措施：2021年计划改建8.2km，共需建造各类建筑物112座，其中：节制闸双向1座、节制单向分水闸37座、单向分水闸65座、圆管涵9座。（2）农业措施：2021年计划修建田间道路4.47km及配套建筑物，戈壁料碾压宽度4.5m,厚度0.3m. | √ |  |  | 农田建设 | 中央衔接推进乡村振兴补助资金-巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 559.3887 | 310 |  |  |  | 2021-09-30
[10 empty] | 中央衔接推进乡村振兴补助资金-少数民族发展任务 |  | 249.3887
22 | 和田地区民丰县2020年萨勒吾则克乡红旗村水土保持综合治理工程 | 民丰县萨勒吾则克乡红旗村 | 2021-08-08 | 农业农村和水利局 | 本工程新建护岸堤0.9km,种植水土保持林23k㎡，围栏封育面积1577k㎡,安装围栏36.47km。水土流失治理面积1600k㎡。 |  | √ |  | 农业资源及生态保护 | 中央衔接推进乡村振兴补助资金-巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 603.7887 | 174.8837 |  |  |  | 2021-08-30
[10 empty] | 自治区衔接推进乡村振兴补助资金-巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 |  |  | 428.905
23 | 民丰县安迪尔乡肉牛养殖产业基地建设项目二期 | 民丰县安迪尔乡繁荣村 | 2021-07-18 | 安迪尔乡人民政府 | 新建1栋圈舍及活动场地，牛舍长90m，宽14m，建筑面积1260㎡，活动场地建筑面积1800㎡，总建筑面积3060㎡. | √ |  |  | 畜牧生产 | 林业草原生态保护恢复资金（草原生态修复治理补助部分） | 71.9402 | 26.73 |  |  |  | 2021-08-30
[10 empty] | 农田建设补助资金 |  | 3
[10 empty] | 农业资源及生态保护补助资金（对农民的直接补贴除外） |  | 20.27
[10 empty] | 自治区衔接推进乡村振兴补助资金-巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 |  |  | 21.9402
24 | 民丰县尼雅乡农村污水建设项目 | 民丰县尼雅乡光明村、幸福村、阿克墩村、托皮村 | 2021-10-12 | 尼雅乡人民政府 | 新建排水管道合计22586m，其中新建D200的HDPE双壁波纹管7198m，新建D100的UPVC出户管9000m。新建∅ 1250砌块排水检查井603座。新建DN160压力排水管道1530m，管材为PE100管（0.6MPA）。新建一座污水处理站1座，占地面积1668.6㎡. |  | √ |  | 农村环境整治 | 中央衔接推进乡村振兴补助资金-巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 1128.4885 | 480.8336 |  |  |  | 2021-11-10
[10 empty] | 中央衔接推进乡村振兴补助资金-以工代赈任务 |  | 93.6416
[10 empty] | 车辆购置税收入补助地方用于一般公路建设项目资金（支持农村公路部分） |  | 150
[10 empty] | 中央衔接推进乡村振兴补助资金-以工代赈任务 |  | 75.5707
[10 empty] | 农村综合改革转移支付 |  | 127
[10 empty] | 农村环境整治资金 |  | 46.57
[10 empty] | 中央林业生态保护恢复资金 |  | 12.62
[10 empty] | 自治区衔接推进乡村振兴补助资金-巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 |  |  | 10.9617
[10 empty] | 中央衔接推进乡村振兴补助资金-巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 |  | 121.285
[10 empty] | 自治区衔接推进乡村振兴补助资金-巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 |  |  | 10.0059
25 | 民丰县2021年高标准农田建设项目 | 叶亦克乡阿依塔克村、牧场村、金泉村 | 2021-11-20 | 农业农村和水利局 | 建设高标准农田0.5万亩，平整土地544亩，改建防渗斗渠3条，共6.151公里，配套渠系建筑物85座，其中：节制双分水闸1座，节制单分水闸71座、单分水闸4座、桥9座。 | √ |  |  | 农田建设 | 中央衔接推进乡村振兴补助资金-巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 615.85 | 123.58 |  |  |  | 2021-11-30
[10 empty] | 自治区安排基本建设投资用于“三农”部分（不包括国家水网骨干工程、水安全保障工程、气象基础设施、农村电网巩固提升工程、生态保护和修复方面的支出） |  | 489.85
[10 empty] | 农村环境整治资金 |  |  | 2.42
26 | 民丰县尼雅镇、尼雅乡和若克雅乡道路建设项目 | 民丰县尼雅镇、尼雅乡、若克雅乡 | 2021-10-30 | 交通运输局 | 新建道路9.5km，其中包括路基、路面、构筑物、安全设施及配套设施 |  | √ |  | 农村道路建设 | 中央衔接推进乡村振兴补助资金-以工代赈任务 | 595.6482 | 595.6482 |  |  |  | 2021-10-30
27 | 民丰县亚瓦通古孜乡兰城村农村道路改建工程 | 民丰县兰城乡兰城村 | 2021-10-30 | 交通运输局 | 改建农村道路1.293公里及附属设施配套，设计标准四级，设计速度20km/h。 |  | √ |  | 农村道路建设 | 中央衔接推进乡村振兴补助资金-巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 125.7819 | 125.7819 |  |  |  | 2021-10-30
28 | 民丰县尼雅镇2个乡2个村渠道防渗工程 | 民丰县尼雅镇、尼雅乡、若克雅乡 | 2021-10-30 | 农业农村和水利局 | 新建防渗渠14km，设计流量0.3-0.5m3/s，配套渠系建筑物 |  | √ |  | 水利发展 | 中央衔接推进乡村振兴补助资金-以工代赈任务 | 540 | 540 |  |  |  | 2021-11-10
29 | 民丰县萨勒吾则克乡红旗村示范村建设项目 | 民丰县萨勒吾则克乡红旗村 | 2021-11-30 | 萨勒吾则克乡人民政府 | 采取奖补资金和农户自筹相结合的模式，奖补内容：外墙保温面积 35584.8 ㎡；更换大门 253 个；砌筑门柱 14 个；砌筑门墩 269 个；门牌 281 个；房屋散水面积 2173 ㎡；门前道路路沿石 5035.6m；入户门道路修补面积 917.5 ㎡；门前路修补面积 2664.25 ㎡；后巷道路沿石 4842m；后巷道地砖 8070 ㎡。建设标准：（1）对农牧民生产路保留木栅栏透光方案，实施过程中，内部居民物品需摆放整齐；采取马路砖铺设，减少尘土扬起；改善提高农牧民生产环境；（2）房屋外挂电表箱高度最低 1.5m，线路布线要横平竖直，将乱打乱接线路整理。以及小巴扎夜市建设；商铺原有加新建及改造商铺前凉棚；烤骆驼及烤羊坑架改造修缮；水池及沿水池增加廊架等其他附属工程。 |  |  | √ | 农村综合改革 | 中央衔接推进乡村振兴补助资金-巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 814.74 | 607.9597 |  |  |  | 2021-11-30
[10 empty] | 中央水利发展资金 |  | 130 |  |  |  | 2021-11-30
[10 empty] | 自治区彩票公益金 |  |  | 0.074 |  |  | 2021-11-30
[10 empty] | 中央衔接推进乡村振兴补助资金-少数民族发展任务 |  | 66.6113 |  |  |  | 2021-11-30
[10 empty] | 自治区衔接推进乡村振兴补助资金-巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 |  |  | 10.095 |  |  | 2021-11-30
30 | 民丰县尼雅湾生态保护修复工程项目 | 住房和城乡建设局 | 2021-10-30 | 住房和城乡建设局 | 衔接资金投入：保护修复尼雅湾湿地，清淤 20.30 万 m³。 新建跌水堰坝 2 座。干砌坡卵石护岸 2698m。新建宽4米人行道2220m。混凝土道路硬化及地坪5168.05平方米。混凝土道牙1828.63米。水塘四周塘壁干砌卵石护岸811米，铺设3米宽步道砖面积2480平方米。1米宽水凝压磨石步道2400.33米。金华西路小区围墙周围新建护坡面积为2352平方米。换热站硬化面积3549平方米。采购成品不锈钢垃圾桶20个，3人座大理石台面座椅30个。 其他资金投入：绿化工程：15283.30平方米，栽植乔木小叶白蜡共计1200棵。栽植垂柳共计1000棵。2.绿化给水工程：总长度为1190米以及相关配套设施。亮化工程：电缆长度为1720米，安装路灯58盏。房车充电桩12个，房车加水处6个，定制安装膜结构造型凉亭5座。采购250kwa变压器一台,由电力公司安装。 |  | √ |  | 农村环境整治 | 中央衔接推进乡村振兴补助资金-巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 543.7921 | 496.0019 |  |  |  | 2021-11-30
[10 empty] | 自治区林业补助资金 |  |  | 0.08 |  |  | 2021-11-30
[10 empty] | 中央衔接推进乡村振兴补助资金-以工代赈任务 |  | 47.7102 |  |  |  | 2021-11-30
31 | 民丰县X682线其其汗桥新建设工程 | 交通运输局 | 2021-10-30 | 交通运输局 | 新建桥梁127.48米 |  | √ |  | 农村道路建设 | 中央衔接推进乡村振兴补助资金-巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 256.5968 | 256.5968 |  |  |  | 2021-11-30
32 | 民丰县建档立卡贫困户小额信贷贴息 | 尼雅镇、尼雅乡、若克雅乡、萨勒吾则克乡、安迪尔乡、叶亦克乡、兰城乡 | 2021-12-30 | 乡村振兴局 | 对建档立卡贫困户扶贫小额信贷进行贴息 |  |  | √ | 农业生产 | 中央衔接推进乡村振兴补助资金-巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 478.9532 | 445.7004 |  |  |  | 2021-12-21
[10 empty] | 自治区衔接推进乡村振兴补助资金-巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 |  |  | 33.2528 |  |  | 2021-12-21
33 | 民丰县扶贫龙头企业贷款贴息项目 | 民丰县 | 2021-09-30 | 乡村振兴局 | 主要由龙头企业用于产业发展贷款，按照3%给予贴息。 |  |  | √ | 农业生产 | 中央衔接推进乡村振兴补助资金-巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 447.68 | 277.68 |  |  |  | 2021-09-30
[10 empty] | 自治区衔接推进乡村振兴补助资金-巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 |  |  | 170 |  |  | 2021-09-30
| 合计 | [9 empty] | 14613.1805 | 12411.1335 | 2188.1 | 0 | 13.9471
填表说明：1.请按照表中例子，按年度整合方案中所涉项目一一填列，做到资金与项目相对应，与纳入整合总规模相一致。
2.项目类别只需在对应类别下打√，有且只有一个√标识。
3.项目类型在农业生产、畜牧生产、水利发展、林业改革发展、农田建设、农村综合改革、林业草原生态保护恢复、农村环境整治、农村道路建设、农村危房改造、农业资源及生态保护、乡村旅游中选填一项。

## 附件3
附件3：
2021年民丰县使用财政涉农资金统计表
序号 | 资金名称 | 下达金额 | 未报备金额 | 实施方案报备金额 | 实施方案使用项目
[5 empty] | 项目名称 | 项目编码 | 建设任务 | 责任单位
| A | B | C | D | E | F | G | H
1 | 中央衔接推进乡村振兴补助资金-巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 383.1904 | 0 | 383.1904 | 民丰县若克雅乡养殖园区(羊圈)建设项目(二期) | MF2021-1 | 新建9#羊圈1080㎡，1#饲料棚966.79㎡，2#饲料棚2086.92㎡，消毒间43.99㎡，药浴池、活动场地硬化等，配套相关设备及室外管网等。 | 若克雅乡人民政府
2 | 中央衔接推进乡村振兴补助资金-巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 245.3566 | 0 | 245.3566 | 民丰县萨勒吾则克乡骆驼养殖厂建设项目 | MF2021-2 | 新建骆驼圈2栋1732.72㎡，药浴池、活动场地硬化、配套供排水管网、室外电网等设施。 | 萨勒吾则克乡人民政府
3 | 中央衔接推进乡村振兴补助资金-巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 330 | 0 | 339.0383 | 民丰县安迪尔乡牲畜养殖基地建设项目 | MF2021-3 | 新建圈舍6栋3996㎡及其他附属工程配套 | 安迪尔乡人民政府
| 自治区衔接推进乡村振兴补助资金-巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 9.0383 | 0
4 | 中央衔接推进乡村振兴补助资金-巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 336.4523 | 0 | 336.4523 | 民丰县尼雅乡多胎羊联合养殖厂建设项目（二期） | MF2021-4 | 新建圈舍3栋，每栋840㎡、药浴池、饲草库1栋，建筑面积931.7㎡及其它附属工程配套。 | 尼雅乡人民政府
5 | 中央衔接推进乡村振兴补助资金-巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 42.7017 | 0 | 42.7017 | 民丰县尼雅乡联合养殖牛场配套建设项目 | MF2021-7 | 新建养殖区防疫配种站50㎡，场地平整及其他附属设施配套 | 尼雅乡人民政府
6 | 中央衔接推进乡村振兴补助资金-巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 91.6003 | 0 | 91.6003 | 民丰县尼雅镇牛养殖厂建设项目 | MF2021-8 | 新建牛舍2座1680㎡及其他附属设施配套 | 尼雅镇人民政府
7 | 中央衔接推进乡村振兴补助资金-少数民族发展任务 | 722 | 0 | 735.9471 | 民丰县叶亦克乡特色养殖基地建设项目 | MF2021-9 | 1、羊舍（16座），建筑面积603.59平方米，地上一层。单栋圈舍长60.48米，宽16.0米，圈舍均为钢架结构体系，檐口高度4.8米。2、消毒室，建筑面积约61.56平方米，建筑高度为3.15米，结构形式为砖混结构；3、饲草料棚（2座），建筑面积约813.36平方米，结构为门式刚架，地上一层，建筑高度4.50米；4、药浴池，建筑占地面积约180.0平方米；5、青贮窖8座，每座的容量45立方米,8座共计360m³；其他附属设施配套建设。 | 叶亦克乡人民政府
| 县级配套资金 | 13.9471 | 0
8 | 中央衔接推进乡村振兴补助资金-巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 292.3238 | 0 | 292.3238 | 尼雅乡传统手工馕基地 | MF2021-17 | 新建馕生产车间1座及附属配套工程和相关设备配套 | 尼雅乡人民政府
9 | 中央衔接推进乡村振兴补助资金-巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 492.4632 | 0 | 644.0208 | 民丰县叶亦克乡农村垃圾处理项目 | MF2021-21 | 新建叶亦克乡生活垃圾卫生填埋场1座，总库容9.00万立方米，使用年限10年，日处理能力15吨/日，配套计量设施，进场、环场道路、防飞散遮挡网等基础设施。 | 住房和城乡建设局
| 中央衔接推进乡村振兴补助资金-巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 51.1176 | 0
| 自治区-彩票公益金 | 0.526 | 0
| 自治区衔接推进乡村振兴补助资金-巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 99.914 | 0
10 | 中央衔接推进乡村振兴补助资金-巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 347 | 0 | 1410.1875 | 民丰县叶亦克乡饲草料基地建设项目 | MF2021-24 | 新建饲草料基地2000亩 | 叶亦克乡人民政府
| 中央衔接推进乡村振兴补助资金-巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 180.1875 | 0
| 自治区衔接推进乡村振兴补助资金-巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 883 | 0
11 | 中央衔接推进乡村振兴补助资金-巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 65 | 0 | 65 | 民丰县萨勒吾则克乡巴格其村农村道路建设项目 | MF2021-26 | 新建农村硬化道路1.2公里 | 萨勒吾则克乡人民政府
12 | 中央衔接推进乡村振兴补助资金-巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 68.7278 | 0 | 78.7278 | 民丰县尼雅镇农村道路改建工程 | MF2021-27 | 甫甫克村改建农村道路0.514公里，兰帕村改建道路1.203公里。设计标准四级，设计速度20km/h。 | 交通运输局
| 自治区衔接推进乡村振兴补助资金-巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 10 | 0
13 | 中央衔接推进乡村振兴补助资金-巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 98.64 | 0 | 99.5941 | 民丰县若克雅乡农村公路建设项目 | MF2021-28 | 改建农村道路2.393公里。设计标准四级，设计速度20km/h。 | 交通运输局
| 自治区衔接推进乡村振兴补助资金-巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 0.95411 | 0
14 | 中央衔接推进乡村振兴补助资金-巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 703.7201 | 0 | 703.7201 | 民丰县叶亦克乡金泉村农村道路改建工程 | MF2021-29 | 改建农村道路2.073公里，设计标准四级，设计速度20km/h。修建叶亦克河大桥，桥长87.08米。 | 交通运输局
15 | 林业改革发展资金（不含森林资源管护和相关试点资金） | 96.54 | 0 | 309.807 | 民丰县安迪尔乡特色农产品交易市场建设项目 | MF2021-32 | 规划用地33000㎡，总建筑面积1160.89㎡。其中：79.69为新建交易大厅；500㎡为新建仓库；365.64㎡为新建库房。人员及车辆通道4937.22㎡；室外给排水管网、配电设施；土方挖方量为20291.5m3,填方量289.8m3. | 安迪尔乡人民政府
| 自治区畜牧业生产发展资金 | 3.46 | 0
| 常规产粮大县奖励资金 | 45.73 | 0
| 自治区安排基本建设投资用于“三农”部分（不包括国家水网骨干工程、水安全保障工程、气象基础设施、农村电网巩固提升工程、生态保护和修复方面的支出） | 14.15 | 0
| 生猪（牛羊）调出大县奖励资金（省级统筹部分） | 0.034 | 0
| 自治区水利发展资金 | 1.7 | 0
| 自治区农村综合改革转移支付 | 15 | 0
| 自治区衔接推进乡村振兴补助资金-巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 117.893 | 0
| 自治区农业技术推广与服务补助资金 | 1 | 0
| 自治区安排基本建设投资用于“三农”部分（不包括国家水网骨干工程、水安全保障工程、气象基础设施、农村电网巩固提升工程、生态保护和修复方面的支出） | 14.3 | 0
16 | 中央衔接推进乡村振兴补助资金-巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 129.957 | 0 | 129.957 | 民丰县尼雅镇畜牧养殖基地配套设施及附属建设项目 | MF2021-40 | 新建饲草料加工棚489.60㎡，多功能用房223.61㎡，消毒室114.39㎡，配电室及消防通道35.70㎡，活动场地硬化3366.39㎡，配套室外管网等。 | 尼雅镇人民政府
17 | 中央衔接推进乡村振兴补助资金-以工代赈任务 | 474.4293 | 0 | 474.4293 | 民丰县叶亦克乡富民小区小流域治理工程 | MF2021-51 | 项目建设总面积130亩，主要内容包括：（1）整地工程：项目区位于砾石戈壁区域，土壤贫瘠，需进行林地平整，挖除表层1m范围砂砾土为素土进行土壤改良，共需换土约8.671×104m3。（2）灌溉工程：项目区绿化种植区域宽15m，长5.76km，面积为130亩。项目铺设输水管网，其中干管采用PE管Φ200/1.0MPa,174m;分干管用PE管Φ200/1.0MPa，Φ160/1.0MPa，1894m；支管采用PE（厚壁）软管Φ63/0.25MPa,2205m;滴灌管45523m. | 林业和草原局
18 | 农业资源及生态保护补助资金（对农民的直接补贴除外） | 2.23 | 0 | 419.9281 | 民丰县富民小区圈舍改造项目 | MF2021-52 | 改建小羊圈25栋，单栋面积341.23㎡，共8530.75㎡；改建大羊圈10栋，单栋面积672.81㎡，共6728.10㎡；均为钢架结构，地上一层；改建待产圈5栋，单栋面积341.23㎡，共1706.15㎡；配套消毒池一座。 | 农业农村和水利局
| 自治区畜牧业生产发展资金 | 3.54 | 0
| 农村综合改革转移支付 | 32 | 0
| 农业生产发展资金 | 24 | 0
| 自治区农业生产发展资金 | 8 | 0
| 生猪（牛羊）调出大县奖励资金（省级统筹部分） | 0.156 | 0
| 自治区衔接推进乡村振兴补助资金-巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 30 | 0
| 中央衔接推进乡村振兴补助资金-巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 300 | 0
| 中央衔接推进乡村振兴补助资金-巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 20.0021 | 0
19 | 中央衔接推进乡村振兴补助资金-巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 202.5 | 0 | 252.5 | 民丰县2021年养殖羊以奖代补项目 | MF2021-53 | 1.采购生产母羊2614只，种公羊103只。对7个乡镇自愿养殖多胎羊的脱贫户进行补助，生产母羊每只奖补890元，种公羊每只奖补1925元。其中：尼雅镇生产母羊90只，种公羊3只；尼雅乡生产母羊530只，种公羊19只；若克雅乡生产母羊430只，种公羊17只；萨勒吾则克乡生产母羊730只，种公羊28只；叶亦克乡生产母羊480只，种公羊18只；兰城乡生产母羊14只，种公羊1只；安迪尔乡生产母羊340只，种公羊17只。引种主要范围母羊体重在30公斤以上，8-18月龄；种公羊体重在50公斤以上，1-2岁。发育健全，体质结实，结构均匀，无瞎眼、瘸腿或其他缺陷。 | 农业农村和水利局
| 自治区衔接推进乡村振兴补助资金-巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 50 | 0
20 | 中央衔接推进乡村振兴补助资金-巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 702.75 | 0 | 776.05 | 民丰县牲畜养殖羊以奖代补项目 | MF2021-5 | 采购杜湖生产母羊2253只，杜泊种公羊203只，育肥羊10000只。杜湖生产母羊每只奖补1000元，不超过10只，杜泊种公羊每只奖补2500元，育肥羊每只奖补500元。其中尼雅镇生产母羊6只；尼雅乡生产母羊752只，杜泊种公羊20只；若克雅乡生产母羊203只，杜泊种公羊3只；叶亦克乡生产母羊626只，杜泊种公羊157只；安迪尔乡生产母羊478只，种公羊13只；兰城乡生产母羊188只，杜泊种公羊10只。引种主要范围控制在8个月-1岁，母羊体重在35KG以上，种公羊体重在50KG以上。富民小区育肥羊10000只，主要范围控制在体重在25KG以上。（发育健全。体质结实、结构均匀，无瞎眼、瘸腿或其他缺陷）。 | 农业农村和水利局
| 自治区衔接推进乡村振兴补助资金-巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 73.3 | 0
21 | 中央衔接推进乡村振兴补助资金-巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 310 | 0 | 559.3887 | 和田地区民丰县尼雅乡、尼雅镇团结村等4个村2020年0.5万亩高标准农田建设项目 | MF2021-54 | （1）水利措施：2021年计划改建8.2km，共需建造各类建筑物112座，其中：节制闸双向1座、节制单向分水闸37座、单向分水闸65座、圆管涵9座。（2）农业措施：2021年计划修建田间道路4.47km及配套建筑物，戈壁料碾压宽度4.5m,厚度0.3m. | 农业农村和水利局
| 中央衔接推进乡村振兴补助资金-少数民族发展任务 | 249.3887 | 0
22 | 中央衔接推进乡村振兴补助资金-巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 603.7887 | 0 | 603.7887 | 和田地区民丰县2020年萨勒吾则克乡红旗村水土保持综合治理工程 | MF2021-55 | 本工程新建护岸堤0.9km,种植水土保持林23k㎡，围栏封育面积1577k㎡,安装围栏36.47km。水土流失治理面积1600k㎡。 | 农业农村和水利局
23 | 林业草原生态保护恢复资金（草原生态修复治理补助部分） | 26.73 | 0 | 71.9402 | 民丰县安迪尔乡肉牛养殖产业基地建设项目二期 | MF2021-56 | 新建1栋圈舍及活动场地，牛舍长90m，宽14m，建筑面积1260㎡，活动场地建筑面积1800㎡，总建筑面积3060㎡. | 安迪尔乡人民政府
| 农田建设补助资金 | 3 | 0
| 农业资源及生态保护补助资金（对农民的直接补贴除外） | 20.27 | 0
| 自治区衔接推进乡村振兴补助资金-巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 21.9402 | 0
24 | 中央衔接推进乡村振兴补助资金-巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 480.8336 | 0 | 1128.4885 | 民丰县尼雅乡农村污水建设项目 | MF2021-43 | 新建排水管道合计22586m，其中新建D200的HDPE双壁波纹管7198m，新建D100的UPVC出户管9000m。新建∅ 1250砌块排水检查井603座。新建DN160压力排水管道1530m，管材为PE100管（0.6MPA）。新建一座污水处理站1座，占地面积1668.6㎡. | 民丰县尼雅乡人民政府
| 中央衔接推进乡村振兴补助资金-以工代赈任务 | 93.6416 | 0
| 车辆购置税收入补助地方用于一般公路建设项目资金（支持农村公路部分） | 150 | 0
| 中央衔接推进乡村振兴补助资金-以工代赈任务 | 75.5707 | 0
| 农村综合改革转移支付 | 127 | 0
| 农村环境整治资金 | 46.57 | 0
| 中央林业生态保护恢复资金 | 12.62 | 0
| 自治区衔接推进乡村振兴补助资金-巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 10.9617 | 0
| 中央衔接推进乡村振兴补助资金-巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 121.285 | 0
| 自治区衔接推进乡村振兴补助资金-巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 10.0059 | 0
25 | 中央衔接推进乡村振兴补助资金-巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 123.58 | 0 | 615.85 | 民丰县2021年高标准农田建设项目 | MF2021-57 | 建设斗渠6.151km，土地平整544亩，新建渠系建筑物85座，斗渠设计流量0.3-0.5m3/s. | 农业农村和水利局
| 自治区安排基本建设投资用于“三农”部分（不包括国家水网骨干工程、水安全保障工程、气象基础设施、农村电网巩固提升工程、生态保护和修复方面的支出） | 489.85 | 0
| 农村环境整治资金 | 2.42 | 0
26 | 中央衔接推进乡村振兴补助资金-以工代赈任务 | 595.6482 | 0 | 595.6482 | 民丰县尼雅镇、尼雅乡和若克雅乡道路建设项目 | MF2021-59 | 新建道路9.5km，其中包括路基、路面、构筑物、安全设施及配套设施 | 交通运输局
27 | 中央衔接推进乡村振兴补助资金-巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 125.7819 | 0 | 125.7819 | 民丰县亚瓦通古孜乡兰城村农村道路改建工程 | MF2021-31 | 改建农村道路1.293公里及附属设施配套，设计标准四级，设计速度20km/h。 | 交通运输局
28 | 中央衔接推进乡村振兴补助资金-以工代赈任务 | 540 | 0 | 540 | 民丰县尼雅镇2个乡2个村渠道防渗工程 | MF2021-60 | 新建防渗渠14km，设计流量0.3-0.5m3/s，配套渠系建筑物 | 农业农村和水利局
29 | 中央衔接推进乡村振兴补助资金-巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 607.9597 | 0 | 814.74 | 民丰县萨勒吾则克乡红旗村示范村建设项目 | MF2021-64 | 采取奖补资金和农户自筹相结合的模式，奖补内容：外墙保温面积 35584.8 ㎡；更换大门 253 个；砌筑门柱 14 个；砌筑门墩 269 个；门牌 281 个；房屋散水面积 2173 ㎡；门前道路路沿石 5035.6m；入户门道路修补面积 917.5 ㎡；门前路修补面积 2664.25 ㎡；后巷道路沿石 4842m；后巷道地砖 8070 ㎡。建设标准：（1）对农牧民生产路保留木栅栏透光方案，实施过程中，内部居民物品需摆放整齐；采取马路砖铺设，减少尘土扬起；改善提高农牧民生产环境；（2）房屋外挂电表箱高度最低 1.5m，线路布线要横平竖直，将乱打乱接线路整理。以及小巴扎夜市建设；商铺原有加新建及改造商铺前凉棚；烤骆驼及烤羊坑架改造修缮；水池及沿水池增加廊架等其他附属工程。 | 萨勒吾则克乡人民政府
| 中央水利发展资金 | 130 | 0
| 自治区彩票公益金 | 0.074 | 0
| 中央衔接推进乡村振兴补助资金-少数民族发展任务 | 66.6113 | 0
| 自治区衔接推进乡村振兴补助资金-巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 10.095 | 0
30 | 中央衔接推进乡村振兴补助资金-巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 66 | 66 |  | 民丰县项目管理费 | MF2021-18 | 项目实名制管理、监督、检查、考核验收、审计评估以及必要的第三方咨询等费用 | 乡村振兴局
31 | 中央衔接推进乡村振兴补助资金-巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 445.7004 | 0 | 478.9532 | 民丰县建档立卡贫困户小额信贷贴息 | MF2021-19 | 对建档立卡贫困户扶贫小额信贷进行贴息 | 乡村振兴局
| 自治区衔接推进乡村振兴补助资金-巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 33.2528 | 0
32 | 中央衔接推进乡村振兴补助资金-巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 277.68 | 0 | 447.68 | 民丰县扶贫龙头企业贷款贴息项目 | MF2021-50 | 主要由龙头企业用于产业发展贷款，按照3%给予贴息。 | 乡村振兴局
| 自治区衔接推进乡村振兴补助资金-巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 170 | 0
33 | 中央衔接推进乡村振兴补助资金-巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 27.7465 | 27.7465 |  | 民丰县雨露计划项目 | MF2021-20 | 补助对象及标准：“雨露计划”补助资金的扶持对象为全县在校就读教育部认定的中、高等职业教育学籍管理系统注册正式学籍的中等职业教育（包括普通中专、成人中专、职业高中、技工院校）、高等职业教育的建档立卡贫困家庭子女，补助标准为每人每学年给予3000元的扶贫资金助学补助。补助人数：预计补助中职、高职在校生322名。 | 教育和科学技术局
34 | 中央衔接推进乡村振兴补助资金-巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 496.0019 | 0 | 543.7921 | 民丰县尼雅湾生态保护修复工程项目 | MF2021-70 | 衔接资金投入：保护修复尼雅湾湿地，清淤 20.30 万 m³。 新建跌水堰坝 2 座。干砌坡卵石护岸 2698m。新建宽4米人行道2220m。混凝土道路硬化及地坪5168.05平方米。混凝土道牙1828.63米。水塘四周塘壁干砌卵石护岸811米，铺设3米宽步道砖面积2480平方米。1米宽水凝压磨石步道2400.33米。金华西路小区围墙周围新建护坡面积为2352平方米。换热站硬化面积3549平方米。采购成品不锈钢垃圾桶20个，3人座大理石台面座椅30个。 其他资金投入：绿化工程：15283.30平方米，栽植乔木小叶白蜡共计1200棵。栽植垂柳共计1000棵。2.绿化给水工程：总长度为1190米以及相关配套设施。亮化工程：电缆长度为1720米，安装路灯58盏。房车充电桩12个，房车加水处6个，定制安装膜结构造型凉亭5座。采购250kwa变压器一台,由电力公司安装。 | 住建局
| 自治区林业补助资金 | 0.08 | 0
| 中央衔接推进乡村振兴补助资金-以工代赈任务 | 47.7102 | 0
35 | 中央衔接推进乡村振兴补助资金-巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 256.5968 | 0 | 256.5968 | 民丰县X682线其其汗桥新建设工程 | MF2021-46 | 新建桥梁127.48米 | 交通局
36 | 自治区旅游发展资金 | 105.6 | 105.6 |  | 民丰县尼雅乡光明村旅游示范点建设项目 | MF2021-66 | 打造乡村旅游示范点建设、景观工程以及绿化工程，厚步道石、红色混凝土铺装、路沿石、绿化工程工等配套相关附属设施。 | 文旅局
37 | 自治区林业补助资金 | 5.2 | 5.2 |  | 民丰县2021年阿克塔孜墩林业植物检疫临时检查站项目 | MF2021-01 | 检疫通道地面硬化480平方米 | 林业和草原局
38 | 农业生产发展资金 | 131 | 131 |  | 农机局购置补贴项目 | MF2021-02 | 对全县农业机械进行补贴，给予购买价格的15%--30%进行补贴 | 农业农村和水利局
39 | 农业生产发展资金 | 20 | 20 |  | 畜牧良种补贴项目 | MF2021-03 | 对全县符合条件的种公羊进行鉴定，每只给予1000元补贴，总鉴定200只，总补贴资金20万元。 | 农业农村和水利局
40 | 农业生产发展资金 | 600 | 600 |  | 地理标志农产品保护项目 | MF2021-04 | 安迪尔甜瓜生产能力提升、提升产品质量和特色品质、品牌建设、身份标识化和全程数字化等 | 农业农村和水利局
41 | 农业生产发展资金 | 105 | 105 |  | 粮改饲项目 | MF2021-05 | 青贮玉米收贮2.1万吨，每吨补助50元 | 农业农村和水利局
42 | 农业生产发展资金 | 19 | 19 |  | 农业产业联合体项目 | MF2021-06 | 该项目以民丰县以新疆昆仑尼雅生态农牧发展有限公司尼雅黑鸡产业为依托、载体，完善产业链建设，针对现有设备情况进行一定改造和提升，提高产品质量，主要包含，在种植方面购置旋耕机6套（含备品备件等耗材），运输设备1台，土地平整、土方换填，养殖方面购置专业养殖设备3套，并在品牌宣传方面加大力度，提升品牌影响力，增加和田地区农产品附加价值，同时增加农牧民收入。 | 农业农村和水利局
43 | 自治区畜牧业生产发展资金 | 25 | 25 |  | 畜禽遗传资源保护（和田黑鸡保种场） | MF2021-07 | 尼雅黑鸡遗传资源保护补贴 | 农业农村和水利局
|  | 15717.7271 | 1104.5465 | 14613.1805
填表说明：1.A仅为中央16项，自治区13项资金名称
2.B=C+D
3.D、E、G、H均与附件2《2021年XX县涉农资金统筹整合实施方案项目汇总表》内容保持一致，E、F来源必须为自治区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接项目库。