## 2022年项目库
民丰县2022年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库
填报单位：民丰县乡村振兴局 | [5 empty] | 填报人：马鑫
项目序号 | 项目库编号 | 项目名称 | 建设性质（新建、续建、改扩建） | 建设起至期限 | 建设地点 | 建设任务 | 项目类别 | [7 empty] | 受益人口数（人） | 县市责任单位 | 地区责任单位 | 县市分管领导 | 其中 | [11 empty] | 简要绩效目标 | 简要利益机制 | 项目进展情况（每个项目对应一项进度，请在对应进度格子内填“1”） | [8 empty] | 倒排工期情况
[7 empty] | 产业发展 | 就业项目 | 乡村建设行动 | 易地搬迁后扶 | 巩固三保障成果 | 乡村治理和精神文明建设 | 项目管理费 | 其他 |  |  |  |  | 项目总投资 | 政府投资 | [7 empty] | 企业投资 |  |  |  |  | 实施方案阶段 |  |  | 完成实施方案审查 | 完成实施方案批复 | 发布招投标公告 | 完成招投标 | 已开工 | 已完工 | 完成实施编制时间 | 完成评审批复时间 | 完成招投标时间 | 开工时间
[20 empty] | 小计 | 截止2021年年底前已安排使用资金 | 2022年申请资金 | [5 empty] | 小计 | 截止2021年年底前已安排资金 | 2022年计划安排资金 |  |  | 方案编制单位 | 正在编制 | 完成编制
[23 empty] | 中央衔接补助资金 | 自治区衔接补助资金 | 其它涉农整合资金 | 地方政府债券资金 | 地、县配套资金
[7 empty] | 12 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20463 |  |  |  | 64893.1 | 35316.1 | 12000 | 23316.1 | 5559.6 | 1115 | 4252.11 | 9000 | 3389.39 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 8 | 3 | 4 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0
1 | MF2022-01 | 跨县易地搬迁沉砂调节池工程 | 续建 | 2022.01-2022.10 | 富民小区 | 新建调蓄水池总库容317.93万m3 蓄水池，控制灌溉面积为1.83万亩。调蓄水池正常蓄水位为2218.65m，设计总库容为317.93万m3，死水位为2210.35m，对应死库容为67.32万m3 。引水流量为2.04m3 /s，考虑旬内来水的不均匀性，本次设计加大25%，加大流量2.55m3 /s。放水涵洞的设计流量为1.082m3 /s，其中灌区输水主干管设计流量为1.05m3 /s，人蓄供水管设计流量0.032m3 /s，及其他附属工程。 |  |  | 1 | [5 empty] | 4155 | 农业农村和水利局 | 地区水利局 | 刘勇 | 17639.39 | 17639.39 | 10000 | 7639.39 |  |  |  | 5000 | 2639.39 |  |  |  | 易地搬迁点水源工程的实施，可改善灌溉面积1.83万亩，提高灌区灌溉保证率，提高农作物产量，增加人民经济收入，移民搬迁的人民群众才会彻底摆脱贫困的面貌，才会有效推进民丰县灌区经济的可持续发展，巩固提升民丰县脱贫成效，促进民丰县地区经济繁荣，提高人民生活水平，决战决胜全面小康；项目的实施可为为灌区6700多人及13.38万头标准畜提供安全饮水保障，供水效益较为明显；项目的建设可以切实改变项目区的灌溉现状，从而改善当地的农业生产条件和生态环境条件，使灌区原有荒漠化的土地变为人工绿洲，对促进灌区生态环境的良性循环将起到积极的作用。 | —— | 新疆兵团勘测设计院（集团）有限责任公司 | [6 empty] | 1 |  | 2021-06-30 | 2021-07-30 | 2021-08-30 | 2021-08-30
2 | MF2022-02 | 民丰县阿依塔克渠首除险加固工程 | 续建 | 2022.01-2022.10 | 叶亦克乡阿依塔克村 | 在原闸原址拆除重建阿依塔克渠首，采用全栏河闸方案，引水枢纽由进水闸、泄洪冲沙闸、泄洪闸及上游导流堤组成。工程等为Ⅲ等，规模为中型。主要建筑物级别为3级，次要建筑物为4级。 |  |  | 1 | [5 empty] | 4155 | 农业农村和水利局 | 地区水利局 | 刘勇 | 2506.44 | 2506.44 | 2000 | 506.44 |  |  | 506.44 | [5 empty] | 本项目的实施可解决易地搬迁点引水渠首引水能力不足的问题，可改善灌溉面积1.83万亩，提高灌区灌溉保证率，进一步提高农作物产量，增加人民经济收入，有效推进民丰县灌区经济的可持续发展，巩固提升民丰县脱贫成效，促进民丰县地区经济繁荣，提高人民生活水平，决战决胜全面小康；项目的建设可以切实改变项目区的灌溉现状，从而改善当地的农业生产条件和生态环境条件，对促进灌区生态环境的良性循环将起到积极的作用。 | —— | 新疆兵团勘测设计院（集团）有限责任公司 | [6 empty] | 1 |  | 2021-06-30 | 2021-07-30 | 2021-08-30 | 2021-08-30
3 | MF2022-04 | 民丰县美誉香馕手工坊改造项目 | 新建 | 2022.01-2022.10 | 工业园区 | 对现有厂房进行分区改造，主要包括：1.生产加工区改造面积1176.25㎡；2.成品库改造面积50.76㎡；3.其他附属用房改造241.785㎡。 | 1 | [7 empty] | 30 | 工业园区管委会 | 地区工业和信息化局 | 杨成 | 150 | 150 |  | 150 |  |  | 150 | [5 empty] | 本项目实施有效解决农村富余劳动力就近就地就业，月工资1500元/月 | 企业+政府合作模式，综合收益率8% | 四川省兴发规划建筑设计有限公司 | [5 empty] | 1 |  |  | 2021-10-30 | 2021-11-20 | 2021-11-30 | 2021-12-15
4 | MF2022-05 | 民丰县尼雅乡光明村旅游示范点建设项目（一期） | 新建 | 2022.01-2022.10 | 尼雅乡光明村 | ①平整土地24819.98㎡。②硬化地面22737.98㎡。③安砌侧（平、缘）石1914.4m。④边坡硬化20827㎡。⑤多孔砖墙70.56m³。⑥挖沟槽土方1920m³。⑦回填方2530m³。 |  |  | 1 | [5 empty] | 609 | 尼雅乡人民政府 | 地区农业农村局 | 吉力力·喀迪尔 | 360 | 360 |  | 360 |  |  | 360 | [5 empty] | 改善农村人居环境，提升农村基础设施和公共服务 | —— | 中地设计集团有限公司 | [5 empty] | 1 |  |  | 2021-10-30 | 2021-11-20 | 2021-11-30 | 2021-12-15
5 | MF2022-06 | 民丰县若克雅乡农村人居环境治理建设项目 | 新建 | 2022.01-2022.10 | 若克雅乡 | （1）硬化路长2954.7m，平均宽度6米，浇筑混凝土路面总面积17428.2㎡；（2）若克雅乡特开墩村生态修复：总用地面积13096㎡，其中：运土方33050m3，挖土方21050m3，填土方12000m3，石方1800m3，供水管网800m. |  |  | 1 | [5 empty] | 95 | 住建局 | 地区农业农村局 | 范徽忠 | 395 | 395 |  | 395 |  |  | 395 | [5 empty] | 改善农村人居环境，提升农村基础设施和公共服务 | —— | 首辅工程设计有限公司 | [5 empty] | 1 |  |  | 2021-11-30 | 2021-11-20 | 2021-11-30 | 2021-12-15
6 | MF2022-07 | 民丰县良种扩繁场建设项目（一期） | 新建 | 2022.01-2022.10 | 叶亦克乡 | 政府投入：新建20座扩繁圈舍，单栋建筑面积1012.5平米及其他附属设施配套工程 | 1 | [7 empty] | 4200 | 农业农村和水利局 | 地区农业农村局 | 刘勇 | 7300 | 3600 |  | 3600 | 3600 |  |  |  |  | 3700 |  |  | 积极推进标准化规模养殖，不断提升肉羊养殖良种化水平，提升肉羊个体生产能力，大力发展舍饲半舍饲养殖方式，加强棚圈等饲养设施建设，做大做强肉羊屠宰加工龙头企业，提升肉品冷链物流配送能力，实现产加销对接，提高羊肉供应保障能力和质量安全水平。以市场为导向，优化提升农业结构，推动粮经草统筹、农林牧结合、种养加一体、一二三产业融合发展，突出稳粮、减棉、强牧、优果、上特色，推动传统畜牧业加快转变生产方式，做强现代畜牧业。 | 企业+政府合作模式，综合收益率8% | 中联合创设计有限公司 |  |  | 1 | [5 empty] | 2021-11-30 | 2021-12-15 | 2021-12-30 | 2022-01-10
7 | MF2022-09 | 民丰县萨勒吾则克乡（巴格其村，萨热依村，古勒巴格村，喀拉墩村）农村生活污水治理工程 | 新建 | 2022.01-2022.10 | 巴格其村，萨热依村，古丽巴格村，喀拉墩村 | 新建一体化污水处理站两座，新建管径De160-400高密度聚乙烯双壁波纹管(HDPE)36370米，分别将污水输送至一体化污水处理站(两座)处理，新建巴格其村、 建20立方米化粪池10座，污水井1195座，杆变两座。具体内容:DN160双壁01- 萨热依村、 波纹排水管1174米、DN200双壁波纹排水管16302米、DN250双壁波纹排水古勒巴格村管8666米、DN300双壁波纹排水管8582米、DN350双壁波纹排水管1124米、喀拉墩村 DN400双壁波纹排水管522米(共计36370米);污水井1195座;玻璃钢化粪池200立方米(20座10立方米):污水处理设施130立方米(1座80立方米座50立方米);路面破坏拆除及恢复18862平方米;电器安装(1座50杆变) |  |  | 1 | [5 empty] | 2170 | 和田地区生态环境局民丰县分局 | 地区生态环境局 | 刘乃强 | 2367.84 | 2367.84 |  | 2367.84 |  |  | 1367.84 | 1000 |  |  |  |  | 1）本工程的建设，保护了乡、镇地下水环境，改善了各村庄的生态环境和投资环境。 （2）保护环境效果显著，改善了居民的生活环境，同时也使农产品免受污染。 （3）污水处理工程建成后，每年可以减少 CODcr：13.87 吨/年；NH3-N：1.61 吨/年；SS：12.78 吨/年。本项目的建设，其目的是为了改善民丰县乡、镇的环境质量，减少污染物的排放，提高排水管网的覆盖率，提高污水收集率，最终达 到减少对水体及周边环境的污染物排放量。 | _ | 中科华创国际工程设计顾问集团有限公司 |  |  | 1 | [5 empty] | 2021-11-30 | 2021-12-15 | 2021-12-30 | 2022-01-10
8 | MF2022-10 | 民丰县萨勒吾则克乡（祥和村，兴平村，乌塘村）农村生活污水治理工程 | 新建 | 2022.01-2022.10 | 祥和村，兴平村，乌塘村 | 新建一体化污水处理站两座，新建管径De160-400高密度聚乙烯双壁波纹管(HDPE)24089米，分别将污水输送至一体化污水处理站(两座)处理，新建20立方米化粪池8座，污水井731座，杆变两座。具体内容:DN160双壁波DN200双壁波纹排水管8818米、DN250双壁波纹排水管村平村、吾塘5782米、DN300双壁波纹排水管2677米、DN350双壁波纹排水管725米(共计24089米);污水井731座;玻璃钢化粪池200立方米(8座20立方米);污水处理设施80立方米(1座50立方米、1座30立方米);路面破坏拆除及恢复13502平方米;电器安装(2座50杆变)、200米电缆(YJV22-4*95) |  |  | 1 | [5 empty] | 1881 | 和田地区生态环境局民丰县分局 | 地区生态环境局 | 刘乃强 | 1472.83 | 1472.83 |  | 1472.83 |  |  | 1472.83 | [5 empty] | 1）本工程的建设，保护了乡、镇地下水环境，改善了各村庄的生态环境和投资环境。 （2）保护环境效果显著，改善了居民的生活环境，同时也使农产品免受污染。 （3）污水处理工程建成后，每年可以减少 CODcr：13.87 吨/年；NH3-N：1.61 吨/年；SS：12.78 吨/年。本项目的建设，其目的是为了改善民丰县乡、镇的环境质量，减少污染物的排放，提高排水管网的覆盖率，提高污水收集率，最终达 到减少对水体及周边环境的污染物排放量。 | _ | 中科华创国际工程设计顾问集团有限公司 |  |  | 1 | [5 empty] | 2021-11-30 | 2021-12-15 | 2021-12-30 | 2022-01-10
9 | MF2022-11 | 和田地区民丰县叶亦克乡引输水工程 | 改建 | 2022.01-2022.10 | 叶亦克乡 | 改建1.81km的隧洞及其附属建筑物 |  |  | 1 | [5 empty] | 2073 | 农业农村和水利局 | 地区水利局 | 刘勇 | 3750 | 3750 |  | 3750 |  |  |  | 3000 | 750 |  |  |  | 本项目的实施可解决易地搬迁点引水隧洞输水能力不足的问题，可改善灌溉面积1.83万亩，提高灌区灌溉保证率，进一步提高农作物产量，增加人民经济收入，有效推进民丰县灌区经济的可持续发展，巩固提升民丰县脱贫成效，促进民丰县地区经济繁荣，提高人民生活水平，决战决胜全面小康；项目的经济内部收益率10.40%，大于社会折现率8%，净现值651万元大于零，效益费用比1.16大于1，国民经济评价各项指标均达到规范要求，由此以上个指标看出本项目具有较好的国民经济效益和社会效益；项目的建设可以切实改变项目区的灌溉现状，从而改善当地的农业生产条件和生态环境条件，对促进灌区生态环境的良性循环将起到积极的作用。 | _ | 新疆兵团勘测设计院（集团）有限责任公司 | [6 empty] | 1 |  | 2021-07-30 | 2021-08-15 | 2021-08-25 | 2021-08-30
10 | MF2022-13 | 民丰县项目管理费 | 新建 | 2022.01-2022.10 | 民丰县 | 项目管理费主要用于项目前期设计，评审，招标，监理等与项目管理相关的支出 | [6 empty] | 1 |  | — | 乡村振兴局 | 地区乡村振兴局 | 李涛 | 120 | 120 |  | 120 | 120 | [7 empty] | 进一步规范项目建设和项目顺利实施 | _ | / |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2021-11-30 | 2021-12-20 | / | /
11 | MF2022-14 | 民丰县小额信贷贷款贴息项目 | 新建 | 2022.01-2022.10 | 民丰县 | 对脱贫户、三类户扶贫小额信贷进行贴息 | 1 | [7 empty] | 500 | 乡村振兴局 | 地区乡村振兴局 | 李涛 | 650 | 650 |  | 650 | 650 | [7 empty] | 减轻脱贫户、三类户还贷压力，促进发展生产提高家庭收入 | 户均不高于5万元贷款，用于农户发展产业，提高收入 | / |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2021-11-30 | 2021-12-20 | / | /
12 | MF2022-15 | 民丰县雨露计划项目 | 新建 | 2022.01-2022.10 | 民丰县 | 补助对象及标准：“雨露计划”补助资金的扶持对象为全县在校就读教育部认定的中、高等职业教育学籍管理系统注册正式学籍的中等职业教育（包括普通中专、成人中专、职业高中、技工院校）、高等职业教育的建档立卡贫脱贫户、边缘易致贫户、突发严重困难户困家庭子女，补助标准为每人每学年给予3000元的扶贫资金助学补助。补助人数：预计补助中职、高职在校生约632名。 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 550 | 教育和科学技术局 | 地区教育和科学技术局 | 其曼古丽·麦提图尔荪 | 189.6 | 189.6 |  | 189.6 | 189.6 | [7 empty] | 解决脱贫户、三类户家庭子女就学困难，培养技术人才，从而提高当地知识文化水平，提高就业率。 | _ | / |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2021-11-30 | 2021-12-20 | / | /
13 | MF2022-20 | 民丰县生猪养殖基地项目 | 新建 | 2022.01-2022.10 | 若克雅乡 | 新建生猪养殖基地一座配套其他附属设施工程 | 1 | [7 empty] | 10 | 农业农村和水利局 | 地区农业农村局 | 刘勇 | 440 | 200 |  | 200 |  | 200 |  |  |  | 240 |  |  | 民丰县生猪屠宰加工建设项目,关系到公共卫生安全、食品安全和畜牧业的可持续发展。建立和完善屠宰加工运行机制,是保障人民群众切身利益的民生工程。本项目的建成将有序推进全县生猪屠宰处理进程,做 好屠宰加工设施建设工作,有效防止动物疫情扩散,妥善解决污染环境问题,有效遏制不健康产品流向市场,确保人民群众身体健康。我县是和田地区唯一的牧业县,生猪饲养数量不多,规模化养殖程度不高,屠宰加工处理水平低,随意处置现象时有发生。做好生猪屠宰加工工作, | 企业+政府合作模式，综合收益率8% | / | 1 | [7 empty] | 2021-12-30 | 2022-01-15 | 2022-01-30 | 2022-02-15
14 | MF2022-17 | 民丰县叶亦克乡孵化园建设项目 | 新建 | 2022.01-2022.10 | 民丰县叶亦克乡 | 1.新建1#商铺一座，建筑面积1097.44平方米，层高3.9米，室内外高差0.45米，建筑高度4.35米，砖混结构，条形基础。2.新建2#商铺一座，建筑面积1097.44平方米，层高3.9米，室内外高差0.45米，建筑高度4.35米，砖混结构，条形基础。3.新建市场一座，建筑面积1940.00平方米，门钢结构，层高7.2米，室内外高差0.15米，建筑高度7.35米，门钢结构，独立基础。配套其他附属设施建设。 | 1 | [7 empty] | 35 | 叶亦克乡人民政府 | 地区工业和信息化局 | 伊力亚斯·伊力亚尔 | 850 | 850 |  | 850 |  | 850 | [6 empty] | 有效解决农村富余劳动力，促进农民群众增收致富。积极发展，是富民小区农民产业增收的一条有效途径，标准化建设，实行标准化生产，创造了良好的孵化园商品经济环境。有利于增强农民群众致富增收的意识。该项目的建设，大量的劳务用工将辐射周边村乡，树立积极向上的社会氛围，做好经济发展的风向标。通过实施孵化园建设，并提升公共服务水平，推进城乡统筹发展，促进乡村文明和谐稳定。随着农民经济的发展，村民收入水平的不断提高，对生活质量的要求也与日俱增，其中环境质量改善和提高是提高生活质量是最主要内容。 | 村委会+农户的运营模式，解决当地973户有富余劳动力创业 | 四川省兴发规划建筑设计有限公司 |  |  | 1 | [5 empty] | 2021-11-30 | 2021-12-20 | 2022-01-15 | 2022-02-15
15 | MF2022-28 | 民丰县尼雅乡光明村乡村振兴示范村建设项目 | 新建 | 2022.01-2022.10 | 尼雅乡光明村 | 主要用于民居改造、采摘园温室大棚改造、垃圾收集、电力入户、天然气入户等建设 | 1 | [7 empty] | 370 | 尼雅乡人民政府 | 地区农业农村局 | 吉力力·喀迪尔 | 4000 | 1000 |  | 1000 | 1000 |  |  |  |  | 3000 |  |  | 建设以尼雅湾水系为依托的民俗风景融合创新街区，以“尼雅驿站”为主题，突出“凸显 特色、创业就业、文旅融合”，围绕“以文促旅、以旅为媒、以旅兴业、以业兴村” 思路，秉 持 “一街一设计、一景一特色”理念，以“西域风情民宿、 和田特色餐饮、维吾尔中医康养、 沙漠亲子拓展、星空房车营地、富湖垂钓及乐玩采摘”为重点，持续优化环境、 提升业态、完 善功能、丰富内涵，将尼雅乡光明村打造成为南疆乡村旅游新地标、乡村振兴示范点。 | _ | / | 1 | [7 empty] | 2021-12-30 | 2022-01-15 | 2022-01-30 | 2022-02-15
16 | MF2022-29 | 民丰县安迪尔乡特色农产品交易市场附属配套建设项目 | 新建 | 2022.01-2022.10 | 安迪尔乡繁荣村 | 新建200千瓦变压器、1.6公里高压线、100吨地磅、1.6公里引水管道等 | 1 | [7 empty] | 400 | 农业农村和水利局 | 地区农业农村局 | 刘勇 | 65 | 65 |  | 65 |  | 65 | [6 empty] | 通过特色农产品交易市场附属配套建设，提高甜瓜红枣农产品交易质量，完善附属配套功能，增加农牧民收入。 | _ | / | 1 | [7 empty] | 2021-12-30 | 2022-01-15 | 2022-01-30 | 2022-02-15
17 | MF2022-16 | 民丰县牲畜隔离场建设项目 | 新建 | 2022.01-2022.10 | 尼雅乡 | 新建隔离羊圈6栋，总建筑面积3000㎡，单栋500㎡，主体结构为门式框架结构，屋顶为双层彩钢板；隔离牛圈1栋，建筑面积630㎡；主体结构为门式框架结构，屋顶为双层彩钢板。配套其他附属设施工程。 | 1 | [7 empty] | 17432 | 农业农村和水利局 | 地区农业农村局 | 刘勇 | 750 | 750 |  | 750 |  |  | 750 | [6 empty] | _ | / | [6 empty] | 1 |  | 2021-12-30 | / | / | /
18 | MF2022-08 | 和田地区民丰县肉类加工及冷链流通建设项目 | 新建 | 2022.01-2022.10 | 若克雅乡劳光村 | 1.政府投入：新建冷链仓储建筑2栋，单栋尺寸：50m*40m*5m，共计4000㎡，框架结构；新建精深加工建筑1栋，单栋尺寸：104m*50m*5m,共计4200㎡,轻钢结构。新建待宰圈1栋，单栋尺寸：27m*20m*3.3m,共计540㎡，轻钢结构；配套建筑面积800㎡，砖混结构，厂区大门消毒池；2.企业投入：新建商业功能用房2栋，单栋尺寸：100m*16m。建筑面积共计3200㎡，为地上两层框架结构；配套围墙1400m、大门、室外绿化、地面硬化各30000㎡及污水管网等场内基础设施配套；配套20万只羊，2万头牛的精深加工设备，污粪无害化处理设备，立式喷洒消毒设备，牲畜禽类无害化处理设备，污水处理设施。 | 1 | [7 empty] | 4200 | 农业农村和水利局 | 地区农业农村局 | 刘勇 | 5500 | 2500 |  | 2500 |  |  | 2500 |  |  | 3000 |  |  | 项目的实施是以高效生产为前提，以创造良性的生态环境为目标，最终实现农业的持续高效发展。因此，在项目设计和实施过程中始终把生态效益放在突出位置，表现在资源的合理利用，农牧业良性循环、优质产品和农业生态环境改善等方面。本项目实施后，随着养殖业的不断发展，对饲料及优质牧草的需求量将不断增加，苜蓿草、三叶草、青贮玉米作为肉羊的优质饲料，每年需要量33872吨，混合干草每年需要量14670吨，青贮玉米每年需要量19202吨，干草按照500元/吨、青贮玉米300元/吨计算，可为农牧民增加1310万元收入。本项目的实施，可以使农村季节剩余劳动力得到充分的利用，项目正常运转后，可带动就业10-20人，月均工资不低于2000元，每年可为农牧民增加108万元收入。 | 企业+政府合作模式，综合收益率8% |  |  | 1 | [6 empty] | 2021-11-30 | 2021-12-15 | 2021-12-30 | 2022-01-10
19 | MF2022-12 | 民丰县2022年高标准农田建设项目 | 新建 | 2022.01-2022.10 | 民丰县叶亦克乡 | 实施0.71万亩高效节水工程配套其他附属设施建设 | 1 | [7 empty] | 1100 | 农业农村和水利局 | 地区农业农村局 | 刘勇 | 1038 | 1038 |  | 1038 | 1038 | [9 empty] | / |  | 1 | [6 empty] | 2021-12-30 | / | / | /
20 | MF2022-19 | 民丰县国有林场安迪尔栏杆管护站巡护道路建设项目 | 新建 | 2022.01-2022.10 | 安迪尔乡 | 修建巡护步道20km，沙砾路面，宽4m，厚40cm |  |  | 1 | [5 empty] | — | 林业和草原局 | 地区林业和草原局 | 阿迪力·麦塞地 | 300 | 300 |  | 300 | 300 | [8 empty] | _ | / | 1 | [7 empty] | 2021-12-30 | / | / | /
21 | MF2022-22 | 民丰县生态修复及补水项目 | 新建 | 2022.01-2022.10 | 尼雅镇、尼雅乡、若克雅乡 | 对尼雅镇、尼雅乡、若克雅乡范围内进行生态修复及补水改善生态环境，主要涉及清淤挖方、种植土回填、石料边坡砌筑等。 |  |  | 1 | [5 empty] | 6932 | 林业和草原局 | 地区林业和草原局 | 阿迪力·麦塞地 | 3000 | 3000 |  | 3000 |  | 3000 | [6 empty] | 该项目社会效益明显，项目在民丰县境内，是对项目区进行生态保护修复，通过工程措施对尼雅湾内的生活建筑垃圾、杂草以及淤泥进行清理，将湿地中泉水拦蓄起来，形成人工湖面，保护湿地水生态平衡，给野生动物提供生存空间，打造湿地景观，提升城市品质以及城镇居民生活幸福指数。、 | _ | / |  | 1 | [6 empty] | 2021-12-30 | / | / | /
22 | MF2022-23 | 民丰县尼雅湾生态保护修复项目（二期） | 新建 | 2022.01-2022.10 | 尼雅乡 | 项目总用地面积1500亩，包括土方开挖、换填土、整治河道，陆地平整，步巡道、及相关配套设施。 |  |  | 1 | [5 empty] | 2341 | 林业和草原局 | 地区林业和草原局 | 阿迪力·麦塞地 | 3750 | 3750 |  | 3750 |  |  |  | 3000 | 750 |  |  |  | 该项目社会效益明显，项目在民丰县境内，是对民丰县尼雅湾进行生态保护修复，通过工程措施对尼雅湾内的生活建筑垃圾、杂草以及淤泥进行清理，将湿地中泉水拦蓄起来，形成人工湖面，保护湿地水生态平衡，给野生动物提供生存空间，打造湿地景观，提升城市品质以及城镇居民生活幸福指数。、 | _ | / | 1 | [7 empty] | 2021-12-30 | / | / | /
23 | MF2022-24 | 民丰县尼雅黑鸡饲料加工厂建设项目 | 新建 | 2022.01-2022.10 | 若克雅乡 | 新建尼雅黑鸡饲料加工厂及附属配套设施 | 1 | [7 empty] | 3000 | 农业农村和水利局 | 地区农业农村局 | 刘勇 | 999 | 999 |  | 999 |  |  | 999 |  |  | 1300 |  |  | 饲料加工厂实施后，饲草种植面积达0.7万亩全县年可增加农民收入350万元以上，同时，是从饲草料进过生产加工处理后，饲草营业价值和利用率明显提高，养殖成本大幅降低，推进草食畜牧业发展起到积极推动作用。 | 企业+政府合作模式，综合收益率8% | / | 1 | [7 empty] | 2021-12-30 | / | / | /
24 | MF2022-25 | 民丰县安迪尔乡特色农产品种植基地建设项目 | 新建 | 2022.01-2022.10 | 安迪尔乡 | 按照2000元/亩标准建设0.88万亩种植基地，主要用于土地平整、铺设滴灌管网及其他附属设施配套。 | 1 | [7 empty] | 200 | 农业农村和水利局 | 地区农业农村局 | 刘勇 | 4800 | 4800 |  | 4800 |  |  | 4800 | [5 empty] | 实现安迪尔甜瓜产业快速发展，安迪尔甜瓜市场竞争能力显著增强，产品认知度、知名度、美誉度和市场占有率显著增加，种植户收益显著提升，民丰县安迪尔甜瓜产业发展取得显著成效。产出指标：建成“安迪尔甜瓜”地理标志农产品精品示范园，“安迪尔甜瓜”地理标志农产品亩均产量增幅≥5%。“安迪尔甜瓜”地理标志农产品质量安全检测合格率≥99%，产品质量追溯覆盖率达100%，标准化生产技术推广比例≥95%。 | 企业+政府合作模式，综合收益率8% | / | 1 | [7 empty] | 2021-12-30 | / | / | /
25 | MF2022-26 | 和田地区民丰县若克雅乡劳光村生态修复工程 | 新建 | 2022.01-2022.10 | 若克雅乡劳光村 | 周边进行环境整治，土方开挖、换填土、清淤，陆地平整，步巡道、新建1座卫生间及相关配套设施 |  |  | 1 | [5 empty] | — | 林业和草原局 | 地区林业和草原局 | 阿迪力·麦塞地 | 2500 | 2500 |  | 2500 |  |  | 2500 | [5 empty] | 该项目社会效益明显，项目在民丰县境内，是对项目区进行生态保护修复，通过工程措施对项目区的生活建筑垃圾、杂草以及淤泥进行清理，将湿地中泉水拦蓄起来，形成人工湖面，保护湿地水生态平衡，给野生动物提供生存空间，打造湿地景观，提升城市品质以及城镇居民生活幸福指数。 | _ | / | 1 | [7 empty] | 2021-12-30 | / | / | /

## 2022年项目实施计划
民丰县2022年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目实施计划
填报单位：民丰县乡村振兴局 | [5 empty] | 填报人：马鑫
项目序号 | 项目库编号 | 项目名称 | 建设性质（新建、续建、改扩建） | 建设起至期限 | 建设地点 | 建设任务 | 项目类别 | [7 empty] | 受益人口数（人） | 县市责任单位 | 地区责任单位 | 县市分管领导 | 其中 | [11 empty] | 简要绩效目标 | 简要利益机制 | 项目进展情况（每个项目对应一项进度，请在对应进度格子内填“1”） | [8 empty] | 倒排工期情况
[7 empty] | 产业发展 | 就业项目 | 乡村建设行动 | 易地搬迁后扶 | 巩固三保障成果 | 乡村治理和精神文明建设 | 项目管理费 | 其他 |  |  |  |  | 项目总投资 | 政府投资 | [7 empty] | 企业投资 |  |  |  |  | 实施方案阶段 |  |  | 完成实施方案审查 | 完成实施方案批复 | 发布招投标公告 | 完成招投标 | 已开工 | 已完工 | 完成实施编制时间 | 完成评审批复时间 | 完成招投标时间 | 开工时间
[20 empty] | 小计 | 截止2021年年底前已安排使用资金 | 2022年申请资金 | [5 empty] | 小计 | 截止2021年年底前已安排资金 | 2022年计划安排资金 |  |  | 方案编制单位 | 正在编制 | 完成编制
[23 empty] | 中央衔接补助资金 | 自治区衔接补助资金 | 其它涉农整合资金 | 地方政府债券资金 | 地、县配套资金
[7 empty] | 7 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20463 |  |  |  | 42256.1 | 35316.1 | 12000 | 23316.1 | 5559.6 | 1115 | 4252.11 | 9000 | 3389.39 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0
1 | MF2022-01 | 跨县易地搬迁沉砂调节池工程 | 续建 | 2022.01-2022.10 | 富民小区 | 新建调蓄水池总库容317.93万m3 蓄水池，控制灌溉面积为1.83万亩。调蓄水池正常蓄水位为2218.65m，设计总库容为317.93万m3，死水位为2210.35m，对应死库容为67.32万m3 。引水流量为2.04m3 /s，考虑旬内来水的不均匀性，本次设计加大25%，加大流量2.55m3 /s。放水涵洞的设计流量为1.082m3 /s，其中灌区输水主干管设计流量为1.05m3 /s，人蓄供水管设计流量0.032m3 /s，及其他附属工程。 |  |  | 1 | [5 empty] | 4155 | 农业农村和水利局 | 地区水利局 | 刘勇 | 17639.39 | 17639.39 | 10000 | 7639.39 |  |  |  | 5000 | 2639.39 |  |  |  | 易地搬迁点水源工程的实施，可改善灌溉面积1.83万亩，提高灌区灌溉保证率，提高农作物产量，增加人民经济收入，移民搬迁的人民群众才会彻底摆脱贫困的面貌，才会有效推进民丰县灌区经济的可持续发展，巩固提升民丰县脱贫成效，促进民丰县地区经济繁荣，提高人民生活水平，决战决胜全面小康；项目的实施可为为灌区6700多人及13.38万头标准畜提供安全饮水保障，供水效益较为明显；项目的建设可以切实改变项目区的灌溉现状，从而改善当地的农业生产条件和生态环境条件，使灌区原有荒漠化的土地变为人工绿洲，对促进灌区生态环境的良性循环将起到积极的作用。 | —— | 新疆兵团勘测设计院（集团）有限责任公司 | [6 empty] | 1 |  | 2021-06-30 | 2021-07-30 | 2021-08-30 | 2021-08-30
2 | MF2022-02 | 民丰县阿依塔克渠首除险加固工程 | 续建 | 2022.01-2022.10 | 叶亦克乡阿依塔克村 | 在原闸原址拆除重建阿依塔克渠首，采用全栏河闸方案，引水枢纽由进水闸、泄洪冲沙闸、泄洪闸及上游导流堤组成。工程等为Ⅲ等，规模为中型。主要建筑物级别为3级，次要建筑物为4级。 |  |  | 1 | [5 empty] | 4155 | 农业农村和水利局 | 地区水利局 | 刘勇 | 2506.44 | 2506.44 | 2000 | 506.44 |  |  | 506.44 | [5 empty] | 本项目的实施可解决易地搬迁点引水渠首引水能力不足的问题，可改善灌溉面积1.83万亩，提高灌区灌溉保证率，进一步提高农作物产量，增加人民经济收入，有效推进民丰县灌区经济的可持续发展，巩固提升民丰县脱贫成效，促进民丰县地区经济繁荣，提高人民生活水平，决战决胜全面小康；项目的建设可以切实改变项目区的灌溉现状，从而改善当地的农业生产条件和生态环境条件，对促进灌区生态环境的良性循环将起到积极的作用。 | —— | 新疆兵团勘测设计院（集团）有限责任公司 | [6 empty] | 1 |  | 2021-06-30 | 2021-07-30 | 2021-08-30 | 2021-08-30
3 | MF2022-04 | 民丰县美誉香馕手工坊改造项目 | 新建 | 2022.01-2022.10 | 工业园区 | 对现有厂房进行分区改造，主要包括：1.生产加工区改造面积1176.25㎡；2.成品库改造面积50.76㎡；3.其他附属用房改造241.785㎡。 | 1 | [7 empty] | 30 | 工业园区管委会 | 地区工业和信息化局 | 杨成 | 150 | 150 |  | 150 |  |  | 150 | [5 empty] | 本项目实施有效解决农村富余劳动力就近就地就业，月工资1500元/月 | 企业+政府合作模式，综合收益率8% | 四川省兴发规划建筑设计有限公司 | [5 empty] | 1 |  |  | 2021-10-30 | 2021-11-20 | 2021-11-30 | 2021-12-15
4 | MF2022-05 | 民丰县尼雅乡光明村旅游示范点建设项目（一期） | 新建 | 2022.01-2022.10 | 尼雅乡光明村 | ①平整土地24819.98㎡。②硬化地面22737.98㎡。③安砌侧（平、缘）石1914.4m。④边坡硬化20827㎡。⑤多孔砖墙70.56m³。⑥挖沟槽土方1920m³。⑦回填方2530m³。 |  |  | 1 | [5 empty] | 609 | 尼雅乡人民政府 | 地区农业农村局 | 吉力力·喀迪尔 | 360 | 360 |  | 360 |  |  | 360 | [5 empty] | 改善农村人居环境，提升农村基础设施和公共服务 | —— | 中地设计集团有限公司 | [5 empty] | 1 |  |  | 2021-10-30 | 2021-11-20 | 2021-11-30 | 2021-12-15
5 | MF2022-06 | 民丰县若克雅乡农村人居环境治理建设项目 | 新建 | 2022.01-2022.10 | 若克雅乡 | （1）硬化路长2954.7m，平均宽度6米，浇筑混凝土路面总面积17428.2㎡；（2）若克雅乡特开墩村生态修复：总用地面积13096㎡，其中：运土方33050m3，挖土方21050m3，填土方12000m3，石方1800m3，供水管网800m. |  |  | 1 | [5 empty] | 95 | 住建局 | 地区农业农村局 | 范徽忠 | 395 | 395 |  | 395 |  |  | 395 | [5 empty] | 改善农村人居环境，提升农村基础设施和公共服务 | —— | 首辅工程设计有限公司 | [5 empty] | 1 |  |  | 2021-11-30 | 2021-11-20 | 2021-11-30 | 2021-12-15
6 | MF2022-07 | 民丰县良种扩繁场建设项目（一期） | 新建 | 2022.01-2022.10 | 叶亦克乡 | 政府投入：新建20座扩繁圈舍，单栋建筑面积1012.5平米及其他附属设施配套工程 | 1 | [7 empty] | 4200 | 农业农村和水利局 | 地区农业农村局 | 刘勇 | 7300 | 3600 |  | 3600 | 3600 |  |  |  |  | 3700 |  |  | 积极推进标准化规模养殖，不断提升肉羊养殖良种化水平，提升肉羊个体生产能力，大力发展舍饲半舍饲养殖方式，加强棚圈等饲养设施建设，做大做强肉羊屠宰加工龙头企业，提升肉品冷链物流配送能力，实现产加销对接，提高羊肉供应保障能力和质量安全水平。以市场为导向，优化提升农业结构，推动粮经草统筹、农林牧结合、种养加一体、一二三产业融合发展，突出稳粮、减棉、强牧、优果、上特色，推动传统畜牧业加快转变生产方式，做强现代畜牧业。 | 企业+政府合作模式，综合收益率8% | 中联合创设计有限公司 |  |  | 1 | [5 empty] | 2021-11-30 | 2021-12-15 | 2021-12-30 | 2022-01-10
7 | MF2022-09 | 民丰县萨勒吾则克乡（巴格其村，萨热依村，古勒巴格村，喀拉墩村）农村生活污水治理工程 | 新建 | 2022.01-2022.10 | 巴格其村，萨热依村，古丽巴格村，喀拉墩村 | 新建一体化污水处理站两座，新建管径De160-400高密度聚乙烯双壁波纹管(HDPE)36370米，分别将污水输送至一体化污水处理站(两座)处理，新建巴格其村、 建20立方米化粪池10座，污水井1195座，杆变两座。具体内容:DN160双壁01- 萨热依村、 波纹排水管1174米、DN200双壁波纹排水管16302米、DN250双壁波纹排水古勒巴格村管8666米、DN300双壁波纹排水管8582米、DN350双壁波纹排水管1124米、喀拉墩村 DN400双壁波纹排水管522米(共计36370米);污水井1195座;玻璃钢化粪池200立方米(20座10立方米):污水处理设施130立方米(1座80立方米座50立方米);路面破坏拆除及恢复18862平方米;电器安装(1座50杆变) |  |  | 1 | [5 empty] | 2170 | 和田地区生态环境局民丰县分局 | 地区生态环境局 | 刘乃强 | 2367.84 | 2367.84 |  | 2367.84 |  |  | 1367.84 | 1000 |  |  |  |  | 1）本工程的建设，保护了乡、镇地下水环境，改善了各村庄的生态环境和投资环境。 （2）保护环境效果显著，改善了居民的生活环境，同时也使农产品免受污染。 （3）污水处理工程建成后，每年可以减少 CODcr：13.87 吨/年；NH3-N：1.61 吨/年；SS：12.78 吨/年。本项目的建设，其目的是为了改善民丰县乡、镇的环境质量，减少污染物的排放，提高排水管网的覆盖率，提高污水收集率，最终达 到减少对水体及周边环境的污染物排放量。 | _ | 中科华创国际工程设计顾问集团有限公司 |  |  | 1 | [5 empty] | 2021-11-30 | 2021-12-15 | 2021-12-30 | 2022-01-10
8 | MF2022-10 | 民丰县萨勒吾则克乡（祥和村，兴平村，乌塘村）农村生活污水治理工程 | 新建 | 2022.01-2022.10 | 祥和村，兴平村，乌塘村 | 新建一体化污水处理站两座，新建管径De160-400高密度聚乙烯双壁波纹管(HDPE)24089米，分别将污水输送至一体化污水处理站(两座)处理，新建20立方米化粪池8座，污水井731座，杆变两座。具体内容:DN160双壁波DN200双壁波纹排水管8818米、DN250双壁波纹排水管村平村、吾塘5782米、DN300双壁波纹排水管2677米、DN350双壁波纹排水管725米(共计24089米);污水井731座;玻璃钢化粪池200立方米(8座20立方米);污水处理设施80立方米(1座50立方米、1座30立方米);路面破坏拆除及恢复13502平方米;电器安装(2座50杆变)、200米电缆(YJV22-4*95) |  |  | 1 | [5 empty] | 1881 | 和田地区生态环境局民丰县分局 | 地区生态环境局 | 刘乃强 | 1472.83 | 1472.83 |  | 1472.83 |  |  | 1472.83 | [5 empty] | 1）本工程的建设，保护了乡、镇地下水环境，改善了各村庄的生态环境和投资环境。 （2）保护环境效果显著，改善了居民的生活环境，同时也使农产品免受污染。 （3）污水处理工程建成后，每年可以减少 CODcr：13.87 吨/年；NH3-N：1.61 吨/年；SS：12.78 吨/年。本项目的建设，其目的是为了改善民丰县乡、镇的环境质量，减少污染物的排放，提高排水管网的覆盖率，提高污水收集率，最终达 到减少对水体及周边环境的污染物排放量。 | _ | 中科华创国际工程设计顾问集团有限公司 |  |  | 1 | [5 empty] | 2021-11-30 | 2021-12-15 | 2021-12-30 | 2022-01-10
9 | MF2022-11 | 和田地区民丰县叶亦克乡引输水工程 | 改建 | 2022.01-2022.10 | 叶亦克乡 | 改建1.81km的隧洞及其附属建筑物 |  |  | 1 | [5 empty] | 2073 | 农业农村和水利局 | 地区水利局 | 刘勇 | 3750 | 3750 |  | 3750 |  |  |  | 3000 | 750 |  |  |  | 本项目的实施可解决易地搬迁点引水隧洞输水能力不足的问题，可改善灌溉面积1.83万亩，提高灌区灌溉保证率，进一步提高农作物产量，增加人民经济收入，有效推进民丰县灌区经济的可持续发展，巩固提升民丰县脱贫成效，促进民丰县地区经济繁荣，提高人民生活水平，决战决胜全面小康；项目的经济内部收益率10.40%，大于社会折现率8%，净现值651万元大于零，效益费用比1.16大于1，国民经济评价各项指标均达到规范要求，由此以上个指标看出本项目具有较好的国民经济效益和社会效益；项目的建设可以切实改变项目区的灌溉现状，从而改善当地的农业生产条件和生态环境条件，对促进灌区生态环境的良性循环将起到积极的作用。 | _ | 新疆兵团勘测设计院（集团）有限责任公司 | [6 empty] | 1 |  | 2021-07-30 | 2021-08-15 | 2021-08-25 | 2021-08-30
10 | MF2022-13 | 民丰县项目管理费 | 新建 | 2022.01-2022.10 | 民丰县 | 项目管理费主要用于项目前期设计，评审，招标，监理等与项目管理相关的支出 | [6 empty] | 1 |  | — | 乡村振兴局 | 地区乡村振兴局 | 李涛 | 120 | 120 |  | 120 | 120 | [7 empty] | 进一步规范项目建设和项目顺利实施 | _ | / |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2021-11-30 | 2021-12-20 | / | /
11 | MF2022-14 | 民丰县小额信贷贷款贴息项目 | 新建 | 2022.01-2022.10 | 民丰县 | 对脱贫户、三类户扶贫小额信贷进行贴息 | 1 | [7 empty] | 500 | 乡村振兴局 | 地区乡村振兴局 | 李涛 | 650 | 650 |  | 650 | 650 | [7 empty] | 减轻脱贫户、三类户还贷压力，促进发展生产提高家庭收入 | 户均不高于5万元贷款，用于农户发展产业，提高收入 | / |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2021-11-30 | 2021-12-20 | / | /
12 | MF2022-15 | 民丰县雨露计划项目 | 新建 | 2022.01-2022.10 | 民丰县 | 补助对象及标准：“雨露计划”补助资金的扶持对象为全县在校就读教育部认定的中、高等职业教育学籍管理系统注册正式学籍的中等职业教育（包括普通中专、成人中专、职业高中、技工院校）、高等职业教育的建档立卡贫脱贫户、边缘易致贫户、突发严重困难户困家庭子女，补助标准为每人每学年给予3000元的扶贫资金助学补助。补助人数：预计补助中职、高职在校生约632名。 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 550 | 教育和科学技术局 | 地区教育和科学技术局 | 其曼古丽·麦提图尔荪 | 189.6 | 189.6 |  | 189.6 | 189.6 | [7 empty] | 解决脱贫户、三类户家庭子女就学困难，培养技术人才，从而提高当地知识文化水平，提高就业率。 | _ | / |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2021-11-30 | 2021-12-20 | / | /
13 | MF2022-20 | 民丰县生猪养殖基地项目 | 新建 | 2022.01-2022.10 | 若克雅乡 | 新建生猪养殖基地一座配套其他附属设施工程 | 1 | [7 empty] | 10 | 农业农村和水利局 | 地区农业农村局 | 刘勇 | 440 | 200 |  | 200 |  | 200 |  |  |  | 240 |  |  | 民丰县生猪屠宰加工建设项目,关系到公共卫生安全、食品安全和畜牧业的可持续发展。建立和完善屠宰加工运行机制,是保障人民群众切身利益的民生工程。本项目的建成将有序推进全县生猪屠宰处理进程,做 好屠宰加工设施建设工作,有效防止动物疫情扩散,妥善解决污染环境问题,有效遏制不健康产品流向市场,确保人民群众身体健康。我县是和田地区唯一的牧业县,生猪饲养数量不多,规模化养殖程度不高,屠宰加工处理水平低,随意处置现象时有发生。做好生猪屠宰加工工作, | 企业+政府合作模式，综合收益率8% | / | 1 | [7 empty] | 2021-12-30 | 2022-01-15 | 2022-01-30 | 2022-02-15
14 | MF2022-17 | 民丰县叶亦克乡孵化园建设项目 | 新建 | 2022.01-2022.10 | 民丰县叶亦克乡 | 1.新建1#商铺一座，建筑面积1097.44平方米，层高3.9米，室内外高差0.45米，建筑高度4.35米，砖混结构，条形基础。2.新建2#商铺一座，建筑面积1097.44平方米，层高3.9米，室内外高差0.45米，建筑高度4.35米，砖混结构，条形基础。3.新建市场一座，建筑面积1940.00平方米，门钢结构，层高7.2米，室内外高差0.15米，建筑高度7.35米，门钢结构，独立基础。配套其他附属设施建设。 | 1 | [7 empty] | 35 | 叶亦克乡人民政府 | 地区工业和信息化局 | 伊力亚斯·伊力亚尔 | 850 | 850 |  | 850 |  | 850 | [6 empty] | 有效解决农村富余劳动力，促进农民群众增收致富。积极发展，是富民小区农民产业增收的一条有效途径，标准化建设，实行标准化生产，创造了良好的孵化园商品经济环境。有利于增强农民群众致富增收的意识。该项目的建设，大量的劳务用工将辐射周边村乡，树立积极向上的社会氛围，做好经济发展的风向标。通过实施孵化园建设，并提升公共服务水平，推进城乡统筹发展，促进乡村文明和谐稳定。随着农民经济的发展，村民收入水平的不断提高，对生活质量的要求也与日俱增，其中环境质量改善和提高是提高生活质量是最主要内容。 | 村委会+农户的运营模式，解决当地973户有富余劳动力创业 | 四川省兴发规划建筑设计有限公司 |  |  | 1 | [5 empty] | 2021-11-30 | 2021-12-20 | 2022-01-15 | 2022-02-15
15 | MF2022-28 | 民丰县尼雅乡光明村乡村振兴示范村建设项目 | 新建 | 2022.01-2022.10 | 尼雅乡光明村 | 主要用于民居改造、采摘园温室大棚改造、垃圾收集、电力入户、天然气入户等建设 | 1 | [7 empty] | 370 | 尼雅乡人民政府 | 地区农业农村局 | 吉力力·喀迪尔 | 4000 | 1000 |  | 1000 | 1000 |  |  |  |  | 3000 |  |  | 建设以尼雅湾水系为依托的民俗风景融合创新街区，以“尼雅驿站”为主题，突出“凸显 特色、创业就业、文旅融合”，围绕“以文促旅、以旅为媒、以旅兴业、以业兴村” 思路，秉 持 “一街一设计、一景一特色”理念，以“西域风情民宿、 和田特色餐饮、维吾尔中医康养、 沙漠亲子拓展、星空房车营地、富湖垂钓及乐玩采摘”为重点，持续优化环境、 提升业态、完 善功能、丰富内涵，将尼雅乡光明村打造成为南疆乡村旅游新地标、乡村振兴示范点。 | _ | / | 1 | [7 empty] | 2021-12-30 | 2022-01-15 | 2022-01-30 | 2022-02-15
16 | MF2022-29 | 民丰县安迪尔乡特色农产品交易市场附属配套建设项目 | 新建 | 2022.01-2022.10 | 安迪尔乡繁荣村 | 新建200千瓦变压器、1.6公里高压线、100吨地磅、1.6公里引水管道等 | 1 | [7 empty] | 400 | 农业农村和水利局 | 地区农业农村局 | 刘勇 | 65 | 65 |  | 65 |  | 65 | [6 empty] | 通过特色农产品交易市场附属配套建设，提高甜瓜红枣农产品交易质量，完善附属配套功能，增加农牧民收入。 | _ | / | 1 | [7 empty] | 2021-12-30 | 2022-01-15 | 2022-01-30 | 2022-02-15