**2021年民丰县富民小区万亩杏园品种改良项目绩效评价报告**

**项目名称：2021年民丰县富民小区万亩杏园品种改良项目**

**项目单位：民丰县林业和草原局**

**主管部门：民丰县林业和草原局**

**委托单位：民丰县财政局**

**评价机构：新疆政通众和商务咨询有限公司**

**2022年8月19日**

## 报告摘要

根据财政部《关于委托第三方机构参与预算绩效管理的指导意见》（财预〔2021〕6号）、自治区财政厅《关于印发<自治区本级预算绩效管理委托第三方机构评价管理暂行办法>的通知》（新财预〔2018〕148号），受民丰县财政局委托，新疆政通众和商务咨询有限公司于 2022年6月27日至2022年8月19日对民丰县林业和草原局（以下简称：民丰县林草局）实施的2021年民丰县富民小区万亩杏园品种改良项目开展了绩效评价，评价情况如下：

1. **项目概述**

为了改善林木生长体环境，促进林木生长发育，带动民丰县经济发展，改善民丰县生态环境和城市面貌，根据《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》、《关于全面深化农村改革加快推进农业现代化的若干意见》、《关于加大改革创新力度加快农业现代化建设的若干意见》、《关于创新体制机制推进农业绿色发展的意见》、《“十四五”推进农业农村现代化规划》、《乡村振兴战略规划（2018－2022年）》、《关于深化生态保护补偿制度改革的意见》等文件的要求，结合民丰县实际情况实施2021年民丰县富民小区万亩杏园品种改良项目。

民丰县林业和草原局在2020年2月通过竞争性谈判招标方式，委托新疆鼎升商贸有限责任公司实施该项目，具体内容是对5000亩富民小区杏园进行品种改良，主要是对明星杏、黑叶杏及胡安娜杏各接穗15000、10000及15000条。该项目全年预算资金总额为26.50万元，全部为年初预算资金，资金来源于县级财政自筹资金。截止2021年12月31日，该项目实际支出资金总额为26.45万元，预算资金执行率为 99.81%。

本次评价的时间段确定为2020年12月15日（项目申报时间）至2021年12月31日。

1. **评价结论**

通过调研、数据分析、访谈等方式，根据工作方案确定的指标体系及评分标准，对2021年民丰县富民小区万亩杏园品种改良项目绩效进行客观评价，得出综合评价结论如下：2021年民丰县富民小区万亩杏园品种改良项目共设置绩效目标26个，实现目标19个，完成率73.08%。其中，项目决策指标共设置6个，满分指标5个，得分率90.00%；项目过程指标共设置5个，满分指标4个，得分率99.95%；项目产出指标共设置10个，满分指标10个，得分率100%；项目效益指标共设置5个，满分指标 0个，得分率91.90%。该项目组织比较规范，目标完成情况总体较好，实现了预期目标。最终评分结果为95.56分，绩效评级为“优”。该项目组织规范，项目制度建立完善，立项依据充分，立项过程规范。在项目实施中，该项目严格按照相关规章制度对项目实施管理。项目目标完成情况总体较好，实现了预期目标。



**三、取得的业绩 、存在的问题和建议**

**[（一）主要经验及做法](#_Toc23329118)**

1.项目实施过程中要严格把控资金使用方向

该项目是为了有效对杏园品种进行改良，因此在项目实施过程中严格把控资金使用情况，做到资金落实到实处。

**2.严格按照项目管理要求实施项目**

该项目严格按照项目管理要求开展相关工作，工作规划、工作方案和经费使用等，都做到按规矩办事、按计划实施，确保了项目的正常开展和目标的实现。

**[（二）存在的问题和原因分析](#_Toc23329119)**

**绩效指标设置不明确不合理，有待完善。**该项目实施单位前期已根据项目建设内容设置绩效目标，绩效目标的设置符合量化的要求，但仍有提升空间。表现在：

一是，三级指标的设定没有充分反映项目的产出和效益。首先，质量指标缺少反映资金使用合规性指标，时效指标缺少反应资金支付及时性的指标；该项目的实施目的是通过杏园品种改良，增加农民收入，改善生态环境，因此缺少经济效益指标“助力农民增收”和生态效益指标“生态环境”；其次，存在指标分类不恰当和指标不明确导致无法评价的问题，比如社会效益指标“维护生态平衡，改善生态环境”应该属于生态效益指标；“改善城市面貌，带动经济发展”指标，改善城市面貌属于社会效益，带动经济发展属于经济效益。

二是，绩效指标与项目计划数不符，比如该项目涉及的绩效目标表显示，“目标1：该项目主要对富民小区万亩杏园进行品种改良，主要内容有嫁接杏树面积5000亩，嫁接明星杏，黑叶杏杏苗15万株，接穗3.5万条等。”上述内容与政府采购合同“明星杏、黑叶杏及胡安娜杏各接穗15000、10000及15000条”不一致。

1. **有关建议**

**强化绩效目标设置工作，加强项目绩效指标设置能力。**为提升项目绩效目标质量，建议：

一是要加强项目绩效目标培训，强化绩效目标管理意识。通过邀请财政部门或专业的第三方机构定期（如以年度为单位）举行项目绩效目标培训工作。提升与项目相关的财务、业务人员的绩效管理意识和能力。

二是在做绩效目标申报过程中，建议与项目有关的各部门（处室／科室）进行充分的沟通，综合财务和业务部门的意见，科学合理的设置绩效目标。

三是绩效目标设置应遵循全面性原则、合理性原则和可衡量性原则。全面性即指标涵盖项目产出和效益，同时也需要全面反映项目实施内容；合理性即项目绩效指标的设置需与项目内容相关，同时需明确项目的最低执行标准，并尽量定量表述，不能量化表述的可采取定性的分级分档形式表述，保证项目绩效指标的可衡量性；可衡量性即项目绩效目标测算依据要充分，需经过可行性论证，有具体的实施方案作为支撑，具体可通过同类型横向参考或者跨时期纵向比较，以保证绩效目标设置的科学性。

**目 录**

[一、项目基本情况 2](#_Toc4354)

[（一）概况 2](#_Toc18112)

[（二）绩效目标 7](#_Toc18624)

[二、绩效评价工作情况 8](#_Toc15567)

[（一）绩效评价目的、对象和范围 8](#_Toc12201)

[（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等 9](#_Toc14)

[（三）绩效评价工作过程 15](#_Toc17558)

[三、综合评价情况及评价结论 16](#_Toc27597)

[四、绩效评价指标分析 17](#_Toc27633)

[（一）项目决策情况 17](#_Toc92)

[（二）项目过程情况 22](#_Toc25091)

[（三）项目产出情况 24](#_Toc18835)

[（四）项目效益情况 26](#_Toc29515)

[五、主要经验及做法、存在的问题和原因分析 29](#_Toc1723)

[（一）主要经验及做法 29](#_Toc19267)

[（二）存在的问题和原因分析 29](#_Toc15680)

[六、有关建议 3](#_Toc1333)0

[七、其他需要说明的问题 31](#_Toc24907)

[（一）关于评价责任的说明 31](#_Toc7345)

[（二）提示报告使用者注意事项的说明 31](#_Toc26852)

[（三）评价结果应用建议 32](#_Toc27852)

[附件1：综合评价表 34](#_Toc5561)

[附件2：基础表 37](#_Toc25389)

[附件3：调查问卷 38](#_Toc13038)

[附件4：调查问卷分析 40](#_Toc2041)

[附件5：访谈报告 43](#_Toc25302)

[附件6：其他 44](#_Toc25216)

[附件7：指标底稿 47](#_Toc11355)

**2021年民丰县富民小区万亩杏园品种改良项目绩效评价报告**

为贯彻落实全面推进预算绩效管理工作的要求，完善部门预算管理，强化预算支出责任，提高财政资金的使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号 ）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020）10号）、《自治区党委 自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区全面实施预算绩效管理的工作方案》（新财预〔2018〕158号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）、《财政部关于委托第三方机构参与预算绩效管理的指导意见》（财预〔2021〕6号）、《关于印发<第三方机构预算绩效评价业务监督管理暂行办法>的通知》(财监〔2021〕4号)系列文件的要求，受民丰县财政局委托，新疆政通众和商务咨询有限公司对2021年民丰县富民小区万亩杏园品种改良项目进行绩效评价。

民丰县财政局与民丰县林草局的责任是对所提供的项目资料的真实性、合法性、完整性负责，新疆政通众和商务咨询有限公司的责任是对提供资料所反映的项目绩效进行评价。在评价过程中，本着独立、客观、公正的原则，结合该项目的实际情况，进行了包括项目申报、审批、实施、效果及资金拨付、使用的评价并形成绩效评价报告。

**[一、项目基本情况](#_Toc23329104)**

**[（一）概况](#_Toc23329105)**

**1.项目立项的背景及目的**

根据《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》、《关于全面深化农村改革加快推进农业现代化的若干意见》、《关于加大改革创新力度加快农业现代化建设的若干意见》、《关于创新体制机制推进农业绿色发展的意见》、《“十四五”推进农业农村现代化规划》、《乡村振兴战略规划（2018－2022年）》、《关于深化生态保护补偿制度改革的意见》等文件的要求，结合民丰县实际情况按照《中共民丰县委办公室会议纪要》（民财预[2020]01号）文件要求确定实施该项目。

该项目的目的是通过对杏园品种的改良，改善林木生长体环境，促进林木生长发育，带动民丰县经济发展，改善民丰县生态环境和城市面貌。

**2.项目实施主体**

该项目的实施主体为民丰县林业和草原局，其主要职责如下 ：

1. 负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理;拟订林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施,指导林业和草原行政执法工作;组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。 （2）组织林业和草原生态保护修复及造林绿化工作;组织实施林业和草原重点生态保护修复工程,指导公益林和商品林的培育,指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作;指导林业和草原有害生物防治、检疫工作;承担林业和草原应对气候变化相关工作。
2. 负责森林、草原、湿地资源的监督管理;组织编制并监督执行森林采伐限额；负责林地管理,拟订林地保护利用规划并组织实施,指导国家级公益林划定和管理工作,管理国有林区的国有森林资源;负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复工作,监督管理草原资源的开发利用；负责湿地生态保护工作，拟定湿地保护规划和相关地方标准,监督管理湿地的开发利用。

（4）负责监督管理荒漠化防治工作;组织开展荒漠化调查,拟订防沙治沙及沙化土地封禁保护区建设规划、相关地方标准和技术规程并监督实施,拟订相关地方标准,监督管理沙化土地的开发利用,组织沙尘暴灾害预防预报和应急处置。

（5）负责陆生野生动植物资源监督管理;组织开展陆生野生动植物资源调查,研究提出重点保护陆生野生动植物名录调整意见,指导陆生野生动植物救护繁育及野生动物疫源疫病监测、防控、应急处置。

（6）负责监督管理各类自然保护地。负责县域内直接行使所有权的自然保护区的自然资源资产管理和国土空间用途管制负责生物多样性保护相关工作。

（7）负责推进林业和草原改革相关工作;拟订集体林权制度、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施;拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施,指导农村林地承包经营工作;开展退耕(牧)还林还草,负责天然林保护工作。

民丰县林业和草原局无下属预算单位，下设3个处室，分别是：国有林场服务中心，林业和草原技术推广中心，野生动植物和湿地保护中心。 民丰县林业和草原局编制数23人，实有人数46人，其中：在职 26人，退休20人，离休0人；行政编制4人，参照公务员法管理事业人员9人，非参公事业人员13人。

**3.项目主要内容**

该项目是《2021年民丰县富民小区万亩杏园品种改良项目》主要内容为对5000亩富民小区杏园进行品种改良，主要是对明星杏、黑叶杏及胡安娜杏各接穗15000、10000及15000条。

**4.项目资金情况**

**（1）预算情况**

该项目预算资金总额为26.50万元，其中财政资金26.50万元，其他资金0.00万元，资金来源于本级财政资金。实际到位资金26.50万元，其中财政资金26.50万元，其他资金0.00万，资金到位率为100%。

**（2）预算执行情况**

该项目实际支出资金总额为26.45万元，预算资金执行率为 99.81%。详细资金支出明细见表 1-1。

**表1-1：2021年民丰县富民小区万亩杏园品种改良项目预算资金支出明细表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | **产品名称** | **数量** | **单位** | **单价（元）** | **总价（元）** |
| 新疆鼎升商贸有限责任公司 | 明星杏接穗 | 15000 | 条 | 2 | 30000 |
| 黑叶杏接穗 | 10000 | 条 | 2 | 20000 |
| 胡安娜杏子接穗 | 15000 | 条 | 2 | 30000 |
| 苗木嫁接刀 | 150 | 把 | 30 | 4500 |
| 苗木修剪刀 | 50 | 把 | 80 | 4000 |
| 刀子 | 50 | 把 | 25 | 1250 |
| 绳子 | 5 | 卷 | 80 | 400 |
| 塑料袋 | 500 | 卷 | 25 | 12500 |
| 塑料水桶 | 50 | 个 | 45 | 2250 |
| 嫁接劳务费 | 1 | 项 | 159600 | 159600 |
| 合计 | | | | | 264500 |

项目各项资金拨付严格按照上级文件指示精神进行，支出均有相关的授权审批，资金拨付严格按审批程序进行，使用规范，会计核算结果真实、准确。

**5.项目的组织与管理**

**（1）项目组织情况**

县林业和草原局负责主要管理、监督与考核，县财政负责接受预算执行部门的款项拔付申请，市场化企业进行项目的运营服务等。

①项目实施单位（项目主管单位）：民丰县林业和草原局

承担的职责：负责预算编制、项目监管、统筹协调等相关工作。财务科负责预算编制申报、资金支付、财务核算等相关工作。

②项目财务监管单位：民丰县财政局

承担的职责：负责对项目资金的监督与管理。

③项目其他利益关联单位：新疆鼎升商贸有限责任公司

承担的职责：对5000亩富民小区杏园进行品种改良，主要是对明星杏、黑叶杏及胡安娜杏各接穗15000、10000及15000条。

**（2）项目管理情况**

该项目的管理工作主要包括：项目立项、项目招投标协议签订、项目实施、项目监督。

**①项目立项**

该项目为年初预算项目，民丰县林业和草原于2020年 12月对项目进行申报，民丰县县委《中共民丰县委办公室会议纪要》（民财预[2020]01号），批准该项目年初预算金额。

**②项目招投标协议签订**

民丰县林业和草原局2021年3月5日委托河南宏业建设管理股份有限公司对项目进行竞争性谈判招标，经专家评委评审，确定新疆鼎升商贸有限责任公司为项目中标单位，中标金额为26.45万元。

**③项目实施**

由新疆鼎升商贸有限责任公司负责民丰县富民小区杏园品种的改良，包括：对明星杏、黑叶杏及胡安娜杏各接穗15000、10000及15000条。

，

**④项目监督**

由民丰县林草局监督项目是否按照计划实施，并且对杏苗的嫁接，杏园改造情况进行考察，确保项目能够按时有效的完成。

**（3）项目财务管理情况**

该项目预算资金指标由民丰县财政局拨付给民丰县林业和草原局。资金的支付由新疆鼎升商贸有限责任公司根据项目实施的进度和合同协议约定付款方式向民丰县林业和草原局提出申请，财政局直接支付给新疆鼎升商贸有限责任公司。

**6.项目实施情况**

2021年2月林草局通过竞争性谈判招标，经专家评委评审，确定新疆鼎升商贸有限责任公司为《2021年民丰县富民小区万亩杏园品种改良项目》中标单位，中标金额为26.45万元。

民丰县林业和草原局于2020年12月对《2021年民丰县富民小区万亩杏园品种改良项目》进行申报，民丰县县委通过《中共民丰县委办公室会议纪要》（民财预[2020]01号），批准该项目年初预算金额。新疆鼎升商贸有限责任公司需要负责富民小区5000亩杏园品种的改良，包括：对明星杏、黑叶杏及胡安娜杏各接穗15000、10000及15000条。杏树嫁接成活率经过林业和草原局验收后确定合格。

**[（二）绩效目标](#_Toc23329106)**

## 1.总体目标

该项目对5000亩富民小区杏园进行品种改良，主要是对明星杏、黑叶杏及胡安娜杏各接穗15000、10000及15000条。通过项目的实施，改善林木生长体环境，促进林木生长发育，带动民丰县经济发展，改善民丰县生态环境和城市面貌。

## 2.阶段性目标

根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号） 的规定，结合项目相关信息，评价小组对原有项目年度目标进行完善后，将年度目标细化分解为个性指标，与文件下发的共性指标共同构成该项目三级指标体系，经与项目单位沟通后，最终确定该项目个性指标如下 ：

**（1）产出目标**

**数量目标：**

“C11明星杏接穗”指标：预期指标值为15000条；

“C12黑叶杏接穗”指标：预期指标值为10000条；

“C13胡安娜杏接穗”指标：预期指标值为15000条；

**质量目标：**

“C21项目验收合格率”指标：预期指标值为100%；

“C22资金使用合规率”指标：预期指标值为100%；

**时效目标：**

“C31项目完工及时率”指标：预期指标值为100%；

“C32资金支付及时率”指标：预期指标值为100%；

**成本目标：**

“C41嫁接劳务费用”指标：预期指标值为<=15.96万元；

“C42采购接穗穗苗”指标：预期指标值为<=8万元；

“C41采购嫁接工具”指标：预期指标值为<=2.54万元；

**（2）项目效益**

**经济效益：**

“D11助力农民增收”指标：预期指标值为显著助力；

**社会效益：**

“D21城市面貌”指标：预期指标值为改善；

**生态效益：**

“D31生态环境”指标：预期指标值为改善；

**可持续影响：**

“D41助力美丽乡村建设”指标：预期指标值为长期；

**相关方满意度：**

“D51受益群众满意度”指标：预期指标值为≥95%。

# **[二、绩效评价工作情况](#_Toc23329107)**

## **[（一）绩效评价目的、对象和范围](#_Toc23329108)**

## **1.绩效评价的目的**

为全面了解2021年民丰县富民小区万亩杏园品种改良项目预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理的规范性、项目目标的实现情况、服务对象的满意度等，通过本次绩效评价总结经验和教训，促进项目成果转化和应用，为今后类似项目的长效管理，提供可行性参考建议。

## **2. 评价对象和范围**

本次绩效评价的对象为2021年民丰县富民小区万亩杏园品种改良项目，主要评价该项目的投入、产出及效益。详细评价范围主要包括以下六个方面：决策情况、资金管理和使用情况、相关管理制度办法的健全性及执行情况 、实现的产出情况、取得的效益情况、其他相关内容。

**[（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等](#_Toc23329110)**

**1.评价原则**

根据《中华人民共和国预算法》、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2 018〕34 号 ）、《项目支出绩放评价管理办法》 （财预〔2020〕10号）、《自治区党委 自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2 018〕30号）、《自治区全面实施预算绩效管理的工作方案》（新财预〔2 018〕158号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2 018〕189号） 系列文件的要求，本次绩效评价秉承科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出效果和影响的绩效逻辑路径，结合2021年民丰县富民小区万亩杏园品种改良项目实际开展情况，运用定量和定性分析相结合的方法，总结经验做法，反思项目实施和管理中的问题，以切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平。

根据以上原则，绩效评价应遵循如下要求：

（1）在数据采集时，采取客观数据，主管部门审查、社会中介组织复查，与问卷调查相结合的形式，以保证各项指标的真实性。

（2）保证评价结果的真实性、公正性，提高评价报告的公信力。

（3）绩效评价报告应当简明扼要，除了对绩效评价的过程、结果描述外，还应总结经验，指出问题，并就共性问题提出可操作性改进建议。

## 2.评价指标体系

**（1）评价指标体系的确定**

评价指标体系是建立财政支出评价的载体，财政支出效益必须通过评价指标予以体现。科学、完整的评价指标体系是取得正确评价结果的先决条件，因而指标体系的设计应体现完整性、科学性及易操作性等特点，坚持经济学、效率性和有效性兼顾的原则，按照评价目标和财政支出范围分层设置。

2021年民丰县富民小区万亩杏园品种改良项目财政支出绩效评价指标体系严格按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求设置，指标体系设置一级指标共4个，包括决策（A）、过程（B）、产出（C）和效果（D）四个方面四类指标。决策类、过程类指标按照一般绩效评价指标体系中的共性指标进行设置，产出类、效益类则根据项目的具体情况进行了个性化设置，具体指标设置详见表2-1。

评价指标主要围绕资金使用 、项目管理、资源配置等方面，客观分析项目的产出和效果，从而考察项目预算定额标准的合理性，进而提出完善意见。整个评价框架构成体现从投入、过程到产出、效果和影响的绩效逻辑路径。

**表2-1：2021年民丰县富民小区万亩杏园品种改良项目评价指标体系及权重**

| **一级指标** | **二级**  **指标** | **三级指标** | **指标解释** | **目标值** | **权重分值** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A 决策（20分） | Al项目立项  （8分） | All 立项依据 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 充分 | 5 |
| A12 立项程序规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 合规 | 3 |
| A2绩效目标  （7分） | A21 绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 合理 | 4 |
| A22 绩效指标明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 明确 | 3 |
| A3资金投入  （5分） | A31 预算编制科学性 | 项目预算编制是否经过科学论证有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况 。 | 科学 | 4 |
| A32 资金分配合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 合理 | 1 |
| B 过程  （20分） | B1资金管理  （12分） | Bll 资金到位率 | 实际到位资金与预算资金的比率。用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 100% | 4 |
| B12预算执行率 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 100% | 4 |
| B13 资金使用合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 合规 | 4 |
| B2 组织实施  （8分） | B21 管理制度健全性 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 健全 | 4 |
| B22 制度执行有效性 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 有效 | 4 |
| C产出  （30分） | C1 数量指标  （9分） | C1l 明星杏接穗 | 考察是否完成规定杏苗接穗数量。 | 15000条 | 3 |
| C12黑叶杏接穗 | 考察是否完成规定杏苗接穗数量。 | 10000条 | 3 |
| C13胡安娜杏接穗 | 考察是否完成规定杏苗接穗数量。 | 15000条 | 3 |
| C2 质量指标  （8分） | C21 项目验收合格率 | 项目完成的达标杏园改造面积与实际杏园改造面积的比率，用以反映和考察项目验收的合格率。 | 100% | 4 |
| C22 资金使用合规率 | 项目违规使用资金与预算资金的比率，考察项目预算资金的使用是否存在违规情况。 | 100% | 4 |
| C3 时效指标  （4分） | C31 项目完工及时率 | 考察项目是否及时完成。 | 100% | 2 |
| C32资金支付及时率 | 考察项目资金是否及时到位。 | 100% | 2 |
| C4 成本指标  （9分） | C41嫁接劳务费用 | 考察项目在实际实施过程中，完成杏苗嫁接劳务费的总支出是否存在超概算或者超预算的情况 ，考察预算支出控制程度。 | ≤15.96万元 | 3 |
| C42采购接穗穗苗 | 考察项目在实际实施过程中，购买接穗穗苗的总支出是否存在超概算或者超预算的情况 ，考察预算支出控制程度。 | ≤8万元 | 3 |
| C43采购嫁接工具 | 考察项目在实际实施过程中，完成嫁接工具的采购费用的总支出是否存在超概算或者超预算的情况 ，考察预算支出控制程度。 | ≤2.54万元 | 3 |
| D效益  （30分） | D1经济效益（6分） | D11助力农民增收 | 考察项目的实施是否对农民的收入有所助力。 | 显著助力 | 6 |
| D2社会效益（6分） | D21城市面貌 | 考察项目实施后对城市面貌的改善情况。 | 改善 | 6 |
| D3生态效益（6分） | D31生态环境 | 考察项目实施后对民丰县环境的改善情况。 | 改善 | 6 |
| D4可持续影响（6分） | D41助力美丽乡村建设 | 考察项目的实施是否能有效长期助力民丰县的建设。 | 长期 | 6 |
| D5服务对象满意度（6分） | D51受益群众满意度 | 考察受益群众对万亩杏园品种改良项目的满意度。 | ≥95% | 6 |

**（2）确定权重**

结合项目特点，综合评价表中各指标的权重由本项目绩效评价小组根据绩效评价原理和评价需求，在调研基础上依据指标的重要性制定形成，项目决策权重为20%，项目过程权重占20%，项目产出权重占30%，项目效益权重占30%。

**（3）确定指标标准值**

指标标准值是绩效评价指标的尺度，既要反映同类项目的先进水平，又要符合项目的实际绩效水平。具体采用计划标准、历史标准、经验标准等确定此次绩效评价指标标准值。

**（4）绩效评价总分**

绩效评价总分值100分，根据综合评分结果，90分（含）-100分为优、80分（含）-90分为良、60分（含）-80分为中、60分以下为差。

**表2-2：绩效评价结果分类**

| 评价得分结果 | 评价结果级别 |
| --- | --- |
| 90分～100分 | 优 |
| 80分～90分 | 良 |
| 60分～80分 | 中 |
| 60分以下 | 差 |

## 3.评价方法

正确的评价方法是评价工作顺利开展的保障，在实际项目结合经验的情况下，项目小组采取的方法包括但不局限于：比较法、 因素分析法、公众评判法。详细方法应用如下：

（1）在三级指标分析环节：总体采用比较法，同时辅以公众评判法。定量指标分析环节：主要采用对比三级指标预期指标值和三级指标截止评价日的完成情况，综合分析绩效目标实现程度；定性指标分析环节：主要采用问卷及抽样调查等手段评价该项目实施后社会公众对于其实施效果的满意程度。

（2）三级指标得分阐述环节：采用因素分析法，即通过着重分析影响绩效目标实现、预期指标值完成、项目具体实施效果的内外因素，确定三级指标得分情况。内部因素包括：人员配备、组织建设、制度保障及执行情况等；外部因素包括：自然不可抗力等。

## 4.评价标准

（1）《中华人民共和国招投标法》；

（2）《中华人民共和国合同法》；

（3）《中华人民共和国预算法》；

（4）《关于促进小农户和现代农业发展有机衔接的意见》；

（5）《农业生产托管服务合同示范文本》；

（6）《中华人民共和国土地管理法》；

（7）《农业基本建设项目管理办法》；

（8）《农业服务财务管理规范》；

（9）《城市市容和环境卫生管理条例》；

（10）《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号 ）；

（11）《项目支出绩放评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；

（12）《自治区党委 自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）；

（13）《自治区全面实施预算绩效管理的工作方案》（新财预〔2018〕158号）；

（14）《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）；

（15）《和田地区财务管理办法（试行）》

（16）《民丰县资金管理办法》；

（17）项目单位提供的其他佐证材料等。

## **[（三）绩效评价工作过程](#_Toc23329111)**

受民丰县财政局委托，新疆政通众和商务咨询有限公司作为 专业第三方机构以绩效评价工作程序按流程进行评价，第三方机构成立绩效评价工作小组，负责编制本项目绩效评价资料清单，收取各项资料并进行数据整理，根据评价需求实地进行调研考察，最终根据指标体系，形成评价结果并出具绩效评价报告。详细绩效评价工作过程如下：

**1.项目绩效评价准备阶段（2022年6月27日-2022年7月2日）**

在明确评价目的、评价对象、范围及项目内容的基础上，根据绩效评价规范的要求和本次评价的实际情况，拟订绩效评价工作方案，组建项目评价工作小组。

**2.项目绩效评价实施阶段（2022年7月3日-2022年8月5日）**

**（1）数据采集过程及方法**

该项目主要采用查阅相关文件政策、会计凭证等资料，采集项目资金支出情况、项目完成情况及项目成本构成等数据资料；并通过访谈、社会调查掌握具体情况，对采集的数据做详细的分析和统计。

**（2）绩效评价指标体系设计**

根据项目的资料研读及前期调研，结合项目的实际开展情况，严格按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号） 文件要求设置绩效评价指标体系。

**（3）资金使用情况检查过程及方法**

进行实地调研，就项目资金使用情况进行检查，包括是否存在截留、挪用财政专项资金的情况；资金支付审批情况是否合规；资金支付所需材料是否齐备；是否存在擅自改变、扩大支出范围的情况；是否存在擅自提高支出标准、虚列项目支出等情况。根据调查结果显示，项目不存在资金截留、挪用的情况；资金用于规定的使用范围，资金使用合规。

e

ar

－

．

d

**（4）问卷调查过程及方法**

该项目问卷调查使用抽样的方式，对民丰县2021年富民小区万亩杏园品种改良项目抽取100名居民进行问卷调查。

**（5）实地调研**

项目评价组根据项目实施过程及指标评价需求判断，针对项目进行实地调研考察，并拍照形成图片印证材料。

**3.项目绩效评价总结阶段（2022年8月6日-2022年8月19日）**

项目评价组根据绩效评价的原理，对收集的数据汇总和分析，撰写绩效评价报告，并在规定时间内上报民丰县财政局。

# **[三、综合评价情况及评价结论](#_Toc23329113)**

通过调研、数据分析、访谈等方式，根据工作方案确定的指标体系及评分标准，对“2021年民丰县富民小区万亩杏园品种改良项目”绩效进行客观评价，得出综合评价结论如下 ：

2021年民丰县富民小区万亩杏园品种改良项目共设置绩效目标26个，实现目标19个，完成率73.08%。其中，项目决策指标共设置6个，满分指标5个，得分率90.00%；项目过程指标共设置5个，满分指标4个，得分率99.95%；项目产出指标共设置10个，满分指标10个，得分率100%；项目效益指标共设置5个，满分指标 0个，得分率91.90%。该项目组织比较规范，目标完成情况总体较好，实现了预期目标。最终评分结果为95.56分，绩效评级为“优”。各部分权重和绩效分值如表3-1。

**表 3-1：2021年民丰县富民小区万亩杏园品种改良项目得分表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **指标** | **项目决策(A)** | **项目过程(B)** | **项目产出(C)** | **项目效益(D)** | **合计** |
| 权重 | 20 | 20 | 30 | 30 | 100 |
| 得分 | 18 | 19.99 | 30 | 27.57 | 95.56 |
| 得分率 | 90.00% | 99.95% | 100% | 91.90% | 95.56% |

**四、绩效评价指标分析**

## **（一）项目决策情况**

项目决策类指标由3个二级指标和6个三级指标构成，权重分20分，实际得分18分。各指标业绩值和绩效分值如表4-1所示：

**表4-1：项目决策指标及分值**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **目标值** | **实际完成值** | **权重分** | **得分** |
| A 决策  ( 20分 ） | Al项目立项  （8分） | All 立项依据 | 充分 | 充分 | 5 | 5 |
| A12 立项程序规范性 | 合规 | 合规 | 3 | 3 |
| A2绩效目标  （7分） | A21 绩效目标合理性 | 合理 | 合理 | 4 | 4 |
| A22 绩效指标明确性 | 明确 | 较明确 | 3 | 1 |
| A3资金投入  （5分） | A31 预算编制科学性 | 科学 | 较科学 | 4 | 4 |
| A32 资金分配合理性 | 合理 | 合理 | 1 | 1 |
| 合计 | | | | | 20 | 18 |

**满分指标：**

**(1)“A11立项依据”指标：**

①为落实习近平总书记“现代高效农业是农民致富的好路子。要沿着这个路子走下去，让农业经营有效益，让农业成为有奔头的产业。”重要指示精神和关于改善农村人农业的发展的重要指示批示精神，落实中央城市工作会议和自治区城市工作会议精神，“历史和现实都告诉我们，农为邦本，本固邦宁。我们要坚持用大历史观来看待农业、农村、农民问题，只有深刻理解了‘三农’问题，才能更好理解我们这个党、这个国家、这个民族。必须看到，全面建设社会主义现代化国家，实现中华民族伟大复兴，最艰巨最繁重的任务依然在农村，最广泛最深厚的基础依然在农村。”

②《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》、《林业改革发展典型案例》、《关于创新体制机制推进农业绿色发展的意见》、《“十四五”推进农业农村现代化规划》、《乡村振兴战略规划（2018－2022年）》《中共民丰县委办公室会议纪要》（民财预[2020]01号）。

③该项目立项单位民丰县林业和草原局，其主要职能中有，负责森林、草原、湿地资源的监督管理，拟订林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施,指导林业和草原行政执法工作，负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。 该项目的设立与部门职责范围相符，属于部门履职所需。

④该项目属于政府购买类，属于公共财政支出范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则。

⑤经查看和田地区财政大平台项目指标数据，项目没有与相 关部门同类项目或部门内部相关项目重复。

该指标满分为5分，根据评分标准得5分。

**(2)“A12立项程序规范性”指标：**

①该项目为年初预算项目，民丰县林业和草原局于2020年12月进行项目申报，民丰县财政局根据《中共民丰县委办公室会议纪要》（民财预[2020]01号）将该项目正式纳入民丰县林草局部门预算，项目申请立项程序合规。

②经查看，该项目在上述立项程序中所出具的相关材料，均符合要求，包括：《项目申报书》、《项目预算申请表》等。

③根据《关于做好2021自治区预算绩效管理工作的通知》 （新财预〔2019）2 0号）可知，开展事前绩效评估，各地各部门单位应针对新出台重大政策项目组织开展事前绩效评估。该项目事前经过了财经领导小组的集体决策，设立实施。

该指标满分为3分，根据评分标准得3分。

**(3)“A21绩效目标合理性”指标：**

①该项目已设置年度绩效目标，设置内容如下：“目标1：该项目主要对富民小区万亩杏园进行品种改良，主要内容有嫁接杏树面积5000亩，嫁接明星否，黑叶杏杏苗15万株，接穗3.5万条等。目标2：通过对杏树进行整形修枝，修枝剩余物处理管理，调整树种生长结构，改善林木生长体环境，促进林木生长发育，改善城市面貌，带动民丰县经济发展，维护了民丰县生态平衡，改善生态环境。”

②根据合同书约定，该项目实实施内容为对5000亩富民小区杏园进行品种改良，主要对5000亩富民小区杏园进行品种改良，主要是对明星杏、黑叶杏及胡安娜杏各接穗15000、10000及15000条。项目绩效目标与实际工作内容具有相关性。

③通过对2021年民丰县富民小区万亩杏园品种改良项目数据查询，该项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。

④该项目共涉及绩效目标表一张，金额为26.45万元，与预算确定的金额相匹配。

该指标满分为4分，根据评分标准得4分。

1. **“A31 预算编制科学性”指标：**

①该项目预算编制经过民丰县林业和草原局审核和民丰县财政局的批复，预算编制进行了科学论证；

②该项目内容为改造杏园5000亩，通过对比《项目申报书》发现，预算内容与项目内容相匹配；

③根据《项目申报书》显示，项目单位在测算2021年度预算时，仅依据2020年杏园改良面积，未对2020年的数量进行测算，预算额度测算依据充分；

④该项目预算确定项目金额为26.50万元，用于改造杏园5000亩，预算确定的项目金额与工作任务相匹配。

该指标满分为4分，根据评分标准得4分。

**(5)“A32 资金分配合理性”指标：**

①民丰县财政局严格按照该项目实施单位提交的《项目申报书》进行资金分配，资金分配依据较为充分；

②该项目年初分配资金26.50万元，与项目单位提交的 《项目申报书》金额一致，资金分配合理。

该指标满分1分，根据评分标准得1分。

**扣分指标：**

**“A22绩效指标明确性”指标：**

①该项目共设立一级指标3个，二级指标9个，三级指标10个，能将绩效目标细化分解为具体的绩效指标；

②该项目共设置三级指标10个，其中定量指标7个，定性指标3个，指标量化率为70%，指标量化率达到大于等于70%的量化要求，项目大部分绩效指标基本能通过清晰、可衡量的指标值予以体现。但是，本项目设置了质量指标缺少“资金使用合规率”；时效指标“嫁接，接穗及时率”应改为“项目完工及时率”时效指标并且增加“资金支付及时率”，扣1分；

③效益指标增加经济效益指标“助力农民增收”，生态效益指标“生态环境”；“维护生态平衡，改善生态环境”指标属于生态效益指标，而不是社会效益指标，应当删除；指标“改善城市面貌，带动经济发展”中的“改善生态环境”是生态效益、“带动经济发展”是社会效益指标，应当改为“城市面貌”；可持续影响指标“生态可持续发展”、满意度指标“人民群众满意率”应改为“助力美丽乡村建设”、“受益群众满意度”。

该指标满分为3分，根据评分标准得1分。

## **（二）项目过程情况**

## 项目过程类指标由2个二级指标和5个三级指标构成，权重分20分，实际得分19.99分。各指标业绩值和绩效分值如表4-2所示：

**表4-2：项目过程指标及分值**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **目标值** | **实际完成值** | **权重分** | **得分** |
| B过程  (20分 ） | B1资金管理  （12分） | Bll 资金到位率 | 100% | 100% | 4 | 4 |
| B12预算执行率 | 100% | 98.81% | 4 | 3.99 |
| B13 资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 4 | 4 |
| B2组织实施  （8分） | B21 管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 4 | 4 |
| B22 制度执行有效性 | 有效 | 有效 | 4 | 4 |
| 合计 | | | | | 20 | 19.99 |

**满分指标：**

**(1)“Bl1资金到位率”指标：**

该项目为本级部门预算项目，根据《中共民丰县委办公室会议纪要》（民财预[2020]01号），该项目预算金额为26.50万元，实际到位资金为26.50万元，资合到位率为100%。

该指标满分为4分，根据评分标准得4分。

**(2)“B13资金使用合规性”指标：**

①经查证，该项目严格按照 《和田地区财务管理办法（试行）》 执行，会计核算准确，符合国家财经法规和财务管理制度的规定。

②经查证，民丰县林业和草原局按照年初预算，根据项目进度提出用款计划递交至财政局业务主管科室，科室根据预算指标，审核用款单位申请，提出拨款意见报局领导审批、签字后，由国库拨至中标单位。

③根据《财政授权支付凭证》，资金实际用于支付合同金额，根据《项目申报书》和《中共民丰县委办公室会议纪要》（民财预[2020]01号）显示，预算规定用途为支付签订合同的费用，符合项目预算批复的用途。

④经查证，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。

该指标满分为4分，根据评分标准得4分。

**(3)“B21管理制度健全性”指标：**

①该项目已建立《《2021年民丰县富民小区万亩杏园品种改良项目管理办法》、《民丰县园林绿化养护管理考核办法》、《民丰县林业和草原局财务管理办法》；

②经查看，上述财务和业务管理制度，制度内容均合法、合规、完整。

该指标满分为4分，根据评分标准得4分。

**(4)“B22制度执行有效性”指标：**

①该项目严格遵守《《2021年民丰县富民小区万亩杏园品种改良项目管理办法》、《民丰县园林绿化养护管理考核办法》、《民丰县林业和草原局财务管理办法》的规定，实施项目，资金拨付严格按照《民丰县林业和草原局财务管理办法》执行；

②该项目不存在调整；

③项目合同书、环卫清扫保洁与园林绿地养护考核总成绩、支付申请书、支付凭证等资料已按照要求及时归档，存档资料完整。

④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑均已落实到位。

该指标满分为4分，根据评分标准得4分。

**扣分指标：**

**“B12预算执行率”指标：**

根据票据支付凭证显示，该项目实际支付26.45万元。预算执行率=（实际支出资金／实际到位资金）×100%=（26.45／26.50）×100%=99.81%。得分=预算执行率×4=99.81%×4=3.99。

该指标满分为4分，根据评分标准得3.99分。

## **（三）项目产出情况**

项目产出类指标由4个二级指标和10个三级指标构成，权重分30分，实际得分30分。各指标业绩值和绩效分值如表4-3所示：

**表4-3：项目产出指标及分值**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **目标值** | **实际完成值** | **权重分** | **得分** |
| C产出 (30分） | C1数量指标  （9分） | C1l 明星杏接穗 | 15000条 | 15000条 | 3 | 3 |
| C12黑叶杏接穗 | 10000条 | 10000条 | 3 | 3 |
| C13胡安娜杏接穗 | 15000条 | 15000条 | 3 | 3 |
| C2质量指标  （8分） | C21 项目验收合格率 | 100% | 100% | 4 | 4 |
| C22 资金使用合规率 | 100% | 100% | 4 | 4 |
| C3时效指标  （4分） | C31 项目完工及时率 | 100% | 100% | 2 | 2 |
| C32资金支付及时率 | 100% | 100% | 2 | 2 |
| C4成本指标  （9分） | C41 嫁接劳务费 | ≤15.96万元 | 15.96万元 | 3 | 3 |
| C42 采购接穗穗苗 | ≤8万元 | 8万元 | 3 | 3 |
| C43 采购嫁接工具 | ≤2.54万元 | 2.49万元 | 3 | 3 |
| 合计 | | | | | 30 | 30 |

**满分指标：**

**(1)“C1l 明星杏接穗”指标：**

根据民丰县2021年县城杏园品种改良考核结果显示，明星杏接穗条数实际为15000条，完成指标任务。

该指标满分为3分，根据评分标准得3分。

**(2)“C12黑叶杏接穗”指标：**

根据民丰县2021年县城杏园品种改良考核结果显示，黑叶杏接穗数量实际为10000条，完成指标任务。

该指标满分为3分，根据评分标准得3分。

**(3)“C13胡安娜杏接穗”指标：**

根据民丰县2021年县城杏园品种改良考核结果显示，胡安娜杏接穗数量实际为15000条，完成指标任务。

该指标满分为3分，根据评分标准得3分。

**(4)“C21项目验收合格率”指标：**

根据民丰县2021年县城杏园品种改良考核结果显示，杏园品种改善面积达到考核要求，验收合格率100%，完成指标任务。得分=100%/100%\*4=4。

该指标满分为4分，根据评分标准得4分。

**(5)“C22资金使用合规率”指标：**

根据民丰县2021年县城杏园品种改良考核结果显示，杏园品种改善面积达到考核要求，项目实施期限符合要求，资金使用合规率为100%，完成指标任务。

该指标满分为4分，根据评分标准得4分。

**(6)“C31项目完工及时率”指标：**

根据民丰县2021年县城杏园品种改良考核结果显示，项目按期完成，项目实施期限符合要求，项目完工及时率为100%。完成指标任务。

该指标满分为2分，根据评分标准得2分。

**(7)“C32资金支付及时率”指标：**

根据民丰县2021年县城杏园品种改良考核结果显示，项目按期完成，项目拨支付资金及时，资金支付及时率为100%。完成指标任务。

该指标满分为2分，根据评分标准得2分。

**(8)“C41嫁接劳务费用”指标：**

根据支付凭证显示，实际嫁接劳务费用为15.96万元，等于目标值15.96万元，完成指标任务。

该指标满分为3分，根据评分标准得3分。

**(9)“C42采购接穗穗苗”指标：**

根据支付凭证显示，实际采购接穗穗苗费用为8万元，等于目标值8万元，完成指标任务。

该指标满分为3分，根据评分标准得3分。

**(10)“C43采购嫁接工具”指标：**

根据支付凭证显示，实际采购嫁接工具费用为2.49万元，小于目标值2.54万元，完成指标任务。

该指标满分为3分，根据评分标准得3分。

**扣分指标：**

无。

**（四）项目效益情况**

## 项目效益类指标由5个二级指标和5个三级指标构成，权重分30分，实际得分27.57分。各指标业绩值和绩效分值如表4-4所示：

**表4-4：项目效益指标及分值**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **目标值** | **权重分** | 得分 |
| D效益 (30分） | D1经济效益（6分） | D11助力农民增收 | 显著助力 | 6 | 4.86 |
| D2社会效益（6分） | D21城市面貌 | 改善 | 6 | 5.74 |
| D3生态效益（6分） | D31生态环境 | 改善 | 6 | 5.64 |
| D4可持续影响（6分） | D41助力美丽乡村建设 | 长期 | 6 | 5.68 |
| D5服务对象满意度（6分） | D51受益群众满意度 | ≥95% | 6 | 5.65 |
| 合计 | | | | 30 | 27.57 |

**满分指标：**

无。

**扣分指标：**

**(1)“D11助力农民增收”指标：**

根据 《2021年民丰县富民小区万亩杏园品种改良项目满意度调查问卷》显示 ，选择 “显著助力”的人数为 35人，选择“较大助力”的人数为 38人，选择“助力一般”的人数为 15人 ，选择“助力较差”的人数为 3人，选择“无助力”的人数为 2人。指标完成率=（“显著”样本数×1.0+“较大”样本数×0.8+“一般”样本数×0.6+“较差”样本数×0.3+“无”样本数×0.0）/总样本数×100%=（35×1.0+38×0.8+15×0.6+3×0.3+2×0.0）/93×100%=80.97%。得分=指标完成率×6=4.86

该指标满分为6分，根据评分标准得4.86分。

**(2)“D21城市面貌”指标：**

根据《2021年民丰县富民小区万亩杏园品种改良项目满意度调查问卷》中关于问题“您觉得项目实施后是否能持续提升民丰县的城市形象？”，选择 “是”的人数为 89人，选择“否”的人数为 4人。指标完成率=（“是”样本数×1.0+“否”样本数×0.0）/总样本数×100%=（89×1.0+4×0.0）/93×100%=95.70%。得分=指标完成率×6=5.74

该指标满分为6分，根据评分标准得5.74分。

**(3)“D31生态环境”指标：**

根据 《2021年民丰县富民小区万亩杏园品种改良项目满意度调查问卷》显示，选择 “显著改善”的人数为 74人，选择“较大改善”的人数为 13人，选择“改善一般”的人数为 4人 ，选择“改善较差”的人数为 2人，选择“无改善”的人数为 0人。指标完成率=（“显著”样本数×1.0+“较大”样本数×0.8+“一般”样本数×0.6+“较差”样本数×0.3+“无”样本数×0.0）/总样本数×100%=（74×1.0+13×0.8+4×0.6+2×0.3+0×0.0）/93×100%=93.98%。得分=指标完成率/95%×6=5.64

该指标满分为6分，根据评分标准得5.64分。

**(4)“D41助力美丽乡村建设”指标：**

根据《2021年民丰县富民小区万亩杏园品种改良项目满意度调查问卷》中关于问题“您觉得项目实施后是否能长期助力美丽乡村建设？”，选择 “是”的人数为 88人，选择“否”的人数为 5人。指标完成率=（“是”样本数×1.0+“否”样本数×0.0）/总样本数×100%=（88×1.0+5×0.0）/93×100%=94.62%。得分=指标完成率×6=5.68

该指标满分为6分，根据评分标准得5.68分。

**（5）“D51受益群众满意度”指标：**

根据 2021年民丰县富民小区万亩杏园品种改良项目满意度调查问卷》显示，选择 “非常满意”的人数为 71人，选择“比较满意”的人数为 17人，选择“一般”的人数为 5人 ，选择“较不满意”的人数为 0人，选择“不满意”的人数为 0人。指标完成率=（“非常满意”样本数×1.0+“比较满意”样本数×0.8+“一般”样本数×0.6+“较不满意”样本数×0.3+“不满意”样本数×0.0）/总样本数×100%=（73×1.0+17×0.8+3×0.6+0×0.3+0×0.0）/93×100%=94.19%。得分=指标完成率/95%×6=5.65

该指标满分为6分，根据评分标准得5.65分。

1. **主要经验及做法、存在的问题和原因分析**

**[（一）主要经验及做法](#_Toc23329118)**

1.项目实施过程中要严格把控资金使用方向

该项目是为了有效对杏园品种进行改良，因此在项目实施过程中严格把控资金使用情况，做到资金落实到实处。

**2.严格按照项目管理要求实施项目**

该项目严格按照项目管理要求开展相关工作，工作规划、工作方案和经费使用等，都做到按规矩办事、按计划实施，确保了项目的正常开展和目标的实现。

**[（二）存在的问题和原因分析](#_Toc23329119)**

**绩效指标设置不明确不合理，有待完善。**该项目实施单位前期已根据项目建设内容设置绩效目标，绩效目标的设置符合量化的要求，但仍有提升空间。表现在：

一是，三级指标的设定没有充分反映项目的产出和效益。首先，质量指标缺少反映资金使用合规性指标，时效指标缺少反应资金支付及时性的指标；该项目的实施目的是通过杏园品种改良，增加农民收入，改善生态环境，因此缺少经济效益指标“助力农民增收”和生态效益指标“生态环境”；其次，存在指标分类不恰当和指标不明确导致无法评价的问题，比如社会效益指标“维护生态平衡，改善生态环境”应该属于生态效益指标；“改善城市面貌，带动经济发展”指标，改善城市面貌属于社会效益，带动经济发展属于经济效益。

二是，绩效指标与项目计划数不符，比如该项目涉及的绩效目标表显示，“目标1：该项目主要对富民小区万亩杏园进行品种改良，主要内容有嫁接杏树面积5000亩，嫁接明星杏，黑叶杏杏苗15万株，接穗3.5万条等。”上述内容与政府采购合同“明星杏、黑叶杏及胡安娜杏各接穗15000、1000及15000条”不一致。

**六、有关建议**

**强化绩效目标设置工作，加强项目绩效指标设置能力。**为提升项目绩效目标质量，建议：

一是要加强项目绩效目标培训，强化绩效目标管理意识。通过邀请财政部门或专业的第三方机构定期（如以年度为单位）举行项目绩效目标培训工作。提升与项目相关的财务、业务人员的绩效管理意识和能力。

二是在做绩效目标申报过程中，建议与项目有关的各部门（处室／科室）进行充分的沟通，综合财务和业务部门的意见，科学合理的设置绩效目标。

三是绩效目标设置应遵循全面性原则、合理性原则和可衡量性原则。全面性即指标涵盖项目产出和效益，同时也需要全面反映项目实施内容；合理性即项目绩效指标的设置需与项目内容相关，同时需明确项目的最低执行标准，并尽量定量表述，不能量化表述的可采取定性的分级分档形式表述，保证项目绩效指标的可衡量性；可衡量性即项目绩效目标测算依据要充分，需经过可行性论证，有具体的实施方案 作为支撑，具体可通过同类型横向参考或者跨时期纵向比较，以保证绩效目标设置的科学性。

**[七、其他需要说明的问题](#_Toc23329121)**

我单位针对上述绩效评价报告结果提出结果应用建议如下：**（一）关于评价责任的说明**

项目单位的责任是提供与形成本项目绩效自评报告相关的基础工作材料和项目资金财务核算资料，并对其真实性、合法性、完整性负责。我们的评价是依据《财政支出（项目支出）绩效评价操作指引（试行）》进行的，选择的绩效评价程序取决于评估人员的判断，项目评价的可靠性基于相关部门和单位提供资料的全面性和准确性，评价小组尽可能地收集更为全面、有效、准确的文件和数据，但由于受客观因素的限制，只能在相关部门和单位提供的现有资料的前提下，结合应有的职业判断做出尽可能可靠的评价结论。

**（二）提示报告使用者注意事项的说明**

1.我单位与委托评价单位和项目实施单位之间不存在任何特殊的、需要回避的利害关系，评价人员在评价过程中恪守了职业道德规范。

2.本报告使用人对评价结果的把握应建立在对本报告所提供的有关评价结果的各项条件及说明的认真阅读和理解的基础之上。

**（三）评价结果应用建议**

我单位针对上述绩效评价报告结果提出结果应用建议如下：

**1.绩效结果挂钩次年预算资金安排**

为有效提高财政预算资金的经济性、效率性以及效益性，建议将本次绩效评价结果作为预算单位次年预算编制的重要依据，并优化支出结构、完善相关办法、改进预算管理。对绩效评价结果为“优秀”和“良好”的项目，建议根据政策制度，结合民丰县县委工作安排以及本级财力情况等因素，原则上优先予以保障。对绩效评价结果为“一般”的项目，项目实施单位应针对性提出整改措施，落实到位。本级财政部门在编制次年该预算单位同类型项目支出时，按比例扣减预算，具体扣减比例计算方式为：( 8 0-项目绩效评价结果得分）/100。对绩效评价结果“较差”的项目，本级财政部门原则上不在次年预算中给予安排。

**2.绩效结果挂钩整改措施**

建议根据本次绩效评价报告中所反馈的问题和建议，由项目实施单位及时研究制定整改措施，积极落实整改要求，切实改进资金管理和项目管理，并在规定的时间内，将整改情况向民丰县财政局行文报告，并附《绩效评价结果整改报告》。

**3.绩效结果挂钩报告公开**

积极推进评价结果和评价报告等绩效信息的公开。按照政府

信息公开有关规定，由民丰县财政局将本次绩效评价的结果信息进行公开，加强社会和舆论监督，提高财政资金使用透明度。

# **[附件1：综合评价表](#_Toc23329122)**

## **2021年民丰县富民小区万亩杏园品种改良项目综合评价表**

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标解释** | **目标值** | **实际完成值** | **权重分值** | **得分** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A 决策（20分） | A1项目立项  （8分） | All 立项依据 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 充分 | 充分 | 5 | 5 |
| A12 立项程序规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 合规 | 合规 | 3 | 3 |
| A2绩效目标  （7分） | A21 绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分 ，考核项目绩效目标与项目实施的 相符情况。 | 合理 | 合理 | 4 | 4 |
| A22 绩效指标明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 明确 | 较明确 | 3 | 1 |
| A3资金投入  （5分） | A31 预算编制科学性 | 项目预算编制是否经过科学论证有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况 。 | 科学 | 较科学 | 4 | 4 |
| A32 资金分配合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 合理 | 合理 | 1 | 1 |
| B 过程  （20分） | B1资金管理  （12分） | Bll 资金到位率 | 实际到位资金与预算资金的比率。用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 100% | 100% | 4 | 4 |
| B12预算执行率 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 100% | 99.81% | 4 | 3.99 |
| B13 资金使用合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 合规 | 合规 | 4 | 4 |
| B2 组织实施  （8分） | B21 管理制度健全性 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 健全 | 健全 | 4 | 4 |
| B22 制度执行有效性 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 有效 | 有效 | 4 | 4 |
| C产出  （30分） | C1 数量指标  （9分） | C1l明星杏接穗 | 考察是否完成规定杏苗接穗数量。 | 15000条 | 15000条 | 3 | 3 |
| C12黑叶杏接穗 | 考察是否完完成规定杏苗接穗数量。 | 15万株 | 15万株 | 3 | 3 |
| C13胡安娜杏接穗 | 考察是否完成规定杏苗接穗数量。 | 3.5万条 | 3.5万条 | 3 | 3 |
| C2 质量指标  （8分） | C21项目验收合规率 | 项目完成的达标杏园改造面积与实际杏园改造面积的比率，用以反映和考察项目产出质量目标的实现程度。 | 100% | 100% | 4 | 4 |
| C22资金使用合规率 | 项目违规使用资金与预算资金的比率，考察项目预算资金的使用是否存在违规情况。 | 100% | 100% | 4 | 4 |
| C3 时效指标  （4分） | C31 项目完工及时率 | 考察项目是否及时完成。 | 100% | 100% | 2 | 2 |
| C32资金支付及时率 | 考察项目资金是否及时到位。 | 100% | 100% | 2 | 2 |
| C4 成本指标  （9分） | C41嫁接劳务费用 | 考察项目在实际实施过程中，完成杏苗嫁接劳务费的总支出是否存在超概算或者超预算的情况 ，考察预算支出控制程度。 | ≤15.96万元 | 15.96万元 | 3 | 3 |
| C42采购接穗穗苗 | 考察项目在实际实施过程中，购买接穗穗苗的总支出是否存在超概算或者超预算的情况 ，考察预算支出控制程度。 | ≤8万元 | 8万元 | 3 | 3 |
| C43采购嫁接工具 | 考察项目在实际实施过程中，完成嫁接工具的采购费用的总支出是否存在超概算或者超预算的情况 ，考察预算支出控制程度。 | ≤2.54万元 | 2.49万元 | 3 | 3 |
| D效益  （30分） | D1经济效益  指标（6分） | D11助力农民增收 | 考察项目实施后是否对农民的收入有所助力 | 显著助力 | 显著助力 | 6 | 4.86 |
| D2社会效益  指标（6分） | D21城市面貌 | 考察项目实施后对城市面貌的改善情况 | 改善 | 改善 | 6 | 5.74 |
| D3生态效益  指标（6分） | D31生态环境 | 考察项目实施后对民丰县环境的改善情况 | 改善 | 改善 | 6 | 5.64 |
| D4可持续影  响指标（6分） | D41助力美丽乡村建设 | 考察项目的实施是否能有效长期助力民丰县的建设 | 长期 | 长期 | 6 | 5.68 |
| D5服务对象满意度指标  （6分） | D51受益群众满意度 | 考察受益群众对万亩杏园品种改良项目的满意度。 | ≥95% | 94.19% | 6 | 5.65 |
| 合计 | | | | | | 100 | 95.56 |

# 

# **[附件2：基础表](#_Toc23329123)**

**2021年民丰县富民小区杏园万亩杏园品种改良项目预算资金支出明细表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | **产品名称** | **数量** | **单位** | **单价（元）** | **总价（元）** |
| 新疆鼎升商贸有限责任公司 | 明星杏接穗 | 15000 | 条 | 2 | 30000 |
| 黑叶杏接穗 | 10000 | 条 | 2 | 20000 |
| 胡安娜杏子接穗 | 15000 | 条 | 2 | 30000 |
| 苗木嫁接刀 | 150 | 把 | 30 | 4500 |
| 苗木修剪刀 | 50 | 把 | 80 | 4000 |
| 刀子 | 50 | 把 | 25 | 1250 |
| 绳子 | 5 | 卷 | 80 | 400 |
| 塑料袋 | 500 | 卷 | 25 | 12500 |
| 塑料水桶 | 50 | 个 | 45 | 2250 |
| 嫁接劳务费 | 1 | 项 | 159600 | 159600 |
| 合计 |  |  |  |  | 264500 |

# **[附件3：](#_Toc23329124)调查问卷**

# **2021年民丰县富民小区万亩杏园品种改良项目满意度调查问卷**

您好！这是一份匿名问卷，新疆政通众和商务咨询有限公司受民丰县财政局委托，对2021年民丰县富民小区万亩杏园品种改良项目受益群众进行问卷调查，本次调查需要了解您对“2021年民丰县富民小区万亩杏园品种改良”的满意度、意见、建议等方面的情况，恳请您参与此次调查！请在符合您实际情况的选项下画“√”，对您的协助表示真诚的感谢。

**1.您觉得项目实施后对民丰县农民增收的助力效果如何？**

A.显著助力

B.较大助力

C.助力一般

D.助力较差

E.无助力

**2.您觉得项目实施后是否对民丰县城市面貌有所改善？**

A.是

B.否

**3.您觉得项目实施后对民丰县的生态环境改善如何？**

A.显著改善

B.较大改善

C.改善一般

D.改善较差

E.无改善

**4.您觉得项目实施后是否能长期助力美丽乡村建设？**

A.是

B.否

**5.您对杏园品种改良项目效果的满意度？**

A.非常满意

B.比较满意

C.一般

D.较不满意

E.不满意

**6.对于民丰县富民小区万亩杏园品种改良项目，您有何建议？**

**[附件4：](#_Toc23329124)调查问卷分析**

**2021年民丰县富民小区万亩杏园品种改良项目满意度调查**

**问卷分析报告**

**一、问卷调查背景**

本次绩效评价问卷调研旨在通过对2021年民丰县富民小区万亩杏园品种改良项目的受益群众进行问卷调查和访谈，了解和评估财政资金使用的效率、效益及民众的意见。

**二、研究设计**

**（一）调研对象**

本次问卷调查的对象为民丰县富民小区万亩杏园品种改良项目受益的居民。

**（二）调研内容**

调查项目产出效益情况以及群众的满意度等。

**（三）调研方法**

针对项目区附近居民开展问卷调查。在全面调查开展之前先进行论证，依据论证结果对问卷和抽样方案再进行修改调整。

**（四）抽样方式**

2021年民丰县富民小区万亩杏园品种改良项目绩效评价满意度调查采取分层抽样法，对项目实施区域进行全覆盖，其次对周边居民进行扩展，根据县级、乡镇级、村级进行分层，实现全覆盖。

**（五）问卷的设计**

运用由项目组研发并通过专家组论证的满意度调查问卷，通过数据采集、问卷调查及访谈，对满意度进行评价。

**（六）问卷的发放和回收**

为给调研对象创造良好的作答环境、保证调研的科学性和严谨性，由我单位工作人员安排在相关部门的协调配合下，组织安排问卷调查工作，总计发放100份，回收96份。

**三、调研实施**

**（一）调研开展情况**

根据项目进度安排，项目组于2022年8月2日，对民丰县的民众进行问卷的发放与回收。

**（二）问卷回收情况**

2021年民丰县富民小区万亩杏园品种改良项目问卷调研实际发放100份，回收96份，有效问卷93份，有效率为96.88%。

**四、调查结果分析**

**1.您觉得项目实施后对民丰县农民增收的助力效果如何？**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 选项 | 反馈数量 | 选项占比 |
| 显著助力 | 35 | 37.63% |
| 较大助力 | 38 | 40.86% |
| 助力一般 | 15 | 16.13% |
| 助力较差 | 3 | 3.23% |
| 无助力 | 2 | 2.15% |

**2.您觉得项目实施后是否对民丰县城市面貌有所改善？**

| 选项 | 反馈数量 | 选项占比 |
| --- | --- | --- |
| 是 | 89 | 95.70% |
| 否 | 4 | 4.30% |

**3.您觉得项目实施后对民丰县的生态环境改善如何？**

| 选项 | 反馈数量 | 选项占比 |
| --- | --- | --- |
| 显著改善 | 74 | 79.57% |
| 较大改善 | 13 | 13.98% |
| 改善一般 | 4 | 4.30% |
| 改善较差 | 2 | 2.15% |
| 无改善 | 0 | 0.00% |

**4.您觉得项目实施后是否能长期助力美丽乡村建设？**

| 选项 | 反馈数量 | 选项占比 |
| --- | --- | --- |
| 是 | 88 | 94.62% |
| 否 | 5 | 5.38% |

**5.您对杏园品种改良项目的效果的满意度？**

| 选项 | 反馈数量 | 选项占比 |
| --- | --- | --- |
| 非常满意 | 71 | 76.34% |
| 比较满意 | 17 | 18.28% |
| 一般 | 5 | 5.38% |
| 较不满意 | 0 | 0.00% |
| 不满意 | 0 | 0.00% |

**[附件5：访谈报告](#_Toc23329125)**

# **民丰县富民小区杏园品种改良项目访谈报告**

**一、访谈背景**

**（一）访谈目的**

本次绩效评价访谈调研旨在通过对涉及该项目的财政拨款部门、项目主管部门的访谈，了解和评估财政资金使用的效率和效益，发现资金使用和管理中的问题，为民丰县杏园品种改良的管理和执行建言献策。

**（二）访谈对象和访谈内容**

**1. 访谈对象**

（1）财政预算与拨款部门：民丰县财政局

（2）项目主管单位: 民丰县林草局

（3）项目实施运营单位：新疆鼎升商贸有限责任公司

（4）受益群众

**2. 访谈内容**

（1）民丰县财政局相关领导：预算资金的总体情况、项目预算测算及申请审批拨付流程、项目监督实施、项目配套政策措施及项目发展规划等情况。


（2）民丰县林草局相关领导：管理的整体现状、规划安排、项目预算资金的测算依据及申请拨付流程、对项目经费的使用管理情况、项目成效等。





（3）民丰县新疆鼎升商贸有限责任公司相关领导：民丰县管理的整体现状、项目预算资金的测算依据及申请拨付流程、对项目经费的使用管理情况、项目成效、管理的需求情况、如何管理考核的工作等。

（4）受益居民的满意度及意见。

# **[附件6：其他](#_Toc23329125)**

限于篇幅，列出部分考核和支付凭证。





# **[附件7：指标底稿](#_Toc23329127)**

|  |  |
| --- | --- |
| “Al1立项依据”评价底稿  项目名称：2021年民丰县富民小区万亩杏园品种改良项目 | |
| 评价机构：新疆政通众和商务咨询有限公司 | |
| **指标名称** | A11立项依据 |
| **评价标准** | 年度指标值：充分 |
| 指标权重：5分 |
| 指标评分细则：  ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；（1分）  ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； (1分）  ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；（1分）  ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则 ；（1分）  ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。（1分） |
| **数据来源及取数方式** | 《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》、《林业改革发展典型案例》、《关于创新体制机制推进农业绿色发展的意见》、《“十四五”推进农业农村现代化规划》、《乡村振兴战略规划（2018－2022年）》《中共民丰县委办公室会议纪要》（民财预[2020]01号） |
| **评价结果** | 本指标得分：5分 |
| 指标得分分析：  ①为落实习近平总书记“现代高效农业是农民致富的好路子。要沿着这个路子走下去，让农业经营有效益，让农业成为有奔头的产业。”重要指示精神和关于改善农村人农业的发展的重要指示批示精神，落实中央城市工作会议和自治区城市工作会议精神，“历史和现实都告诉我们，农为邦本，本固邦宁。我们要坚持用大历史观来看待农业、农村、农民问题，只有深刻理解了‘三农’问题，才能更好理解我们这个党、这个国家、这个民族。必须看到，全面建设社会主义现代化国家，实现中华民族伟大复兴，最艰巨最繁重的任务依然在农村，最广泛最深厚的基础依然在农村。”  ②《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》、《林业改革发展典型案例》、《关于创新体制机制推进农业绿色发展的意见》、《“十四五”推进农业农村现代化规划》、《乡村振兴战略规划（2018－2022年）》《中共民丰县委办公室会议纪要》（民财预[2020]01号）。  ③该项目立项单位民丰县林业和草原局，其主要职能中有，负责森林、草原、湿地资源的监督管理，拟订林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施,指导林业和草原行政执法工作，负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。 该项目的设立与部门职责范围相符，属于部门履职所需。  ④该项目属于政府购买类，属于公共财政支出范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则。  ⑤经查看和田地区财政大平台项目指标数据，项目没有与相 关部门同类项目或部门内部相关项目重复。  综上，该指标得分5分。 |

|  |  |
| --- | --- |
| “Al2立项程序规范性”评价底稿  项目名称：2021年民丰县富民小区万亩杏园品种改良项目 | |
| 评价机构：新疆政通众和商务咨询有限公司 | |
| **指标名称** | A12立项程序规范性 |
| **评价标准** | 年度指标值：合规 |
| 指标权重：3分 |
| 指标评分细则：  ①项目是否按照规定的程序申请设立 ；（1分）  ②审批文件、材料是否符合相关要求；（1分）  ③事前是否已经过必要的可行性研究 、专家论证 、风险评估 、绩效评估 、集体决策 。（1分） |
| **数据来源及取数方式** | 《项目申报书》、《中共民丰县委办公室会议纪要》（民财预[2020]01号） |
| **评价结果** | 本指标得分：3分 |
| 指标得分分析：  ①该项目为年初预算项目，民丰县林业和草原局于2020年12月进行项目申报，民丰县财政局根据《中共民丰县委办公室会议纪要》（民财预[2020]01号）将该项目正式纳入民丰县林草局部门预算，项目申请立项程序合规。  ②经查看，该项目在上述立项程序中所出具的相关材料，均符合要求，包括：《项目申报书》、《项目预算申请表》等。  ③根据《关于做好2021自治区预算绩效管理工作的通知》 （新财预〔2019）2 0号）可知，开展事前绩效评估，各地各部门单位应针对新出台重大政策项目组织开展事前绩效评估。该项目事前经过了财经领导小组的集体决策，设立实施。  综上，该指标得分3分。 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| “A21绩效目标合理性”评价底稿  项目名称：2021年民丰县富民小区万亩杏园品种改良项目 | | |
| 评价机构：新疆政通众和商务咨询有限公司 | | |
| **指标名称** | | A21绩效目标合理性 |
| **评价标准** | | 年度指标值：合理 |
| 指标权重：4分 |
| 指标评分细则：  ①项目是否有绩效目标；（1分）  ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；（1分）  ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；（1分）  ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。（1分） |
| **数据来源及取数方式** | | 项目绩效目标表、项目申报书、合同书 |
| **评价结果** | | 本指标得分：4分 |
| 指标得分分析：  ①该项目已设置年度绩效目标，设置内容如下：“目标1：该项目主要对富民小区万亩杏园进行品种改良，主要内容有嫁接杏树面积5000亩，嫁接明星否，黑叶杏杏苗15万株，接穗3.5万条等。目标2：通过对杏树进行整形修枝，修枝剩余物处理管理，调整树种生长结构，改善林木生长体环境，促进林木生长发育，改善城市面貌，带动民丰县经济发展，维护了民丰县生态平衡，改善生态环境。”  ②根据合同书约定，该项目实实施内容对5000亩富民小区杏园进行品种改良，主要是对明星杏、黑叶杏及胡安娜杏各接穗15000、10000及15000条。项目绩效目标与实际工作内容具有相关性。  ③通过对2021年民丰县富民小区万亩杏园品种改良项目数据查询，该项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。  ④该项目共涉及绩效目标表一张，金额为26.50万元，与预算确定的金额相匹配。  综上，该指标得分4分。 |
| “A22绩效指标明确性”评价底稿  项目名称：2021年民丰县富民小区万亩杏园品种改良项目 | | |
| 评价机构：新疆政通众和商务咨询有限公司 | | |
| **指标名称** | | A22绩效指标明确性 |
| **评价标准** | | 年度指标值：明确 |
| 指标权重：3分 |
| 指标评分细则：  ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；（1分）  ②是否通过清晰可衡量的指标值予以体现；（1分）  ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。（1分） |
| **数据来源及取数方式** | | 项目绩效目标表、 合同书 |
| **评价结果** | | 本指标得分：1分 |
| 指标得分分析：  ①该项目共设立一级指标3个，二级指标9个，三级指标10个，能将绩效目标细化分解为具体的绩效指标；  ②该项目共设置三级指标10个，其中定量指标7个，定性指标3个，指标量化率为70%，指标量化率达到大于等于70%的量化要求，项目大部分绩效指标基本能通过清晰、可衡量的指标值予以体现。但是，本项目设置了质量指标缺少“资金使用合规率”；时效指标“嫁接，接穗及时率”应改为“项目完工及时率”时效指标并且增加“资金支付及时率”，扣1分；  ③效益指标增加经济效益指标“助力农民增收”，生态效益指标“生态环境”；“维护生态平衡，改善生态环境”指标属于生态效益指标，而不是社会效益指标，应当删除；指标“改善城市面貌，带动经济发展”中的“改善生态环境”是生态效益、“带动经济发展”是社会效益指标，应当改为“城市面貌”；可持续影响指标“生态可持续发展”、满意度指标“人民群众满意率”应改为“助力美丽乡村建设”、“受益群众满意度”。  综上，该指标得分1分。 |
| “A31预算编制科学性”评价底稿  项目名称：2021年民丰县富民小区万亩杏园品种改良项目 | | | |
| 评价机构：新疆政通众和商务咨询有限公司 | | | |
| **指标名称** | A31预算编制科学性 | | |
| **评价标准** | 年度指标值：科学 | | |
| 指标权重：4分 | | |
| 指标评分细则：  ①预算编制是否经过科学论证 ；（1分）  ②预算内容与项目内容是否匹配 ；（1分）  ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制 ；（1分））  ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。（1分） | | |
| **数据来源及取数方式** | 项目申报书、合同书 | | |
| **评价结果** | 本指标得分：4分 | | |
| 指标得分分析：  ①该项目预算编制经过民丰县林业和草原局审核和民丰县财政局的批复，预算编制进行了科学论证；  ②该项目内容为改造杏园5000亩，通过对比《项目申报书》发现，预算内容与项目内容相匹配；  ③根据《项目申报书》显示，项目单位在测算2021年度预算时，仅依据2020年杏园品种改良面积，未对2020年的数量进行测算，预算额度测算依据充分；  ④该项目预算确定项目金额为26.50万元，用于改造杏园5000亩，预算确定的项目金额与工作任务相匹配。  综上，该指标得分4分。 | | |

|  |  |
| --- | --- |
| “A32资金分配合理性”评价底稿  项目名称：2021年民丰县富民小区万亩杏园品种改良项目 | |
| 评价机构：新疆政通众和商务咨询有限公司 | |
| **指标名称** | A32资金分配合理性 |
| **评价标准** | 年度指标值：合理 |
| 指标权重：1分 |
| 指标评分细则：  ①预算资金分配依据是否充分；( 0.5分）  ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。（0.5分） |
| **数据来源及取数方式** | 项目申报书、合同书 |
| **评价结果** | 本指标得分：1分 |
| 指标得分分析：  ①民丰县财政局严格按照该项目实施单位提交的《项目申报书》进行资金分配，资金分配依据较为充分；  ②该项目年初分配资金26.50万元，与项目单位提交的 《项目申报书》金额一致，资金分配合理。  综上，该指标得分1分。 |

|  |  |
| --- | --- |
| “B11资金到位率”评价底稿  项目名称：2021年民丰县富民小区万亩杏园品种改良项目 | |
| 评价机构：新疆政通众和商务咨询有限公司 | |
| **指标名称** | B11资金到位率 |
| **评价标准** | 年度指标值：100% |
| 指标权重：4分 |
| 指标评分细则：  资金到位率= （实际到位资金／预算资金）× 100% 。  实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。  预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。  得分=资金到位率×3 |
| **数据来源及取数方式** | 《中共民丰县委办公室会议纪要》（民财预[2020]01号） |
| **评价结果** | 本指标得分：4分 |
| 指标得分分析：  该项目为本级部门预算项目，根据《中共民丰县委办公室会议纪要》（民财预[2020]01号），该项目预算金额为26.50万元，实际到位资金为26.50万元，资合到位率为100%。  综上，该指标得分4分。 |

|  |  |
| --- | --- |
| “B12预算执行率”评价底稿  项目名称：2021年民丰县富民小区万亩杏园品种改良项目 | |
| 评价机构：新疆政通众和商务咨询有限公司 | |
| **指标名称** | B12预算执行率 |
| **评价标准** | 年度指标值：100% |
| 指标权重：4分 |
| 指标评分细则：  预算执行率=（实际支出资金／预算资金 ）× 100% 。  实际支出资金；一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 |
| **数据来源及取数方式** | 票据支付凭证、《中共民丰县委办公室会议纪要》（民财预[2020]01号） |
| **评价结果** | 本指标得分：3.99分 |
| 指标得分分析：  根据票据支付凭证显示，该项目实际支付26.45万元。预算执行率=（实际支出资金／实际到位资金）×100%=（26.45／26.50）×100%=99.81%。得分=预算执行率×4=99.81%×4=3.99。  综上，该指标得分3.99分。 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| “B13资金使用合规性”评价底稿  项目名称：2021年民丰县富民小区万亩杏园品种改良项目 | | |
| 评价机构：新疆政通众和商务咨询有限公司 | | |
| **指标名称** | | B13资金使用合规性 |
| **评价标准** | | 年度指标值：合规 |
| 指标权重：4分 |
| 指标评分细则：  ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定 ； ( 1分）  ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续 ； (1分）  ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途 ； (1分）  ④是否存在截留、 挤占 、挪用 、虚列支出等情况 。 ( 1分） |
| **数据来源及取数方式** | | 《和田地区财务管理办法（试行）》、《财政授权支付凭证》、《项目申报书》、《中共民丰县委办公室会议纪要》（民财预[2020]01号） |
| **评价结果** | | 本指标得分：4分 |
| 指标得分分析：  ①经查证，该项目严格按照 《和田地区财务管理办法（试行）》 执行，会计核算准确，符合国家财经法规和财务管理制度的规定。  ②经查证，民丰县林业和草原局按照年初预算，根据项目进度提出用款计划递交至财政局业务主管科室，科室根据预算指标，审核用款单位申请，提出拨款意见报局领导审批、签字后，由国库拨至中标单位。  ③根据《财政授权支付凭证》，资金实际用于支付合同金额，根据《项目申报书》和《中共民丰县委办公室会议纪要》（民财预[2020]01号）显示，预算规定用途为支付签订合同的费用，符合项目预算批复的用途。  ④ 经查证，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。  综上，该指标得分4分。 |
| “B21管理制度健全性”评价底稿  项目名称：2021年民丰县富民小区万亩杏园品种改良项目 | | | |
| 评价机构：新疆政通众和商务咨询有限公司 | | | |
| **指标名称** | B21管理制度健全性 | | |
| **评价标准** | 年度指标值：健全 | | |
| 指标权重：4分 | | |
| 指标评分细则：  ①是否己制定或具有相应的财务和业务管理制度 ；(2分）  ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 ( 2分） | | |
| **数据来源及取数方式** | 《2021年民丰县富民小区万亩杏园品种改良项目管理办法》、《民丰县园林绿化养护管理考核办法》、《民丰县林业和草原局财务管理办法》 | | |
| **评价结果** | 本指标得分：4分 | | |
| 指标得分分析：  ①该项目已建立《《2021年民丰县富民小区万亩杏园品种改良项目管理办法》、《民丰县园林绿化养护管理考核办法》、《民丰县林业和草原局财务管理办法》；  ②经查看，上述财务和业务管理制度，制度内容均合法、合规、完整。  综上，该指标得分4分。 | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| “B22制度执行有效性”评价底稿  项目名称：2021年民丰县富民小区万亩杏园品种改良项目 | | | |
| 评价机构：新疆政通众和商务咨询有限公司 | | | |
| **指标名称** | | B22制度执行有效性 | |
| **评价标准** | | 年度指标值：有效 | |
| 指标权重：4分 | |
| 指标评分细则：  ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定 ； ( 1分）  ②项目调整及支出调整手续是否完备 ；( 1分）  ①项目合同书 、验收报告 、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；（1分）  ④项目实施的人员条件 、场地设备、信息支撑等是否落实到位 。( 1分） | |
| **数据来源及取数方式** | | 《2021年民丰县富民小区万亩杏园品种改良项目管理办法》、《民丰县园林绿化养护管理考核办法》、《民丰县林业和草原局财务管理办法》、支付手续 、人员组织构架、 考核结果 、合同书 | |
| **评价结果** | | 本指标得分：4分 | |
| 指标得分分析：  ①该项目严格遵守《《2021年民丰县富民小区万亩杏园品种改良项目管理办法》、《民丰县园林绿化养护管理考核办法》、《民丰县林业和草原局财务管理办法》的规定，实施项目，资金拨付严格按照《民丰县林业和草原局财务管理办法》执行；  ②该项目不存在调整；  ③项目合同书、环卫清扫保洁与园林绿地养护考核总成绩、支付申请书、支付凭证等资料已按照要求及时归档，存档资料完整。  ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑均已落实到位。  综上，该指标得分4分。 | |
| “C1l 明星杏接穗”评价底稿  项目名称：2021年民丰县富民小区万亩杏园品种改良项目 | | |
| 评价机构：新疆政通众和商务咨询有限公司 | | |
| **指标名称** | C11 明星杏接穗 | |
| **评价标准** | 年度指标值：15000条 | |
| 指标权重：3分 | |
| 指标评分细则：  明星杏接穗条数是否达到15000条，如果达到得3分，否则得分=明星杏实际接穗条数/明星杏计划接穗条数\*100%\*3。 | |
| **数据来源及取数方式** | 绩效目标表、考核结果 | |
| **评价结果** | 本指标得分：3分 | |
| 指标得分分析：  根据民丰县2021年县城杏园品种改良考核结果显示，明星杏接穗条数实际为15000条，完成指标任务。  综上，该指标得分3分。 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | “C12黑叶杏接穗”评价底稿  项目名称：2021年民丰县富民小区万亩杏园品种改良项目 | | | 评价机构：新疆政通众和商务咨询有限公司 | | | **指标名称** | C12黑叶杏接穗 | | **评价标准** | 年度指标值：10000条 | | 指标权重：3分 | | 指标评分细则：  黑叶杏接穗数量是否达到10000条，如果达到得3分，否则得分=黑叶杏实际接穗数量/黑叶杏计划接穗数量\*100%\*3。 | | **数据来源及取数方式** | 绩效目标表、考核结果 | | **评价结果** | 本指标得分：3分 | | 指标得分分析：  根据民丰县2021年县城杏园品种改良考核结果显示，黑叶杏接穗数量实际为10000条，完成指标任务。  综上，该指标得分3分。 |   “ C13 胡安娜杏接穗”评价底稿  项目名称：2021年民丰县富民小区万亩杏园品种改良项目 | | | |
| 评价机构：新疆政通众和商务咨询有限公司 | | | |
| **指标名称** | C13胡安娜杏接穗 | | |
| **评价标准** | 年度指标值：15000条 | | |
| 指标权重：3分 | | |
| 指标评分细则：  胡安娜杏接穗数量是否达到15000条，如果达到得3分，否则得分=胡安娜杏实际接穗数量/胡安娜杏计划接穗数量\*100%\*3。 | | |
| **数据来源及取数方式** | 绩效目标表、考核结果 | | |
| **评价结果** | 本指标得分：3分 | | |
| 指标得分分析：  根据民丰县2021年县城杏园品种改良考核结果显示，胡安娜杏接穗数量实际为15000条，完成指标任务。  综上，该指标得分3分。 | | |
| “C21 项目验收合格率”评价底稿  项目名称：2021年民丰县富民小区万亩杏园品种改良项目 | | |
| 评价机构：新疆政通众和商务咨询有限公司 | | |
| **指标名称** | | C21 项目验收合格率 |
| **评价标准** | | 年度指标值：100% |
| 指标权重：4分 |
| 指标评分细则：  项目验收合格率=达标改善面积/实际改善面积\*100%  得分=验收合格率/100%\*100%\*4 |
| **数据来源及取数方式** | | 绩效目标表、考核结果 |
| **评价结果** | | 本指标得分：4分 |
| 指标得分分析：  根据民丰县2021年县城杏园品种改良考核结果显示，杏园品种改善面积达到考核要求，验收合格率100%，完成指标任务。得分=100%/100%\*4=4。  综上，该指标得分4分。 |
| “C22 资金使用合规率”评价底稿  项目名称：2021年民丰县富民小区万亩杏园品种改良项目 | | |
| 评价机构：新疆政通众和商务咨询有限公司 | | |
| **指标名称** | | C22 资金使用合规率 |
| **评价标准** | | 年度指标值：100% |
| 指标权重：4分 |
| 指标评分细则：  资金使用合格率=资金使用合格量/全部资金使用量\*100%  得分=验收合格率/100%\*100%\*4 |
| **数据来源及取数方式** | | 绩效目标表、考核结果 |
| **评价结果** | | 本指标得分：4分 |
| 指标得分分析：  根据民丰县2021年县城杏园品种改良考核结果显示，杏园品种改善面积达到考核要求，项目实施期限符合要求，资金使用合规率为100%，  完成指标任务。  综上，该指标得分4分。 |

|  |  |
| --- | --- |
| “C31项目完工及时率”评价底稿  项目名称：2021年民丰县富民小区万亩杏园品种改良项目 | |
| 评价机构：新疆政通众和商务咨询有限公司 | |
| **指标名称** | C31项目完工及时率 |
| **评价标准** | 年度指标值：100% |
| 指标权重：2分 |
| 指标评分细则：  项目完工及时率=实际完成项目时间/计划完成项目时间\*100%  得分=项目完工及时率\*2 |
| **数据来源及取数方式** | 绩效目标表、考核结果 |
| **评价结果** | 本指标得分：2分 |
| 指标得分分析：  根据民丰县2021年县城杏园品种改良考核结果显示，项目按期完成，项目实施期限符合要求，项目完工及时率为100%。完成指标任务。  综上，该指标得分2分。 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| “C32 资金支付及时率”评价底稿  项目名称：2021年民丰县富民小区万亩杏园品种改良项目 | | |
| 评价机构：新疆政通众和商务咨询有限公司 | | |
| **指标名称** | | C32 资金支付及时率 |
| **评价标准** | | 年度指标值：100% |
| 指标权重：2分 |
| 指标评分细则：  资金支付及时率=实际支付时间/计划支付时间\*100%  得分=资金支付及时率\*2 |
| **数据来源及取数方式** | | 绩效目标表、考核结果 |
| **评价结果** | | 本指标得分：2分 |
| 指标得分分析：  根据民丰县2021年县城杏园品种改良考核结果显示，项目按期完成，项目拨支付资金及时，资金支付及时率为100%。完成指标任务。  综上，该指标得分2分。 |
| “C41 嫁接劳务费用”评价底稿  项目名称：2021年民丰县富民小区万亩杏园品种改良项目 | | | |
| 评价机构：新疆政通众和商务咨询有限公司 | | | |
| **指标名称** | C41 嫁接劳务费用 | | |
| **评价标准** | 年度指标值：<=15.96万元 | | |
| 指标权重：3分 | | |
| 指标评分细则：  实际嫁接劳务费用低于15.96万元，得满分；否则，不得分。 | | |
| **数据来源及取数方式** | 支付凭证、合同书 | | |
| **评价结果** | 本指标得分：3分 | | |
| 指标得分分析：  根据支付凭证显示，实际嫁接劳务费用为15.96万元，等于目标值15.96万元，完成指标任务。  综上，该指标得分3分。 | | |

|  |  |
| --- | --- |
| “C42 采购接穗穗苗”评价底稿  项目名称：2021年民丰县富民小区万亩杏园品种改良项目 | |
| 评价机构：新疆政通众和商务咨询有限公司 | |
| **指标名称** | C42采购接穗穗苗 |
| **评价标准** | 年度指标值：≤8万元 |
| 指标权重：3分 |
| 指标评分细则：  实际采购接穗穗苗费用低于8万元，得满分；否则，不得分。 |
| **数据来源及取数方式** | 支付凭证、合同书 |
| **评价结果** | 本指标得分：3分 |
| 指标得分分析：  根据支付凭证显示，实际采购接穗穗苗费用为8万元，等于目标值8万元，完成指标任务。  综上，该指标得分3分。 |

|  |  |
| --- | --- |
| “C43 采购嫁接工具”评价底稿  项目名称：2021年民丰县富民小区万亩杏园品种改良项目 | |
| 评价机构：新疆政通众和商务咨询有限公司 | |
| **指标名称** | C43 采购嫁接工具 |
| **评价标准** | 年度指标值：<=2.54万元 |
| 指标权重3分 |
| 指标评分细则：  实际采购嫁接工具费用低于2.54万元，得满分；否则，不得分。 |
| **数据来源及取数方式** | 支付凭证、合同书 |
| **评价结果** | 本指标得分：3分 |
| 指标得分分析：  根据支付凭证显示，实际采购嫁接工具费用为2.49万元，小于目标值2.54万元，完成指标任务。  综上，该指标得分3分。 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| “D11助力农民增收” 评价底稿  项目名称：2021年民丰县富民小区万亩杏园品种改良项目 | | |
| 评价机构：新疆政通众和商务咨询有限公司 | | |
| **指标名称** | D11助力农民增收 | |
| **评价标准** | 年度指标值：显著助力 | |
| 指标权重：6分 | |
| 指标评分细则：  指标完成率=（“显著”样本数×1.0+“较大”样本数×0.8+“一般”样本数×0.6+“较差”样本数×0.3+“无”样本数×0.0）/总样本数×100%，根据调研情况进行评分，得分＝指标完成率×6。 | |
| **数据来源及取数方式** | 《2021年民丰县富民小区万亩杏园品种改良项目满意度调查问卷》 | |
| **评价结果** | 本指标得分：4.86分 | |
| 指标得分分析：  根据 《2021年民丰县富民小区万亩杏园品种改良项目满意度调查问卷》显示 ，选择 “显著助力”的人数为 35人，选择“较大助力”的人数为 38人，选择“助力一般”的人数为 15人 ，选择“助力较差”的人数为 3人，选择“无助力”的人数为 2人。指标完成率=（“显著”样本数×1.0+“较大”样本数×0.8+“一般”样本数×0.6+“较差”样本数×0.3+“无”样本数×0.0）/总样本数×100%=（35×1.0+38×0.8+15×0.6+3×0.3+2×0.0）/93×100%=80.97%。得分=指标完成率×6=4.86  综上，该指标得分4.86分。 | |
| “D21城市面貌”评价底稿  项目名称：2021年民丰县富民小区万亩杏园品种改良项目 | |
| 评价机构：新疆政通众和商务咨询有限公司 | |
| **指标名称** | D21城市面貌 |
| **评价标准** | 年度指标值：改善 |
| 指标权重：6分 |
| 指标评分细则：  指标完成率=（“是”样本数×1.0+“否”样本数×0.0）/总样本数×100%，根据调研情况进行评分，得分＝指标完成率×6。 |
| **数据来源及取数方式** | 考核结果 |
| **评价结果** | 本指标得分：5.74分 |
| 指标得分分析：  根据《2021年民丰县富民小区万亩杏园品种改良项目满意度调查问卷》中关于问题“您觉得项目实施后是否能持续提升民丰县的城市形象？”，选择 “是”的人数为 89人，选择“否”的人数为 4人。指标完成率=（“是”样本数×1.0+“否”样本数×0.0）/总样本数×100%=（89×1.0+4×0.0）/93×100%=95.70%。得分=指标完成率×6=5.74  综上，该指标得分5.74分。 |
| “D31生态环境”评价底稿  项目名称：2021年民丰县富民小区万亩杏园品种改良项目 | |
| 评价机构：新疆政通众和商务咨询有限公司 | |
| **指标名称** | D31生态环境 |
| **评价标准** | 年度指标值：改善 |
| 指标权重：6分 |
| 指标评分细则：  指标完成率=（“显著”样本数×1.0+“较大”样本数×0.8+“一般”样本数×0.6+“较差”样本数×0.3+“无”样本数×0.0）/总样本数×100%，根据调研情况进行评分，得分＝指标完成率×6。 |
| **数据来源及取数方式** | 《2021年民丰县富民小区万亩杏园品种改良项目满意度调查问卷》 |
| **评价结果** | 本指标得分：5.64分 |
| 指标得分分析：  根据 《2021年民丰县富民小区万亩杏园品种改良项目满意度调查问卷》显示，选择 “显著改善”的人数为 74人，选择“较大改善”的人数为 13人，选择“改善一般”的人数为 4人 ，选择“改善较差”的人数为 2人，选择“无改善”的人数为 0人。指标完成率=（“显著”样本数×1.0+“较大”样本数×0.8+“一般”样本数×0.6+“较差”样本数×0.3+“无”样本数×0.0）/总样本数×100%=（74×1.0+13×0.8+4×0.6+2×0.3+0×0.0）/93×100%=93.98%。得分=指标完成率/95%×6=5.64  综上，该指标得分5.64分。 |

|  |  |
| --- | --- |
| “D41助力美丽乡村建设”评价底稿  项目名称：2021年民丰县富民小区万亩杏园品种改良项目 | |
| 评价机构：新疆政通众和商务咨询有限公司 | |
| **指标名称** | D41助力美丽乡村建设 |
| **评价标准** | 年度指标值：长期 |
| 指标权重：6分 |
| 指标评分细则：  指标完成率=（“是”样本数×1.0+“否”样本数×0.0）/总样本数×100%，根据调研情况进行评分，得分＝指标完成率×6。 |
| **数据来源及取数方式** | 《2021年民丰县富民小区万亩杏园品种改良项目满意度调查问卷》 |
| **评价结果** | 本指标得分：5.68分 |
| 指标得分分析：  根据《2021年民丰县富民小区万亩杏园品种改良项目满意度调查问卷》中关于问题“您觉得项目实施后是否能长期助力美丽乡村建设？”，选择 “是”的人数为 88人，选择“否”的人数为 5人。指标完成率=（“是”样本数×1.0+“否”样本数×0.0）/总样本数×100%=（88×1.0+5×0.0）/93×100%=94.62%。得分=指标完成率×6=5.68  综上，该指标得分5.68分。 |
| “D51受益群众满意度”评价底稿  项目名称：2021年民丰县富民小区万亩杏园品种改良项目 | |
| 评价机构：新疆政通众和商务咨询有限公司 | |
| **指标名称** | D53受益群众满意度 |
| **评价标准** | 年度指标值：≥95% |
| 指标权重：6分 |
| 指标评分细则：  指标完成率=（“非常满意”样本数×1.0+“比较满意”样本数×0.8+“一般”样本数×0.6+“较不满意”样本数×0.3+“不满意”样本数×0.0）/总样本数×100%，根据调研情况进行评分，如果满意度达到95%以上，得满分，否则得分＝指标完成率/95%×6。 |
| **数据来源及取数方式** | 《2021年民丰县富民小区万亩杏园品种改良项目满意度调查问卷》 |
| **评价结果** | 本指标得分：5.65分 |
| 指标得分分析：  根据《2021年民丰县富民小区万亩杏园品种改良项目满意度调查问卷》显示，选择 “非常满意”的人数为 71人，选择“比较满意”的人数为 17人，选择“一般”的人数为 5人 ，选择“较不满意”的人数为 0人，选择“不满意”的人数为 0人。指标完成率=（“非常满意”样本数×1.0+“比较满意”样本数×0.8+“一般”样本数×0.6+“较不满意”样本数×0.3+“不满意”样本数×0.0）/总样本数×100%=（73×1.0+17×0.8+3×0.6+0×0.3+0×0.0）/93×100%=94.19%。得分=指标完成率/95%×6=5.65  综上，该指标得分5.65分。 |