## 实施计划
民丰县2022年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目实施计划
填报单位： | [5 empty] | 填报人：
项目序号 | 项目库编号 | 项目名称 | 建设性质（新建、续建、改扩建） | 建设起至期限 | 建设地点 | 建设任务 | 项目类别 | [7 empty] | 受益人口数（人） | 县市责任单位 | 地区责任单位 | 其中 | [12 empty] | 简要绩效目标 | 简要利益机制
[7 empty] | 产业发展 | 就业项目 | 乡村建设行动 | 易地搬迁后扶 | 巩固三保障成果 | 乡村治理和精神文明建设 | 项目管理费 | 其他 |  |  |  | 项目总投资 | 政府投资（衔接资金） | [7 empty] | 计划安排其他政府投资 | 企业投资
[19 empty] | 小计 | 截止2021年年底前已安排使用资金 | 2022年计划安排资金合计 | [6 empty] | 小计 | 截止2021年年底前已安排资金 | 2022年计划安排资金
[22 empty] | 计划安排中央衔接补助资金 | 计划安排自治区衔接补助资金 | 计划安排其它涉农整合资金 | 计划安排地方政府债券资金 | 计划安排地、县配套资金
合计26个项目 | [6 empty] | 9 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 41792 |  |  | 38933.88 | 0 | 12000 | 26933.88 | 12539.6 | 0 | 8883 | 4900 | 611.28 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | MF2022-01 | 跨县易地搬迁沉砂调节池工程 | 续建 | 2022.01-2022.10 | 富民小区 | 新建调蓄水池总库容317.93万m3 蓄水池，控制灌溉面积为1.83万亩。调蓄水池正常蓄水位为2218.65m，设计总库容为317.93万m3，死水位为2210.35m，对应死库容为67.32万m3 。引水流量为2.04m3 /s，考虑旬内来水的不均匀性，本次设计加大25%，加大流量2.55m3 /s。放水涵洞的设计流量为1.082m3 /s，其中灌区输水主干管设计流量为1.05m3 /s，人蓄供水管设计流量0.032m3 /s，及其他附属工程。 |  |  | 1 | [5 empty] | 4155 | 农业农村和水利局 | 地区水利局 | 17639.39 |  | 10000 | 7639.39 | 1500 |  | 3239.39 | 2900 | [5 empty] | 易地搬迁点水源工程的实施，可改善灌溉面积1.83万亩，提高灌区灌溉保证率，提高农作物产量，增加人民经济收入，移民搬迁的人民群众才会彻底摆脱贫困的面貌，才会有效推进民丰县灌区经济的可持续发展，巩固提升民丰县脱贫成效，促进民丰县地区经济繁荣，提高人民生活水平，决战决胜全面小康；项目的实施可为为灌区6700多人及13.38万头标准畜提供安全饮水保障，供水效益较为明显；项目的建设可以切实改变项目区的灌溉现状，从而改善当地的农业生产条件和生态环境条件，使灌区原有荒漠化的土地变为人工绿洲，对促进灌区生态环境的良性循环将起到积极的作用。 | ——
2 | MF2022-02 | 民丰县阿依塔克渠首除险加固工程 | 续建 | 2022.01-2022.10 | 叶亦克乡阿依塔克村 | 在原闸原址拆除重建阿依塔克渠首，采用全栏河闸方案，引水枢纽由进水闸、泄洪冲沙闸、泄洪闸及上游导流堤组成。工程等为Ⅲ等，规模为中型。主要建筑物级别为3级，次要建筑物为4级。 |  |  | 1 | [5 empty] | 4155 | 农业农村和水利局 | 地区水利局 | 2506.44 |  | 2000 | 506.44 |  |  | 506.44 | [6 empty] | 本项目的实施可解决易地搬迁点引水渠首引水能力不足的问题，可改善灌溉面积1.83万亩，提高灌区灌溉保证率，进一步提高农作物产量，增加人民经济收入，有效推进民丰县灌区经济的可持续发展，巩固提升民丰县脱贫成效，促进民丰县地区经济繁荣，提高人民生活水平，决战决胜全面小康；项目的建设可以切实改变项目区的灌溉现状，从而改善当地的农业生产条件和生态环境条件，对促进灌区生态环境的良性循环将起到积极的作用。 | ——
3 | MF2022-04 | 民丰县美玉香馕手工坊改造项目 | 新建 | 2022.01-2022.10 | 工业园区 | 对现有厂房进行分区改造，主要包括：1.生产加工区改造面积1176.25㎡；2.成品库改造面积50.76㎡；3.其他附属用房改造241.785㎡。 | 1 | [7 empty] | 30 | 工业园区管委会 | 地区工业和信息化局 | 150 |  |  | 150 |  |  | 150 | [6 empty] | 本项目实施有效解决农村富余劳动力就近就地就业，月工资1500元/月 | 企业+政府合作模式，综合收益率8%
4 | MF2022-05 | 民丰县尼雅乡光明村旅游示范点建设项目（一期） | 新建 | 2022.01-2022.10 | 尼雅乡光明村 | ①平整土地24819.98㎡。②硬化地面22737.98㎡。③安砌侧（平、缘）石1914.4m。④边坡硬化2082㎡。⑤多孔砖墙70.56m³。⑥挖沟槽土方1920m³。⑦回填方2530m³。 |  |  | 1 | [5 empty] | 609 | 尼雅乡人民政府 | 地区农业农村局 | 360 |  |  | 360 | 360 | [8 empty] | 改善农村人居环境，提升农村基础设施和公共服务 | ——
5 | MF2022-06 | 民丰县若克雅乡农村人居环境治理建设项目 | 新建 | 2022.01-2022.10 | 若克雅乡 | （1）硬化路长2954.7m，平均宽度6米，浇筑混凝土路面总面积17428.2㎡；（2）若克雅乡特开墩村生态修复：总用地面积13096㎡，其中：运土方33050m3，挖土方21050m3，填土方12000m3，石方1800m3，供水管网800m. |  |  | 1 | [5 empty] | 95 | 住建局 | 住建局 | 395 |  |  | 395 | 395 | [8 empty] | 改善农村人居环境，提升农村基础设施和公共服务 | ——
6 | MF2022-07 | 民丰县良种扩繁场建设项目（一期） | 新建 | 2022.01-2022.10 | 叶亦克乡 | 新建19栋杨舍，羊舍总建筑面积22942.2㎡；新建1座饲草料库，建筑面积为2050.63㎡；新建1座敞开式饲草料搅拌库，建筑面积2050.63㎡；新建1座敞开式日料搅拌库，建筑面积2050.63㎡；新建1座100立方的箱式泵站；新建三座青储窖，每座占地面积为480㎡；新建药浴池一做26㎡；配套砖围墙2294.73米，围墙高度2.4米、室外硬化1800米，630KVN箱变低压配电柜2套。 | 1 | [7 empty] | 4200 | 农业农村和水利局 | 地区农业农村局 | 3600 |  |  | 3600 | 1900 |  | 1700 | [6 empty] | 积极推进标准化规模养殖，不断提升肉羊养殖良种化水平，提升肉羊个体生产能力，大力发展舍饲半舍饲养殖方式，加强棚圈等饲养设施建设，做大做强肉羊屠宰加工龙头企业，提升肉品冷链物流配送能力，实现产加销对接，提高羊肉供应保障能力和质量安全水平。以市场为导向，优化提升农业结构，推动粮经草统筹、农林牧结合、种养加一体、一二三产业融合发展，突出稳粮、减棉、强牧、优果、上特色，推动传统畜牧业加快转变生产方式，做强现代畜牧业。 | 企业+政府合作模式，综合收益率8%
7 | MF2022-09 | 民丰县萨勒吾则克乡（巴格其村，萨热依村，古勒巴格村，喀拉墩村）农村生活污水治理工程 | 新建 | 2022.01-2022.10 | 巴格其村，萨热依村，古丽巴格村，喀拉墩村 | 新建一体化污水处理站两座，新建管径De160-400高密度聚乙烯双壁波纹管(HDPE)36370米，分别将污水输送至一体化污水处理站(两座)处理，新建巴格其村、 建20立方米化粪池10座，污水井1195座，杆变两座。具体内容:DN160双壁01- 萨热依村、 波纹排水管1174米、DN200双壁波纹排水管16302米、DN250双壁波纹排水古勒巴格村管8666米、DN300双壁波纹排水管8582米、DN350双壁波纹排水管1124米、喀拉墩村 DN400双壁波纹排水管522米(共计36370米);污水井1195座;玻璃钢化粪池200立方米(20座10立方米):污水处理设施130立方米(1座80立方米座50立方米);路面破坏拆除及恢复18862平方米;电器安装(1座50杆变) |  |  | 1 | [5 empty] | 2170 | 萨勒吾则克乡人民政府 | 地区生态环境局 | 2666.04 |  |  | 2666.04 | 800 |  | 366.04 | 1500 | [5 empty] | 1）本工程的建设，保护了乡、镇地下水环境，改善了各村庄的生态环境和投资环境。 （2）保护环境效果显著，改善了居民的生活环境，同时也使农产品免受污染。 （3）污水处理工程建成后，每年可以减少 CODcr：13.87 吨/年；NH3-N：1.61 吨/年；SS：12.78 吨/年。本项目的建设，其目的是为了改善民丰县乡、镇的环境质量，减少污染物的排放，提高排水管网的覆盖率，提高污水收集率，最终达 到减少对水体及周边环境的污染物排放量。 | _
8 | MF2022-10 | 民丰县萨勒吾则克乡（祥和村，兴平村，乌塘村）农村生活污水治理工程 | 新建 | 2022.01-2022.10 | 祥和村，兴平村，乌塘村 | 新建一体化污水处理站两座，新建管径De160-400高密度聚乙烯双壁波纹管(HDPE)24089米，分别将污水输送至一体化污水处理站(两座)处理，新建20立方米化粪池8座，污水井731座，杆变两座。具体内容:DN160双壁波DN200双壁波纹排水管8818米、DN250双壁波纹排水管村平村、吾塘5782米、DN300双壁波纹排水管2677米、DN350双壁波纹排水管725米(共计24089米);污水井731座;玻璃钢化粪池200立方米(8座20立方米);污水处理设施80立方米(1座50立方米、1座30立方米);路面破坏拆除及恢复13502平方米;电器安装(2座50杆变)、200米电缆(YJV22-4*95) |  |  | 1 | [5 empty] | 1881 | 萨勒吾则克乡人民政府 | 地区生态环境局 | 1564.88 |  |  | 1564.88 | 1000 |  | 564.88 | [6 empty] | 1）本工程的建设，保护了乡、镇地下水环境，改善了各村庄的生态环境和投资环境。 （2）保护环境效果显著，改善了居民的生活环境，同时也使农产品免受污染。 （3）污水处理工程建成后，每年可以减少 CODcr：13.87 吨/年；NH3-N：1.61 吨/年；SS：12.78 吨/年。本项目的建设，其目的是为了改善民丰县乡、镇的环境质量，减少污染物的排放，提高排水管网的覆盖率，提高污水收集率，最终达 到减少对水体及周边环境的污染物排放量。 | _
9 | MF2022-13 | 民丰县项目管理费 | 新建 | 2022.01-2022.10 | 民丰县 | 项目管理费主要用于项目前期设计，评审，招标，监理等与项目管理相关的支出 | [6 empty] | 1 |  | — | 乡村振兴局 | 地区乡村振兴局 | 120 |  |  | 120 | 120 | [8 empty] | 进一步规范项目建设和项目顺利实施 | _
10 | MF2022-14 | 民丰县小额信贷贷款贴息项目 | 新建 | 2022.01-2022.10 | 民丰县 | 对脱贫户、三类户扶贫小额信贷进行贴息 | 1 | [7 empty] | 500 | 乡村振兴局 | 地区乡村振兴局 | 650 |  |  | 650 | 650 | [8 empty] | 减轻脱贫户、三类户还贷压力，促进发展生产提高家庭收入 | 户均不高于5万元贷款，用于农户发展产业，提高收入
11 | MF2022-15 | 民丰县雨露计划项目 | 新建 | 2022.01-2022.10 | 民丰县 | 补助对象及标准：“雨露计划”补助资金的扶持对象为全县在校就读教育部认定的中、高等职业教育学籍管理系统注册正式学籍的中等职业教育（包括普通中专、成人中专、职业高中、技工院校）、高等职业教育的建档立卡贫脱贫户、边缘易致贫户、突发严重困难户困家庭子女，补助标准为每人每学年给予3000元的扶贫资金助学补助。补助人数：预计补助中职、高职在校生约632名。 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 550 | 教育和科学技术局 | 地区教育和科学技术局 | 189.6 |  |  | 189.6 | 189.6 | [8 empty] | 解决脱贫户、三类户家庭子女就学困难，培养技术人才，从而提高当地知识文化水平，提高就业率。 | _
12 | MF2022-17 | 民丰县叶亦克乡孵化园建设项目 | 新建 | 2022.01-2022.10 | 民丰县叶亦克乡 | 1.新建1#商铺一座，建筑面积1097.44平方米，层高3.9米，室内外高差0.45米，建筑高度4.35米，砖混结构，条形基础。2.新建2#商铺一座，建筑面积1097.44平方米，层高3.9米，室内外高差0.45米，建筑高度4.35米，砖混结构，条形基础。3.新建市场一座，建筑面积1940.00平方米，门钢结构，层高7.2米，室内外高差0.15米，建筑高度7.35米，门钢结构，独立基础。配套其他附属设施建设。 | 1 | [7 empty] | 35 | 叶亦克乡人民政府 | 地区工业和信息化局 | 850 |  |  | 850 | 680 |  | 170 | [6 empty] | 有效解决农村富余劳动力，促进农民群众增收致富。积极发展，是富民小区农民产业增收的一条有效途径，标准化建设，实行标准化生产，创造了良好的孵化园商品经济环境。有利于增强农民群众致富增收的意识。该项目的建设，大量的劳务用工将辐射周边村乡，树立积极向上的社会氛围，做好经济发展的风向标。通过实施孵化园建设，并提升公共服务水平，推进城乡统筹发展，促进乡村文明和谐稳定。随着农民经济的发展，村民收入水平的不断提高，对生活质量的要求也与日俱增，其中环境质量改善和提高是提高生活质量是最主要内容。 | 村委会+农户的运营模式，解决当地973户有富余劳动力创业
13 | MF2022-28 | 民丰县尼雅乡光明村乡村振兴示范村建设项目（产业提升） | 新建 | 2022.01-2022.10 | 尼雅乡光明村 | 39座大棚提升：钢骨架维护部分更换、薄膜更换、棉被更换；供水管新建；排水管网改造4500米，供水管网改造103户；打馕坊：10个馕坑，酸奶坊设备采购，特色餐饮主题街改造沿街葡萄长廊2680米；灌溉管（PE管40供水管2450米、水泵设备一套；），林田灌溉水渠U型1250米. | 1 | [7 empty] | 370 | 尼雅乡人民政府 | 地区农业农村局 | 838 |  |  | 838 | 720 |  | 118 | [6 empty] | 建设以尼雅湾水系为依托的民俗风景融合创新街区，以“尼雅驿站”为主题，突出“凸显 特色、创业就业、文旅融合”，围绕“以文促旅、以旅为媒、以旅兴业、以业兴村” 思路，秉 持 “一街一设计、一景一特色”理念，以“西域风情民宿、 和田特色餐饮、维吾尔中医康养、 沙漠亲子拓展、星空房车营地、富湖垂钓及乐玩采摘”为重点，持续优化环境、 提升业态、完 善功能、丰富内涵，将尼雅乡光明村打造成为南疆乡村旅游新地标、乡村振兴示范点。 | _
14 | MF2022-40 | 民丰县尼雅乡光明村乡村振兴示范村建设项目（公共设施采购） | 新建 | 2022.01-2022.10 | 尼雅乡光明村 | 400个垃圾桶、垃圾箱（船）15个、铲车1辆、自卸车1辆、洒水车1辆、垃圾转运点1处600平米，市电路灯438套，移位路灯100套。 |  |  | 1 | [5 empty] | 370 | 尼雅乡人民政府 | 地区农业农村局 | 502 |  |  | 502 | 480 |  | 22 | [6 empty] | 建设以尼雅湾水系为依托的民俗风景融合创新街区，以“尼雅驿站”为主题，突出“凸显 特色、创业就业、文旅融合”，围绕“以文促旅、以旅为媒、以旅兴业、以业兴村” 思路，秉 持 “一街一设计、一景一特色”理念，以“西域风情民宿、 和田特色餐饮、维吾尔中医康养、 沙漠亲子拓展、星空房车营地、富湖垂钓及乐玩采摘”为重点，持续优化环境、 提升业态、完 善功能、丰富内涵，将尼雅乡光明村打造成为南疆乡村旅游新地标、乡村振兴示范点。 | _
15 | MF2022-41 | 民丰县尼雅乡光明村乡村振兴示范村建设项目（乡村道路提升） | 新建 | 2022.01-2022.10 | 尼雅乡光明村 | 路面硬化约36185平米，新建乡村道路1723米（11171平米），原路面铺油450米（1796平米），红枣林、核桃林田间步道铺装硬化6000米，370户电线杆、配电箱位移改造，370户门牌更换，道路标识牌更换（5横7纵）. |  |  | 1 | [5 empty] | 370 | 尼雅乡人民政府 | 地区农业农村局 | 895 |  |  | 895 | 105 |  | 107 | 500 | 183 |  |  |  |  | 建设以尼雅湾水系为依托的民俗风景融合创新街区，以“尼雅驿站”为主题，突出“凸显 特色、创业就业、文旅融合”，围绕“以文促旅、以旅为媒、以旅兴业、以业兴村” 思路，秉 持 “一街一设计、一景一特色”理念，以“西域风情民宿、 和田特色餐饮、维吾尔中医康养、 沙漠亲子拓展、星空房车营地、富湖垂钓及乐玩采摘”为重点，持续优化环境、 提升业态、完 善功能、丰富内涵，将尼雅乡光明村打造成为南疆乡村旅游新地标、乡村振兴示范点。 | _
16 | MF2022-29 | 民丰县安迪尔乡特色农产品交易市场附属配套建设项目 | 新建 | 2022.01-2022.10 | 安迪尔乡繁荣村 | 本项目建设地磅1座，给水管网DE100管径212000米，高压线204300米等。 | 1 | [7 empty] | 400 | 农业农村和水利局 | 地区农业农村局 | 80 |  |  | 80 | 80 | [8 empty] | 通过特色农产品交易市场附属配套建设，提高甜瓜红枣农产品交易质量，完善附属配套功能，增加农牧民收入。 | _
17 | MF2022-30 | 民丰县尼雅湾生态治理项目 | 新建 | 2022.01-2022.10 | 尼雅乡 | 湿地清淤82700m³，新建挡水坝0.5公里，新建2座泄水闸。 |  |  | 1 | [5 empty] | 95 | 农业农村和水利局 | 地区农业农村局 | 620 |  |  | 620 | 620 | [8 empty] | 通过项目建设，可改善项目区生产生活条件 | _
18 | MF2022-31 | 民丰县叶亦克乡富民小区小流域治理工程二期 | 新建 | 2022.01-2022.10 | 叶亦克乡丰祥村、丰裕村 | 新建防风林110亩，挖除地表1.0m沙砾改为素土进行土壤改良，土地平整换填土方，修建引水渠5公里。 |  |  | 1 | [5 empty] | 70 | 林业和草原局 | 地区林业和草原局 | 500 |  |  | 500 | 500 | [8 empty] | 通过项目建设，可改善项目区生产生活条件 | _
19 | MF2022-32 | 民丰县兰城乡机耕道及林间防火设施带建设项目 | 新建 | 2022.01-2022.10 | 兰城乡 | 新建机耕道0.84公里，改建林间防火设施4.56公里。新建斗渠6公里。 |  |  | 1 | [5 empty] | 60 | 兰城乡 | 地区农业农村局 | 398 |  |  | 398 | 380 |  | 18 | [6 empty] | 通过项目建设，可改善项目区生产生活条件 | _
20 | MF2022-33 | 民丰县尼雅乡小流域（三期）治理项目 | 新建 | 2022.01-2022.10 | 尼雅乡 | 土地平整500亩，铺设500亩滴灌管网，维修机井5眼，更换机井配套设施，新建机耕道1.5公里，维修机耕道20公里 |  |  | 1 | [5 empty] | 80 | 林业和草原局 | 地区林业和草原局 | 596 |  |  | 596 | 596 | [8 empty] | 通过项目建设，可改善项目区生产生活条件 | _
21 | MF2022-34 | 民丰县2022年国有贫困林场建设项目 | 新建 | 2022.01-2022.10 | 萨勒吾则克乡、尼雅乡 | 铺设10kv高压线13.48公里及配套设备。 |  |  | 1 | [5 empty] | 10 | 林业和草原局 | 地区林业和草原局 | 174 |  |  | 174 | 174 | [8 empty] | 通过项目建设，可改善项目区生产生活条件 | _
22 | MF2022-16 | 民丰县牲畜隔离场建设项目 | 新建 | 2022.01-2022.10 | 尼雅乡 | 新建隔离羊圈6栋，总建筑面积3000㎡，单栋500㎡，主体结构为门式框架结构，屋顶为双层彩钢板；隔离牛圈1栋，建筑面积630㎡；主体结构为门式框架结构，屋顶为双层彩钢板。配套其他附属设施工程。 | 1 | [7 empty] | 17432 | 农业农村和水利局 | 地区农业农村局 | 750 |  |  | 750 | 400 |  | 350 | [6 empty] | 通过项目建设，可改善项目区生产生活条件 | _
23 | MF2022-35 | 民丰县安迪尔乡牲畜养殖项目 | 新建 | 2022.01-2022.6 | 安迪尔乡塔库木村、和谐村、夏央村、繁荣村 | 购买小尾寒羊生产母羊1000只；小尾寒羊公羊40只；育肥羊2008只；引种主要范围控制在2岁，母羊体重在30KG以上，种公羊体重在50KG以上，育肥羊体重在25KG以上。 | 1 | [7 empty] | — | 安迪尔乡人民政府 | 地区农业农村局 | 503 |  |  | 503 | 503 | [8 empty] | 项目实施后，将购买的西门塔尔牛、多胎羊托养给合作社，牛、羊各按照每年10%分红，分红资金用于壮大塔库木村、和谐村、夏央村、繁荣村村集体经济。 | _
24 | MF2022-38 | 民丰县叶亦克河萨勒吾则克乡喀拉墩村段中小河流域治理项目 | 新建 | 2022.01-2022.10 | 叶亦克乡-萨勒吾则克乡 | 新建防洪堤5.61公里 |  |  | 1 | [5 empty] | — | 农业农村和水利局 | 地区农业农村局 | 1372 |  |  | 1372 | 387 |  | 871.25 |  | 113.75 |  |  |  |  | 通过项目建设，可改善项目区生产生活条件 | _
25 | MF2022-39 | 民丰县尼雅河托皮村到科克萨依段中小河流域治理项目 | 新建 | 2022.01-2022.10 | 尼雅乡托皮村 | 在尼雅河托皮村至科克萨依段新建防洪堤3.255公里，其中右岸新建防洪堤1.895公里（K23+200-K25+095段）；左岸新建防洪堤1.36公里（K24+840-K26+200段） |  |  | 1 | [5 empty] | — | 农业农村和水利局 | 地区农业农村局 | 964.53 |  |  | 964.53 |  |  | 650 |  | 314.53 |  |  |  |  | 通过项目建设，可改善项目区生产生活条件 | _
26 | MF2022-42 | 民丰县叶亦克乡万亩杏树滴灌维护项目 | 新建 | 2022.01-2022.10 | 丰祥村、丰裕村 | 项目计划在叶亦克乡丰祥村、丰裕村维护杏树滴灌带1万亩，其中：PE25管16000m、25喷头16000个、25内丝直接16000个、25接头16000个、生胶带5000个、PE毛管140卷、75软带14000m、滴灌接头1050KG、软带卡子1400个、稳流器300包、90球阀400个、90阳三通200个、200管100根、160管78根、90管60根、200接头、弯头三通39个、160接头、弯头三通65个、90头50个、90直接200个、PE胶水165瓶、挖沟及回填238米、深水井潜水泵2台。 | 1 | [7 empty] | 4155 | 叶亦克乡人民政府 | 林草局 | 50 |  |  | 50 |  |  | 50 | [6 empty] | 可改善灌溉面积1万亩，提高灌区灌溉保证率，提高农作物产量，增加人民经济收入。 | ——

## 项目库
民丰县2022年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库
填报单位： | [5 empty] | 填报人：
项目序号 | 项目库编号 | 项目名称 | 建设性质（新建、续建、改扩建） | 建设起至期限 | 建设地点 | 建设任务 | 项目类别 | [7 empty] | 受益人口数（人） | 县市责任单位 | 地区责任单位 | 其中 | [12 empty] | 简要绩效目标 | 简要利益机制
[7 empty] | 产业发展 | 就业项目 | 乡村建设行动 | 易地搬迁后扶 | 巩固三保障成果 | 乡村治理和精神文明建设 | 项目管理费 | 其他 |  |  |  | 项目总投资 | 政府投资（衔接资金） | [7 empty] | 计划安排其他政府投资 | 企业投资
[19 empty] | 小计 | 截止2021年年底前已安排使用资金 | 2022年计划安排资金合计 | [6 empty] | 小计 | 截止2021年年底前已安排资金 | 2022年计划安排资金
[22 empty] | 计划安排中央衔接补助资金 | 计划安排自治区衔接补助资金 | 计划安排其它涉农整合资金 | 计划安排地方政府债券资金 | 计划安排地、县配套资金
合计39个项目 | [6 empty] | 16 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 62918 | 0 | 0 | 63320.16 | 0 | 12000 | 48053.66 | 12739.6 | 3000 | 14678.5 | 11200 | 6462.06 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | MF2022-01 | 跨县易地搬迁沉砂调节池工程 | 续建 | 2022.01-2022.10 | 富民小区 | 新建调蓄水池总库容317.93万m3 蓄水池，控制灌溉面积为1.83万亩。调蓄水池正常蓄水位为2218.65m，设计总库容为317.93万m3，死水位为2210.35m，对应死库容为67.32万m3 。引水流量为2.04m3 /s，考虑旬内来水的不均匀性，本次设计加大25%，加大流量2.55m3 /s。放水涵洞的设计流量为1.082m3 /s，其中灌区输水主干管设计流量为1.05m3 /s，人蓄供水管设计流量0.032m3 /s，及其他附属工程。 |  |  | 1 | [5 empty] | 4155 | 农业农村和水利局 | 地区水利局 | 17639.39 |  | 10000 | 7639.39 | 1500 |  | 2939.39 | 3200 | [5 empty] | 易地搬迁点水源工程的实施，可改善灌溉面积1.83万亩，提高灌区灌溉保证率，提高农作物产量，增加人民经济收入，移民搬迁的人民群众才会彻底摆脱贫困的面貌，才会有效推进民丰县灌区经济的可持续发展，巩固提升民丰县脱贫成效，促进民丰县地区经济繁荣，提高人民生活水平，决战决胜全面小康；项目的实施可为为灌区6700多人及13.38万头标准畜提供安全饮水保障，供水效益较为明显；项目的建设可以切实改变项目区的灌溉现状，从而改善当地的农业生产条件和生态环境条件，使灌区原有荒漠化的土地变为人工绿洲，对促进灌区生态环境的良性循环将起到积极的作用。 | ——
2 | MF2022-02 | 民丰县阿依塔克渠首除险加固工程 | 续建 | 2022.01-2022.10 | 叶亦克乡阿依塔克村 | 在原闸原址拆除重建阿依塔克渠首，采用全栏河闸方案，引水枢纽由进水闸、泄洪冲沙闸、泄洪闸及上游导流堤组成。工程等为Ⅲ等，规模为中型。主要建筑物级别为3级，次要建筑物为4级。 |  |  | 1 | [5 empty] | 4155 | 农业农村和水利局 | 地区水利局 | 2506.44 |  | 2000 | 506.44 |  |  | 506.44 | [6 empty] | 本项目的实施可解决易地搬迁点引水渠首引水能力不足的问题，可改善灌溉面积1.83万亩，提高灌区灌溉保证率，进一步提高农作物产量，增加人民经济收入，有效推进民丰县灌区经济的可持续发展，巩固提升民丰县脱贫成效，促进民丰县地区经济繁荣，提高人民生活水平，决战决胜全面小康；项目的建设可以切实改变项目区的灌溉现状，从而改善当地的农业生产条件和生态环境条件，对促进灌区生态环境的良性循环将起到积极的作用。 | ——
3 | MF2022-04 | 民丰县美玉香馕手工坊改造项目 | 新建 | 2022.01-2022.10 | 工业园区 | 对现有厂房进行分区改造，主要包括：1.生产加工区改造面积1176.25㎡；2.成品库改造面积50.76㎡；3.其他附属用房改造241.785㎡。 | 1 | [7 empty] | 30 | 工业园区管委会 | 地区工业和信息化局 | 150 |  |  | 150 |  |  | 150 | [6 empty] | 本项目实施有效解决农村富余劳动力就近就地就业，月工资1500元/月 | 企业+政府合作模式，综合收益率8%
4 | MF2022-05 | 民丰县尼雅乡光明村旅游示范点建设项目（一期） | 新建 | 2022.01-2022.10 | 尼雅乡光明村 | ①平整土地24819.98㎡。②硬化地面22737.98㎡。③安砌侧（平、缘）石1914.4m。④边坡硬化2082㎡。⑤多孔砖墙70.56m³。⑥挖沟槽土方1920m³。⑦回填方2530m³。 |  |  | 1 | [5 empty] | 609 | 尼雅乡人民政府 | 地区农业农村局 | 360 |  |  | 360 | 360 | [8 empty] | 改善农村人居环境，提升农村基础设施和公共服务 | ——
5 | MF2022-06 | 民丰县若克雅乡农村人居环境治理建设项目 | 新建 | 2022.01-2022.10 | 若克雅乡 | （1）硬化路长2954.7m，平均宽度6米，浇筑混凝土路面总面积17428.2㎡；（2）若克雅乡特开墩村生态修复：总用地面积13096㎡，其中：运土方33050m3，挖土方21050m3，填土方12000m3，石方1800m3，供水管网800m. |  |  | 1 | [5 empty] | 95 | 住建局 | 住建局 | 395 |  |  | 395 | 395 | [8 empty] | 改善农村人居环境，提升农村基础设施和公共服务 | ——
6 | MF2022-07 | 民丰县良种扩繁场建设项目（一期） | 新建 | 2022.01-2022.10 | 叶亦克乡 | 新建19栋杨舍，羊舍总建筑面积22942.2㎡；新建1座饲草料库，建筑面积为2050.63㎡；新建1座敞开式饲草料搅拌库，建筑面积2050.63㎡；新建1座敞开式日料搅拌库，建筑面积2050.63㎡；新建1座100立方的箱式泵站；新建三座青储窖，每座占地面积为480㎡；新建药浴池一做26㎡；配套砖围墙2294.73米，围墙高度2.4米、室外硬化1800米，630KVN箱变低压配电柜2套。 | 1 | [7 empty] | 4200 | 农业农村和水利局 | 地区农业农村局 | 3600 |  |  | 3600 | 1900 |  | 1700 | [6 empty] | 积极推进标准化规模养殖，不断提升肉羊养殖良种化水平，提升肉羊个体生产能力，大力发展舍饲半舍饲养殖方式，加强棚圈等饲养设施建设，做大做强肉羊屠宰加工龙头企业，提升肉品冷链物流配送能力，实现产加销对接，提高羊肉供应保障能力和质量安全水平。以市场为导向，优化提升农业结构，推动粮经草统筹、农林牧结合、种养加一体、一二三产业融合发展，突出稳粮、减棉、强牧、优果、上特色，推动传统畜牧业加快转变生产方式，做强现代畜牧业。 | 企业+政府合作模式，综合收益率8%
7 | MF2022-09 | 民丰县萨勒吾则克乡（巴格其村，萨热依村，古勒巴格村，喀拉墩村）农村生活污水治理工程 | 新建 | 2022.01-2022.10 | 巴格其村，萨热依村，古丽巴格村，喀拉墩村 | 新建一体化污水处理站两座，新建管径De160-400高密度聚乙烯双壁波纹管(HDPE)36370米，分别将污水输送至一体化污水处理站(两座)处理，新建巴格其村、 建20立方米化粪池10座，污水井1195座，杆变两座。具体内容:DN160双壁01- 萨热依村、 波纹排水管1174米、DN200双壁波纹排水管16302米、DN250双壁波纹排水古勒巴格村管8666米、DN300双壁波纹排水管8582米、DN350双壁波纹排水管1124米、喀拉墩村 DN400双壁波纹排水管522米(共计36370米);污水井1195座;玻璃钢化粪池200立方米(20座10立方米):污水处理设施130立方米(1座80立方米座50立方米);路面破坏拆除及恢复18862平方米;电器安装(1座50杆变) |  |  | 1 | [5 empty] | 2170 | 萨勒吾则克乡人民政府 | 地区生态环境局 | 2666.04 |  |  | 2666.04 | 800 |  | 366.04 | 1500 | [5 empty] | 1）本工程的建设，保护了乡、镇地下水环境，改善了各村庄的生态环境和投资环境。 （2）保护环境效果显著，改善了居民的生活环境，同时也使农产品免受污染。 （3）污水处理工程建成后，每年可以减少 CODcr：13.87 吨/年；NH3-N：1.61 吨/年；SS：12.78 吨/年。本项目的建设，其目的是为了改善民丰县乡、镇的环境质量，减少污染物的排放，提高排水管网的覆盖率，提高污水收集率，最终达 到减少对水体及周边环境的污染物排放量。 | _
8 | MF2022-10 | 民丰县萨勒吾则克乡（祥和村，兴平村，乌塘村）农村生活污水治理工程 | 新建 | 2022.01-2022.10 | 祥和村，兴平村，乌塘村 | 新建一体化污水处理站两座，新建管径De160-400高密度聚乙烯双壁波纹管(HDPE)24089米，分别将污水输送至一体化污水处理站(两座)处理，新建20立方米化粪池8座，污水井731座，杆变两座。具体内容:DN160双壁波DN200双壁波纹排水管8818米、DN250双壁波纹排水管村平村、吾塘5782米、DN300双壁波纹排水管2677米、DN350双壁波纹排水管725米(共计24089米);污水井731座;玻璃钢化粪池200立方米(8座20立方米);污水处理设施80立方米(1座50立方米、1座30立方米);路面破坏拆除及恢复13502平方米;电器安装(2座50杆变)、200米电缆(YJV22-4*95) |  |  | 1 | [5 empty] | 1881 | 萨勒吾则克乡人民政府 | 地区生态环境局 | 1564.88 |  |  | 1564.88 | 1000 |  | 564.88 | [6 empty] | 1）本工程的建设，保护了乡、镇地下水环境，改善了各村庄的生态环境和投资环境。 （2）保护环境效果显著，改善了居民的生活环境，同时也使农产品免受污染。 （3）污水处理工程建成后，每年可以减少 CODcr：13.87 吨/年；NH3-N：1.61 吨/年；SS：12.78 吨/年。本项目的建设，其目的是为了改善民丰县乡、镇的环境质量，减少污染物的排放，提高排水管网的覆盖率，提高污水收集率，最终达 到减少对水体及周边环境的污染物排放量。 | _
9 | MF2022-13 | 民丰县项目管理费 | 新建 | 2022.01-2022.10 | 民丰县 | 项目管理费主要用于项目前期设计，评审，招标，监理等与项目管理相关的支出 | [6 empty] | 1 |  | — | 乡村振兴局 | 地区乡村振兴局 | 120 |  |  | 120 | 120 | [8 empty] | 进一步规范项目建设和项目顺利实施 | _
10 | MF2022-14 | 民丰县小额信贷贷款贴息项目 | 新建 | 2022.01-2022.10 | 民丰县 | 对脱贫户、三类户扶贫小额信贷进行贴息 | 1 | [7 empty] | 500 | 乡村振兴局 | 地区乡村振兴局 | 650 |  |  | 650 | 650 | [8 empty] | 减轻脱贫户、三类户还贷压力，促进发展生产提高家庭收入 | 户均不高于5万元贷款，用于农户发展产业，提高收入
11 | MF2022-15 | 民丰县雨露计划项目 | 新建 | 2022.01-2022.10 | 民丰县 | 补助对象及标准：“雨露计划”补助资金的扶持对象为全县在校就读教育部认定的中、高等职业教育学籍管理系统注册正式学籍的中等职业教育（包括普通中专、成人中专、职业高中、技工院校）、高等职业教育的建档立卡贫脱贫户、边缘易致贫户、突发严重困难户困家庭子女，补助标准为每人每学年给予3000元的扶贫资金助学补助。补助人数：预计补助中职、高职在校生约632名。 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 550 | 教育和科学技术局 | 地区教育和科学技术局 | 189.6 |  |  | 189.6 | 189.6 | [8 empty] | 解决脱贫户、三类户家庭子女就学困难，培养技术人才，从而提高当地知识文化水平，提高就业率。 | _
12 | MF2022-17 | 民丰县叶亦克乡孵化园建设项目 | 新建 | 2022.01-2022.10 | 民丰县叶亦克乡 | 1.新建1#商铺一座，建筑面积1097.44平方米，层高3.9米，室内外高差0.45米，建筑高度4.35米，砖混结构，条形基础。2.新建2#商铺一座，建筑面积1097.44平方米，层高3.9米，室内外高差0.45米，建筑高度4.35米，砖混结构，条形基础。3.新建市场一座，建筑面积1940.00平方米，门钢结构，层高7.2米，室内外高差0.15米，建筑高度7.35米，门钢结构，独立基础。配套其他附属设施建设。 | 1 | [7 empty] | 35 | 叶亦克乡人民政府 | 地区工业和信息化局 | 850 |  |  | 850 | 680 |  | 170 | [6 empty] | 有效解决农村富余劳动力，促进农民群众增收致富。积极发展，是富民小区农民产业增收的一条有效途径，标准化建设，实行标准化生产，创造了良好的孵化园商品经济环境。有利于增强农民群众致富增收的意识。该项目的建设，大量的劳务用工将辐射周边村乡，树立积极向上的社会氛围，做好经济发展的风向标。通过实施孵化园建设，并提升公共服务水平，推进城乡统筹发展，促进乡村文明和谐稳定。随着农民经济的发展，村民收入水平的不断提高，对生活质量的要求也与日俱增，其中环境质量改善和提高是提高生活质量是最主要内容。 | 村委会+农户的运营模式，解决当地973户有富余劳动力创业
13 | MF2022-28 | 民丰县尼雅乡光明村乡村振兴示范村建设项目（产业提升） | 新建 | 2022.01-2022.10 | 尼雅乡光明村 | 39座大棚提升：钢骨架维护部分更换、薄膜更换、棉被更换；供水管新建；排水管网改造4500米，供水管网改造103户；打馕坊：10个馕坑，酸奶坊设备采购，特色餐饮主题街改造沿街葡萄长廊2680米；灌溉管（PE管40供水管2450米、水泵设备一套；），林田灌溉水渠U型1250米. | 1 | [7 empty] | 370 | 尼雅乡人民政府 | 地区农业农村局 | 838 |  |  | 838 | 720 |  | 118 | [6 empty] | 建设以尼雅湾水系为依托的民俗风景融合创新街区，以“尼雅驿站”为主题，突出“凸显 特色、创业就业、文旅融合”，围绕“以文促旅、以旅为媒、以旅兴业、以业兴村” 思路，秉 持 “一街一设计、一景一特色”理念，以“西域风情民宿、 和田特色餐饮、维吾尔中医康养、 沙漠亲子拓展、星空房车营地、富湖垂钓及乐玩采摘”为重点，持续优化环境、 提升业态、完 善功能、丰富内涵，将尼雅乡光明村打造成为南疆乡村旅游新地标、乡村振兴示范点。 | _
14 | MF2022-40 | 民丰县尼雅乡光明村乡村振兴示范村建设项目（公共设施采购） | 新建 | 2022.01-2022.10 | 尼雅乡光明村 | 400个垃圾桶、垃圾箱（船）15个、铲车1辆、自卸车1辆、洒水车1辆、垃圾转运点1处600平米，市电路灯438套，移位路灯100套。 |  |  | 1 | [5 empty] | 370 | 尼雅乡人民政府 | 地区农业农村局 | 502 |  |  | 502 | 480 |  | 22 | [6 empty] | 建设以尼雅湾水系为依托的民俗风景融合创新街区，以“尼雅驿站”为主题，突出“凸显 特色、创业就业、文旅融合”，围绕“以文促旅、以旅为媒、以旅兴业、以业兴村” 思路，秉 持 “一街一设计、一景一特色”理念，以“西域风情民宿、 和田特色餐饮、维吾尔中医康养、 沙漠亲子拓展、星空房车营地、富湖垂钓及乐玩采摘”为重点，持续优化环境、 提升业态、完 善功能、丰富内涵，将尼雅乡光明村打造成为南疆乡村旅游新地标、乡村振兴示范点。 | _
15 | MF2022-41 | 民丰县尼雅乡光明村乡村振兴示范村建设项目（乡村道路提升） | 新建 | 2022.01-2022.10 | 尼雅乡光明村 | 路面硬化约36185平米，新建乡村道路1723米（11171平米），原路面铺油450米（1796平米），红枣林、核桃林田间步道铺装硬化6000米，370户电线杆、配电箱位移改造，370户门牌更换，道路标识牌更换（5横7纵）. |  |  | 1 | [5 empty] | 370 | 尼雅乡人民政府 | 地区农业农村局 | 895 |  |  | 895 | 105 |  | 107 | 500 | 183 |  |  |  |  | 建设以尼雅湾水系为依托的民俗风景融合创新街区，以“尼雅驿站”为主题，突出“凸显 特色、创业就业、文旅融合”，围绕“以文促旅、以旅为媒、以旅兴业、以业兴村” 思路，秉 持 “一街一设计、一景一特色”理念，以“西域风情民宿、 和田特色餐饮、维吾尔中医康养、 沙漠亲子拓展、星空房车营地、富湖垂钓及乐玩采摘”为重点，持续优化环境、 提升业态、完 善功能、丰富内涵，将尼雅乡光明村打造成为南疆乡村旅游新地标、乡村振兴示范点。 | _
16 | MF2022-29 | 民丰县安迪尔乡特色农产品交易市场附属配套建设项目 | 新建 | 2022.01-2022.10 | 安迪尔乡繁荣村 | 本项目建设地磅1座，给水管网DE100管径212000米，高压线204300米等。 | 1 | [7 empty] | 400 | 农业农村和水利局 | 地区农业农村局 | 80 |  |  | 80 | 80 | [8 empty] | 通过特色农产品交易市场附属配套建设，提高甜瓜红枣农产品交易质量，完善附属配套功能，增加农牧民收入。 | _
17 | MF2022-30 | 民丰县尼雅湾生态治理项目 | 新建 | 2022.01-2022.10 | 尼雅乡 | 湿地清淤82700m³，新建挡水坝0.5公里，新建2座泄水闸。 |  |  | 1 | [5 empty] | 95 | 农业农村和水利局 | 地区农业农村局 | 620 |  |  | 620 | 620 | [8 empty] | 通过项目建设，可改善项目区生产生活条件 | _
18 | MF2022-31 | 民丰县叶亦克乡富民小区小流域治理工程二期 | 新建 | 2022.01-2022.10 | 叶亦克乡丰祥村、丰裕村 | 新建防风林110亩，挖除地表1.0m沙砾改为素土进行土壤改良，土地平整换填土方，修建引水渠5公里。 |  |  | 1 | [5 empty] | 70 | 林业和草原局 | 地区林业和草原局 | 500 |  |  | 500 | 500 | [8 empty] | 通过项目建设，可改善项目区生产生活条件 | _
19 | MF2022-32 | 民丰县兰城乡机耕道及林间防火设施带建设项目 | 新建 | 2022.01-2022.10 | 兰城乡 | 新建机耕道0.84公里，改建林间防火设施4.56公里。新建斗渠6公里。 |  |  | 1 | [5 empty] | 60 | 兰城乡 | 地区农业农村局 | 398 |  |  | 398 | 380 |  | 18 | [6 empty] | 通过项目建设，可改善项目区生产生活条件 | _
20 | MF2022-33 | 民丰县尼雅乡小流域（三期）治理项目 | 新建 | 2022.01-2022.10 | 尼雅乡 | 土地平整500亩，铺设500亩滴灌管网，维修机井5眼，更换机井配套设施，新建机耕道1.5公里，维修机耕道20公里 |  |  | 1 | [5 empty] | 80 | 林业和草原局 | 地区林业和草原局 | 596 |  |  | 596 | 596 | [8 empty] | 通过项目建设，可改善项目区生产生活条件 | _
21 | MF2022-34 | 民丰县2022年国有贫困林场建设项目 | 新建 | 2022.01-2022.10 | 萨勒吾则克乡、尼雅乡 | 铺设10kv高压线13.48公里及配套设备。 |  |  | 1 | [5 empty] | 10 | 林业和草原局 | 地区林业和草原局 | 174 |  |  | 174 | 174 | [8 empty] | 通过项目建设，可改善项目区生产生活条件 | _
22 | MF2022-16 | 民丰县牲畜隔离场建设项目 | 新建 | 2022.01-2022.10 | 尼雅乡 | 新建隔离羊圈6栋，总建筑面积3000㎡，单栋500㎡，主体结构为门式框架结构，屋顶为双层彩钢板；隔离牛圈1栋，建筑面积630㎡；主体结构为门式框架结构，屋顶为双层彩钢板。配套其他附属设施工程。 | 1 | [7 empty] | 17432 | 农业农村和水利局 | 地区农业农村局 | 750 |  |  | 750 | 400 |  | 350 | [6 empty] | 通过项目建设，可改善项目区生产生活条件 | _
23 | MF2022-35 | 民丰县安迪尔乡牲畜养殖项目 | 新建 | 2022.01-2022.6 | 安迪尔乡塔库木村、和谐村、夏央村、繁荣村 | 购买小尾寒羊生产母羊1000只；小尾寒羊公羊40只；育肥羊2008只；引种主要范围控制在2岁，母羊体重在30KG以上，种公羊体重在50KG以上，育肥羊体重在25KG以上。 | 1 | [7 empty] | — | 安迪尔乡人民政府 | 地区农业农村局 | 503 |  |  | 503 | 503 | [8 empty] | 项目实施后，将购买的西门塔尔牛、多胎羊托养给合作社，牛、羊各按照每年10%分红，分红资金用于壮大塔库木村、和谐村、夏央村、繁荣村村集体经济。 | _
24 | MF2022-38 | 民丰县叶亦克河萨勒吾则克乡喀拉墩村段中小河流域治理项目 | 新建 | 2022.01-2022.10 | 叶亦克乡-萨勒吾则克乡 | 新建防洪堤5.61公里 |  |  | 1 | [5 empty] | — | 农业农村和水利局 | 地区农业农村局 | 1372 |  |  | 1372 | 387 |  | 871.25 |  | 113.75 |  |  |  |  | 通过项目建设，可改善项目区生产生活条件 | _
25 | MF2022-39 | 民丰县尼雅河托皮村到科克萨依段中小河流域治理项目 | 新建 | 2022.01-2022.10 | 尼雅乡托皮村 | 在尼雅河托皮村至科克萨依段新建防洪堤3.255公里，其中右岸新建防洪堤1.895公里（K23+200-K25+095段）；左岸新建防洪堤1.36公里（K24+840-K26+200段） |  |  | 1 | [5 empty] | — | 农业农村和水利局 | 地区农业农村局 | 964.53 |  |  | 964.53 |  |  | 650 |  | 314.53 |  |  |  |  | 通过项目建设，可改善项目区生产生活条件 | _
26 | MF2022-42 | 民丰县叶亦克乡万亩杏树滴灌维护项目 | 新建 | 2022.01-2022.10 | 丰祥村、丰裕村 | 项目计划在叶亦克乡丰祥村、丰裕村维护杏树滴灌带1万亩，其中：PE25管16000m、25喷头16000个、25内丝直接16000个、25接头16000个、生胶带5000个、PE毛管140卷、75软带14000m、滴灌接头1050KG、软带卡子1400个、稳流器300包、90球阀400个、90阳三通200个、200管100根、160管78根、90管60根、200接头、弯头三通39个、160接头、弯头三通65个、90头50个、90直接200个、PE胶水165瓶、挖沟及回填238米、深水井潜水泵2台。 | 1 | [7 empty] | 4155 | 叶亦克乡人民政府 | 林草局 | 50 |  |  | 50 |  |  | 50 | [6 empty] | 可改善灌溉面积1万亩，提高灌区灌溉保证率，提高农作物产量，增加人民经济收入。 | ——
27 | MF2022-36 | 民丰县尼雅乡传统手工馕基地附属工程建设项目 | 改建 | 2022.01-2022.10 | 尼雅乡先锋村 | （1）建筑及装饰装修工程包括：改造带形基础浇筑体积为 41.60m³， 圈梁重新浇筑体积为 9.60m³ ，现浇构件钢筋 3.2t，新增成品隔断墙板 142.50 ㎡ ，新增踢脚线 282m，新增钢制防火门两扇，面积为13.86㎡，新增抹灰面油漆墙面968.42㎡，新增防盗门四扇，面积为7.56㎡， 新增全玻自由门两扇，面积为4.14㎡，新增断桥铝合金隔热门两扇，面积为21.6㎡，更换塑钢窗 4.32 ㎡ ，新增大理石洗脸盆两个，面积为 1.5 ㎡，新增铝合金玻璃隔断 94.20 ㎡。新建硬化路面 442 ㎡； 新砌筑空心砖围墙长度为 177.88m，围墙高度 3.7m，新增块料墙面105㎡，改造地面切除及恢复一项，改造地面漆恢复一项。 （2）电气设备安装工程包括：照明开关新增 3 个，插座新增 12 个，新增DE110塑料穿线管 138m，新增电力线缆（5*35）70m，（5*16）250m，新增BV2.5配线400m，配电箱两台，新增线槽2cm 600m，5cm 32m，灯具移位耗费4个工时。 （3）给排水工程包括：新增 DN50 下水管 4m，新增 de32 给水管 60m。 （4）通风空调工程包括：新增通风空调设备（5.5KW离心烟机2台，电动机启动箱2台，设备重 量 1t 以内） 及不锈钢板通风管道168㎡，弯头5组；供暖部分包括新增采暖设备及安装配件一项。 | 1 | [7 empty] | — | 尼雅乡人民政府 | 地区农业农村局 | 70 |  |  | 70 |  |  | 70 | [6 empty] | 项目建成后，产权归村委会所有，收益权归村集体和贫困户所有，覆盖带动脱贫困户巩固脱贫攻坚成果。 | _
28 | MF2022-11 | 和田地区民丰县叶亦克乡引输水工程 | 改建 | 2022.01-2022.10 | 叶亦克乡 | 改建1.81km的隧洞及其附属建筑物 |  |  | 1 | [5 empty] | 2073 | 农业农村和水利局 | 地区水利局 | 3985.78 |  |  | 3985.78 |  |  |  | 3000 | 985.78 |  |  |  |  | 本项目的实施可解决易地搬迁点引水隧洞输水能力不足的问题，可改善灌溉面积1.83万亩，提高灌区灌溉保证率，进一步提高农作物产量，增加人民经济收入，有效推进民丰县灌区经济的可持续发展，巩固提升民丰县脱贫成效，促进民丰县地区经济繁荣，提高人民生活水平，决战决胜全面小康；项目的经济内部收益率10.40%，大于社会折现率8%，净现值651万元大于零，效益费用比1.16大于1，国民经济评价各项指标均达到规范要求，由此以上个指标看出本项目具有较好的国民经济效益和社会效益；项目的建设可以切实改变项目区的灌溉现状，从而改善当地的农业生产条件和生态环境条件，对促进灌区生态环境的良性循环将起到积极的作用。 | _
29 | MF2022-37 | 民丰县尼雅乡光明村乡村振兴示范村建设项目（二期） | 新建 | 2022.01-2022.10 | 尼雅乡光明村 | 1.尼雅驿站主题民宿改造110户房屋维修及乡村风貌建设；（木质入户门、围栏、墙围等建设）;2.电商服务平台（乡村振兴产品展厅装修及设备货架等）;3.商业街外立面改造，木门及屋檐刷房子1.6公里两侧；4.尼雅驿站主题民宿改造110户房屋粉刷；5.文化宣传、乡村文旅导视牌、尼雅文化小品建设15个；尼雅文化、党建宣传;6.光明村尼雅驿站景观街区亮化. |  |  | 1 | [5 empty] | 370 | 尼雅乡人民政府 | 地区农业农村局 | 1065 |  |  | 1065 |  |  |  |  | 1065 |  |  |  |  | 建设以尼雅湾水系为依托的民俗风景融合创新街区，以“尼雅驿站”为主题，突出“凸显 特色、创业就业、文旅融合”，围绕“以文促旅、以旅为媒、以旅兴业、以业兴村” 思路，秉 持 “一街一设计、一景一特色”理念，以“西域风情民宿、 和田特色餐饮、维吾尔中医康养、 沙漠亲子拓展、星空房车营地、富湖垂钓及乐玩采摘”为重点，持续优化环境、 提升业态、完 善功能、丰富内涵，将尼雅乡光明村打造成为南疆乡村旅游新地标、乡村振兴示范点。 | _
30 | MF2022-20 | 民丰县生猪养殖基地项目 | 新建 | 2022.01-2022.10 | 若克雅乡 | 新建生猪养殖基地一座配套其他附属设施工程 | 1 | [7 empty] | 10 | 农业农村和水利局 | 地区农业农村局 | 440 |  |  | 200 | 200 | [8 empty] | 民丰县生猪屠宰加工建设项目,关系到公共卫生安全、食品安全和畜牧业的可持续发展。建立和完善屠宰加工运行机制,是保障人民群众切身利益的民生工程。本项目的建成将有序推进全县生猪屠宰处理进程,做 好屠宰加工设施建设工作,有效防止动物疫情扩散,妥善解决污染环境问题,有效遏制不健康产品流向市场,确保人民群众身体健康。我县是和田地区唯一的牧业县,生猪饲养数量不多,规模化养殖程度不高,屠宰加工处理水平低,随意处置现象时有发生。做好生猪屠宰加工工作, | 企业+政府合作模式，综合收益率8%
31 | MF2022-08 | 和田地区民丰县肉类加工及冷链流通建设项目 | 新建 | 2022.01-2022.10 | 若克雅乡劳光村 | 1.政府投入：新建冷链仓储建筑2栋，单栋尺寸：50m*40m*5m，共计4000㎡，框架结构；新建精深加工建筑1栋，单栋尺寸：104m*50m*5m,共计4200㎡,轻钢结构。新建待宰圈1栋，单栋尺寸：27m*20m*3.3m,共计540㎡，轻钢结构；配套建筑面积800㎡，砖混结构，厂区大门消毒池；2.企业投入：新建商业功能用房2栋，单栋尺寸：100m*16m。建筑面积共计3200㎡，为地上两层框架结构；配套围墙1400m、大门、室外绿化、地面硬化各30000㎡及污水管网等场内基础设施配套；配套20万只羊，2万头牛的精深加工设备，污粪无害化处理设备，立式喷洒消毒设备，牲畜禽类无害化处理设备，污水处理设施。 | 1 | [7 empty] | 4200 | 农业农村和水利局 | 地区农业农村局 | 5500 |  |  | 2500 |  |  | 2500 | [6 empty] | 项目的实施是以高效生产为前提，以创造良性的生态环境为目标，最终实现农业的持续高效发展。因此，在项目设计和实施过程中始终把生态效益放在突出位置，表现在资源的合理利用，农牧业良性循环、优质产品和农业生态环境改善等方面。本项目实施后，随着养殖业的不断发展，对饲料及优质牧草的需求量将不断增加，苜蓿草、三叶草、青贮玉米作为肉羊的优质饲料，每年需要量33872吨，混合干草每年需要量14670吨，青贮玉米每年需要量19202吨，干草按照500元/吨、青贮玉米300元/吨计算，可为农牧民增加1310万元收入。本项目的实施，可以使农村季节剩余劳动力得到充分的利用，项目正常运转后，可带动就业10-20人，月均工资不低于2000元，每年可为农牧民增加108万元收入。 | 企业+政府合作模式，综合收益率8%
32 | MF2022-22 | 民丰县生态修复及补水项目 | 新建 | 2022.01-2022.10 | 尼雅镇、尼雅乡、若克雅乡 | 对尼雅镇、尼雅乡、若克雅乡范围内进行生态修复及补水改善生态环境，主要涉及清淤挖方、种植土回填、石料边坡砌筑等。 |  |  | 1 | [5 empty] | 6932 | 林业和草原局 | 地区林业和草原局 | 3000 |  |  | 3000 |  | 3000 | [7 empty] | 该项目社会效益明显，项目在民丰县境内，是对项目区进行生态保护修复，通过工程措施对尼雅湾内的生活建筑垃圾、杂草以及淤泥进行清理，将湿地中泉水拦蓄起来，形成人工湖面，保护湿地水生态平衡，给野生动物提供生存空间，打造湿地景观，提升城市品质以及城镇居民生活幸福指数。、 | _
33 | MF2022-23 | 民丰县尼雅湾生态保护修复项目（二期） | 新建 | 2022.01-2022.10 | 尼雅乡 | 项目总用地面积1500亩，包括土方开挖、换填土、整治河道，陆地平整，步巡道、及相关配套设施。 |  |  | 1 | [5 empty] | 2341 | 林业和草原局 | 地区林业和草原局 | 3750 |  |  | 3750 |  |  |  | 3000 | 750 |  |  |  |  | 该项目社会效益明显，项目在民丰县境内，是对民丰县尼雅湾进行生态保护修复，通过工程措施对尼雅湾内的生活建筑垃圾、杂草以及淤泥进行清理，将湿地中泉水拦蓄起来，形成人工湖面，保护湿地水生态平衡，给野生动物提供生存空间，打造湿地景观，提升城市品质以及城镇居民生活幸福指数。、 | _
34 | MF2022-24 | 民丰县尼雅黑鸡饲料加工厂建设项目 | 新建 | 2022.01-2022.10 | 若克雅乡 | 新建尼雅黑鸡饲料加工厂及附属配套设施 | 1 | [7 empty] | 3000 | 农业农村和水利局 | 地区农业农村局 | 999 |  |  | 999 |  |  | 999 | [6 empty] | 饲料加工厂实施后，饲草种植面积达0.7万亩全县年可增加农民收入350万元以上，同时，是从饲草料进过生产加工处理后，饲草营业价值和利用率明显提高，养殖成本大幅降低，推进草食畜牧业发展起到积极推动作用。 | 企业+政府合作模式，综合收益率8%
35 | MF2022-26 | 和田地区民丰县若克雅乡劳光村生态修复工程 | 新建 | 2022.01-2022.10 | 若克雅乡劳光村 | 周边进行环境整治，土方开挖、换填土、清淤，陆地平整，步巡道、新建1座卫生间及相关配套设施 |  |  | 1 | [5 empty] | — | 林业和草原局 | 地区林业和草原局 | 2500 |  |  | 2500 |  |  | 2500 | [6 empty] | 该项目社会效益明显，项目在民丰县境内，是对项目区进行生态保护修复，通过工程措施对项目区的生活建筑垃圾、杂草以及淤泥进行清理，将湿地中泉水拦蓄起来，形成人工湖面，保护湿地水生态平衡，给野生动物提供生存空间，打造湿地景观，提升城市品质以及城镇居民生活幸福指数。 | _
36 | MF2022-43 | 尼雅镇兰帕村整村推进人居环境整治 | 新建 | 2022.01-2022.10 | 尼雅镇 | 涂料10058平方米、房屋贴砖440.1平方米、地坪1674平方米等建设。 |  |  | 1 | [5 empty] | — | 林业和草原局 | 地区林业和草原局 | 50 |  |  | 50 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 该项目社会效益明显，项目在民丰县境内，是对项目区进行生态保护修复，通过工程措施对项目区的生活建筑垃圾、杂草以及淤泥进行清理，将湿地中泉水拦蓄起来，形成人工湖面，保护湿地水生态平衡，给野生动物提供生存空间，打造湿地景观，提升城市品质以及城镇居民生活幸福指数。 | _
37 | MF2022-44 | 民丰县2022年高标准农田建设项目 | 新建 | 2022.01-2022.10 | 民丰县叶亦克乡 | 1.土地平整工程：机械犁地7500亩，机械耙地7500亩，人工捡石（粒径≧20cm）50000m3,机械捡石（30cm深，2cm<粒径≦20cm）7500亩。2.灌溉与排水工程：新建防渗斗渠12条，总长10.36km，节制分水闸78座，新建农桥9座，挖方1.19万m3，填方0.774万m3。3.田间道路工程：新建田间生产道1条，总长1.06km（斗渠伴行道）。 | 1 | [7 empty] | 1100 | 农业农村和水利局 | 地区农业农村局 | 1500 |  |  | 1500 |  |  |  |  | 1500 |  |  |  |  | 有利于解决贫困落后地区基本农田水利工程设施落后的问题，对于改善农业生产设施条件，进而促进农业生产发展和提高农村经济实力，维护和田地区社会稳定和长治久安具有重要意义。项目建设是可行的，而且是十分必要的。 | _ | _
38 | MF2022-45 | 民丰县萨勒吾则克乡2022年高标准农田建设项目 | 新建 | 2022.01-2022.10 | 民丰县萨勒吾则克乡 | 1.渠道防渗工程：新建防渗斗渠5条，总长3.23km，节制分水闸17座，分水闸29座，进水闸1座，新建农桥4座；改建防渗斗渠6条，总长10.32km，节制分水闸51座，分水闸32座，进水闸1座，新建农桥16座；渠道防渗共计11条，总长度13.56km，挖方2.41万m3，填方5.85万m3；2.田间道路工程：新建田间道26条条，总长17km。 | 1 | [7 empty] | 1100 | 农业农村和水利局 | 地区农业农村局 | 1500 |  |  | 1500 |  |  |  |  | 1500 |  |  |  |  | 有利于解决贫困落后地区基本农田水利工程设施落后的问题，对于改善农业生产设施条件，进而促进农业生产发展和提高农村经济实力，维护和田地区社会稳定和长治久安具有重要意义。项目建设是可行的，而且是十分必要的。 | _ | _
39 | MF2022-46 | 民丰县富民小区万亩杏园品种改良项目 | 新建 | 2022.01-2022.10 | 民丰县林业和草原局 | 实施品种改良5000亩；对5000亩杏园实施嫁接，其中嫁接所用接穗4.6万元；嫁接劳务费21.9万元。 | 1 | [7 empty] | 4155 | 林业和草原局 | 地区林业和草原局 | 26.5 | [5 empty] | 26.5 | [6 empty] | 可改善杏树品种，提高农作物产量，增加人民群众经济收入。