## 申报表
附1-1
绩效目标申报表
（2022年度）
项目名称 |  | 民丰县2022年国有贫困林场建设项目 |  | 项目负责人及电话 | 管东0903-6750275
主管部门 |  | 民丰县林业和草原局 |  | 实施单位 | 民丰县林业和草原局
资金情况 （万元） |  | 年度资金总额： |  | 174
|  | 其中： |  | 涉农整合资金174.00
|  | 其他资金 |  | 0
总 体 目 标 | 年度目标
目标1：对民丰县库木恰克勒克管护站、帕其库木管护站和曲曲克苏中心管护站3个林业管护站进行配网建设电力基础设施进行改造，架设10KV高压线13.48km以及配套变配电设备3台。 目标2：本项目的实施，通过对民丰县3个林业管护站基础设施进行改造，进一步完善管护站基础设施，满足管护站日常工作和生活需求，有利于各管护站更好的开展林业管护各项工作，进而促使林木得到更好的保护,促进当地生态系统修复，创造更好的生态环境,确保管护站在对森林的管护中发挥更大的作用，实现生态环境的可持续发展，项目受益管护人员不少于35人，脱贫户3户10人。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 新建10kV线路 |  |  | ≥13.48km
|  |  | 变配电设备 |  |  | =3台
|  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 |  |  | 100%
|  | 时效指标 | 项目开始时间 |  |  | 2022-01-01
|  |  | 项目完成时间 |  |  | 2022-06-01
|  |  | 项目（工程）完成及时率 |  |  | 100%
|  | 成本指标 | 工程费 |  |  | ≤162.91万元
|  |  | 工程建设其他费用 |  |  | ≤11.09万元
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 项目受益管护人员 |  |  | ≥35人
|  |  | 受益脱贫户户数 |  |  | ≥3户
|  |  | 受益脱贫人口数 |  |  | ≥10人
|  | 生态效益指标 | 有效减少森林资源损失和破坏 |  |  | 有效
|  | 可持续影响 指标 | 促进生态环境的可持续发展 |  |  | 有效
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益脱贫人口满意度 |  |  | ≥95%
|  |  | 生态管护人员满意度 |  |  | ≥95%
填报人：管东 上报时间：2022年3月1日
注：1.“其他资金”是指与财政拨款共同用于同一项目的单位自有资金、社会资金等。 2.各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。 3.项目绩效目标申报表所涉及到的各项指标以2022年1月25日定稿的实施方案批复和2021年12月定稿的初步设计为准。

## 审核表
附件3-3：
绩效目标审核表
项目名称 | 民丰县2022年国有贫困林场建设项目 | 项目资金（万元） | 174
审核内容 | 审核要点 |  | 审核得分
一、合规性审核（20分）
合规性审核 （20分） | 纳入年度计划的乡村振兴项目是否符合财政专项乡村振兴衔接资金支持范围，是否建立带贫减贫机制，是否符合区域发展实际。 |  | 20
二、完整性审核（20分）
规范完整性 （10分） | 绩效目标填报格式是否规范，内容是否完整、准确、详实，是否无缺项、错项。 |  | 10
明确清晰性 （10分） | 绩效目标是否明确、清晰，是否能反映项目主要情况，是否对项目预期产出和效果进行了充分、恰当的描述。 |  | 10
三、相关性审核（20分）
目标相关性 （10分） | 绩效目标与部门（单位）职能以及县级脱贫攻坚规划是否密切相关。 |  | 10
指标科学性 （10分） | 绩效指标是否全面、充分、细化、量化，难以量化的，定性描述是否充分、具体；是否选取了最能体现总体目标实现程度的关键指标并明确了具体指标值。 |  | 10
四、适当性审核（20分）
绩效合理性 （10分） | 预期绩效是否显著，是否符合行业正常水平或事业发展规律。 |  | 10
资金匹配性 （10分） | 绩效目标与项目资金量、使用方向等是否匹配，在既定资金规模下，绩效目标是否过高或过低；或要完成既定绩效目标，资金规模是否过大或过小。 |  | 10
五、可行性审核（20分）
实现可行性 （10分） | 绩效目标是否经过充分调查研究、论证和合理测算，实现的可能性是否充分。 |  | 10
条件充分性 （10分） | 项目实施方案是否合理，项目实施单位的组织实施能力和条件是否充分，内部控制是否规范，风险防控是否准备到位，管理制度是否健全。 |  | 10
综合评定等级 | 通过（85分以上）þ 不通过（85分以下）□
总体审核意见 | 项目立项依据充分，绩效目标设置合理，同意立项。
被审核单位 | （单位盖章）
审核时间 | 2022-03-01

## 3月监控表 (hidden)
附1-2
绩效目标执行监控表
（2019年度）
项目名称 |  |  | 2019年阿图什市安全饮水工程项目 |  |  | 项目负责人 | 吐尔逊江·依那亚提 | [5 empty] | 联系电话 |  | 13899484844
主管部门 |  |  | 阿图什市水利局 |  |  | 实施单位 | 阿图什市农村供水总站
资金情况 （万元） | [6 empty] | 年初预算数 |  |  |  | 1-3月执行数 |  |  |  | 全年预计执行数
|  |  | 年度资金总额： |  |  |  | 15011.6715 |  |  |  | ? |  |  |  | 15011.6715
|  |  | 其中：财政拨款 |  |  |  | 2019年中央财政专项扶贫发展资金5566.3351；中央财政专项扶贫少数民族发展资金4315.0064；自治区财政专项扶贫发展资金2012.955；涉农整合资金3117.375 |  |  |  | ? |  |  |  | 2019年中央财政专项扶贫发展资金5566.3351；中央财政专项扶贫少数民族发展资金4315.0064；自治区财政专项扶贫发展资金2012.955；涉农整合资金3117.375
|  |  | 其他资金 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
年度总体目标 | 目标1：项目铺设管道总长度821.319公里；新建闸阀井695座，户表井3060座，泄水井41座；新建减压池8座，新建水厂3座，新建高位水池2座。交叉建筑物39个，管道跟沥青路交叉物619处，跟铁路交叉1处。新建10kV架空输电线路1公里，新建蓄水池容积1200立方米，购置水质处理装置一套，新建100平方米的设备房。 目标2：通过管网改造、运行管理设施改造，可进一步提高水源保证率，加大供水规模，解决人畜饮水问题，让农牧民饮用上合格卫生的安全水。从而消除贫困，改善民生。项目实施后，有96个村庄受益，受益的建档立卡贫困户为20781户，受益建档立卡贫困人数为99706人。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-3月 完成情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | [5 empty] | 完成目标可能性 |  |  | 备注
[7 empty] | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | 确定能 | 有可能 | 完全不可能
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 新建输水主管长度 | ≥821.319公里 | ? | ≥821.319公里 |  |  |  |  | ü | 正在实施 | ü
|  |  | 新建或改善贫困村饮水设施数量 | ≥89个 | ? | ≥89个 |  |  |  |  | ü | 正在实施 | ü
|  |  | 新建阀井座数 | ≥695座 | ? | ≥695座 |  |  |  |  | ü | 正在实施 | ü
|  |  | 新建管道穿路建筑物 | ≥619座 | ? | ≥619座 |  |  |  |  | ü | 正在实施 | ü
|  |  | 新建管道穿铁路建筑物座数 | ≥1座 | ? | ≥1座 |  |  |  |  | ü | 正在实施 | ü
|  |  | 泄水阀井座数 | ≥41座 | ? | ≥41座 |  |  |  |  | ü | 正在实施 | ü
|  |  | 新建水厂座数 | ≥3座 | ? | ≥3座 |  |  |  |  | ü | 正在实施 | ü
|  |  | 新建高位水池座数 | ≥2座 | ? | ≥2座 |  |  |  |  | ü | 正在实施 | ü
|  |  | 新建户表井座数 | ≥3060座 | ? | ≥3060座 |  |  |  |  | ü | 正在实施 | ü
|  |  | 新建蓄水池容积 | ≥1200立方米 | ? | ≥1200立方米 |  |  |  |  | ü | 还未开始 | ü
|  |  | 购置水质处理装置设备套数 | ≥1套 | ? | ≥1套 |  |  |  |  | ü | 还未开始 | ü
|  |  | 新建设备房面积 | ≥100平方米 | ? | ≥100平方米 |  |  |  |  | ü | 还未开始 | ü
|  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | 100% | / | 100% |  |  |  |  | ü | 还未验收 | ü
|  |  | 饮水设施改造后水质达标率 | ≥100% | / | ≥100% |  |  |  |  | ü | 还未验收 | ü
|  |  | 管道材料质量指标（不同型号分列单列） | ≥1.6MPa | ≥1.6MPa | ≥1.6MPa | [6 empty] | ü
|  |  | 管道安装质量指标（不同型号分列单列） | ≥1.6MPa | ≥1.6MPa | ≥1.6MPa | [6 empty] | ü
|  | 时效指标 | 项目开工时间 | 2019-03-15 | 2019-03-15 | 2019-03-15 | [6 empty] | ü
|  |  | 项目完成时间 | 2019-10-12 | / | 2019-10-12 |  |  |  |  | ü | 未达监控节点 | ü
|  |  | 项目（工程）完成及时率 | ≥98% | / | ≥98% |  |  |  |  | ü | 未达监控节点 | ü
|  | 成本指标 | 新建输水主管补助标准 | ≤18.82万元/公里 | / | ≤18.82万元/公里 |  |  |  |  | ü | 未达监控节点 | ü
|  |  | 新建闸阀井补助标准 | ≤1.82万元/座 | / | ≤1.82万元/座 |  |  |  |  | ü | 未达监控节点 | ü
|  |  | 泄水井补助标准 | ≤8.21万元/座 | / | ≤8.21万元/座 |  |  |  |  | ü | 未达监控节点 | ü
|  |  | 新建管道穿路建筑物补助标准 | ≤2.51万元/座 | / | ≤2.51万元/座 |  |  |  |  | ü | 未达监控节点 | ü
|  |  | 新建管道穿铁路建筑物补助标准 | ≤1.53万元/座 | / | ≤1.53万元/座 |  |  |  |  | ü | 未达监控节点 | ü
|  |  | 新建户表井补助标准 | ≤0.4万元/座 | / | ≤0.4万元/座 |  |  |  |  | ü | 未达监控节点 | ü
|  |  | 新建蓄水池补助标准 | ≤29.465万元/座 | / | ≤29.465万元/座 |  |  |  |  | ü | 未达监控节点 | ü
|  |  | 水质处理装置设备补助标准 | ≤41.162万元/套 | / | ≤41.162万元/套 |  |  |  |  | ü | 未达监控节点 | ü
|  |  | 设备房补助标准 | ≤0.237万元/平方米 | / | ≤0.237万元/平方米 |  |  |  |  | ü | 未达监控节点 | ü
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 项目社会折现率 | ≥7% | / | ≥7% |  |  |  |  | ü | 未达监控节点 | ü
|  | 社会效益 指标 | 项目受益村庄数 | ≥100个 | / | ≥100个 |  |  |  |  | ü | 未达监控节点 | ü
|  |  | 项目受益贫困户数 | ≥45454户 | / | ≥45454户 |  |  |  |  | ü | 未达监控节点 | ü
|  |  | 项目受益贫困人口数 | ≥211367人 | / | ≥211367人 |  |  |  |  | ü | 未达监控节点 | ü
|  |  | 项目受益建档立卡贫困户数 | ≥20781户 | / | ≥20781户 |  |  |  |  | ü | 未达监控节点 | ü
|  |  | 项目受益建档立卡贫困人口数 | ≥99706人 | / | ≥99706人 |  |  |  |  | ü | 未达监控节点 | ü
|  | 生态效益 指标 | 本工程的实施对项目区生态环境的影响 | 无影响 | / | 无影响 |  |  |  |  | ü | 未达监控节点 | ü
|  | 可持续影响 指标 | 工程使用年限 | ≥15年 | / | ≥15年 |  |  |  |  | ü | 未达监控节点 | ü
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 项目受益人群满意度 | ≥90% | / | ≥90% |  |  |  |  | ü | 未达监控节点 | ü
|  |  | 项目受益建档立卡贫困人口满意度 | ≥90% | / | ≥90% |  |  |  |  | ü | 未达监控节点 | ü
注：1．偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。
2．完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。
3．备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。

## 6月监控表 (hidden)
附1-2
绩效目标执行监控表
（2019年度）
项目名称 |  |  | 2019年阿图什市安全饮水工程项目 |  |  | 项目负责人 | 吐尔逊江·依那亚提 | [5 empty] | 联系电话 |  | 13899484844
主管部门 |  |  | 阿图什市水利局 |  |  | 实施单位 | 阿图什市农村供水总站
资金情况 （万元） | [6 empty] | 年初预算数 |  |  |  | 1-6月执行数 |  |  |  | 全年预计执行数
|  |  | 年度资金总额： |  |  |  | 15011.6715 |  |  |  | 11606.0772 |  |  |  | 15011.6715
|  |  | 其中：财政拨款 |  |  |  | 2019年中央财政专项扶贫发展资金5566.3351；中央财政专项扶贫少数民族发展资金4315.0064；自治区财政专项扶贫发展资金2012.955；涉农整合资金3117.375 |  |  |  | 11606.0772 |  |  |  | 2019年中央财政专项扶贫发展资金5566.3351；中央财政专项扶贫少数民族发展资金4315.0064；自治区财政专项扶贫发展资金2012.955；涉农整合资金3117.375
|  |  | 其他资金 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
年度总体目标 | 目标1：项目铺设管道总长度821.319公里；新建闸阀井695座，户表井3060座，泄水井41座；新建减压池8座，新建水厂3座，新建高位水池2座。交叉建筑物39个，管道跟沥青路交叉物619处，跟铁路交叉1处。新建10kV架空输电线路1公里，新建蓄水池容积1200立方米，购置水质处理装置一套，新建100平方米的设备房。 目标2：通过管网改造、运行管理设施改造，可进一步提高水源保证率，加大供水规模，解决人畜饮水问题，让农牧民饮用上合格卫生的安全水。从而消除贫困，改善民生。项目实施后，有96个村庄受益，受益的建档立卡贫困户为20781户，受益建档立卡贫困人数为99706人。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-6月 完成情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | [5 empty] | 完成目标可能性 |  |  | 备注
[7 empty] | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | 确定能 | 有可能 | 完全不可能
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 新建输水主管长度 | ≥821.319公里 | 80% | ≥821.319公里 |  |  |  |  | ü | 正在实施 | ü |  |  | 项目大部分已经完工，部分已经验收。
|  |  | 新建或改善贫困村饮水设施数量 | ≥89个 | 80% | ≥89个 |  |  |  |  | ü | 正在实施 | ü
|  |  | 新建阀井座数 | ≥695座 | 80% | ≥695座 |  |  |  |  | ü | 正在实施 | ü
|  |  | 新建管道穿路建筑物 | ≥619座 | 80% | ≥619座 |  |  |  |  | ü | 正在实施 | ü
|  |  | 新建管道穿铁路建筑物座数 | ≥1座 | 80% | ≥1座 |  |  |  |  | ü | 正在实施 | ü
|  |  | 泄水阀井座数 | ≥41座 | 80% | ≥41座 |  |  |  |  | ü | 正在实施 | ü
|  |  | 新建水厂座数 | ≥3座 | 80% | ≥3座 |  |  |  |  | ü | 正在实施 | ü
|  |  | 新建高位水池座数 | ≥2座 | 80% | ≥2座 |  |  |  |  | ü | 正在实施 | ü
|  |  | 新建户表井座数 | ≥3060座 | 80% | ≥3060座 |  |  |  |  | ü | 正在实施 | ü
|  |  | 新建蓄水池容积 | ≥1200立方米 | 0% | ≥1200立方米 |  |  |  |  | ü | 还未开始 | ü
|  |  | 购置水质处理装置设备套数 | ≥1套 | 0% | ≥1套 |  |  |  |  | ü | 还未开始 | ü
|  |  | 新建设备房面积 | ≥100平方米 | 0% | ≥100平方米 |  |  |  |  | ü | 还未开始 | ü
|  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | 100% | / | 100% |  |  |  |  | ü | 还未验收 | ü
|  |  | 饮水设施改造后水质达标率 | ≥100% | / | ≥100% |  |  |  |  | ü | 还未验收 | ü
|  |  | 管道材料质量指标（不同型号分列单列） | ≥1.6MPa | ≥1.6MPa | ≥1.6MPa | [6 empty] | ü
|  |  | 管道安装质量指标（不同型号分列单列） | ≥1.6MPa | ≥1.6MPa | ≥1.6MPa | [6 empty] | ü
|  | 时效指标 | 项目开工时间 | 2019-03-15 | 2019-03-15 | 2019-03-15 | [6 empty] | ü
|  |  | 项目完成时间 | 2019-10-12 | / | 2019-10-12 |  |  |  |  | ü | 未达监控节点 | ü
|  |  | 项目（工程）完成及时率 | ≥98% | / | ≥98% |  |  |  |  | ü | 未达监控节点 | ü
|  | 成本指标 | 新建输水主管补助标准 | ≤18.82万元/公里 | / | ≤18.82万元/公里 |  |  |  |  | ü | 未达监控节点 | ü
|  |  | 新建闸阀井补助标准 | ≤1.82万元/座 | / | ≤1.82万元/座 |  |  |  |  | ü | 未达监控节点 | ü
|  |  | 泄水井补助标准 | ≤8.21万元/座 | / | ≤8.21万元/座 |  |  |  |  | ü | 未达监控节点 | ü
|  |  | 新建管道穿路建筑物补助标准 | ≤2.51万元/座 | / | ≤2.51万元/座 |  |  |  |  | ü | 未达监控节点 | ü
|  |  | 新建管道穿铁路建筑物补助标准 | ≤1.53万元/座 | / | ≤1.53万元/座 |  |  |  |  | ü | 未达监控节点 | ü
|  |  | 新建户表井补助标准 | ≤0.4万元/座 | / | ≤0.4万元/座 |  |  |  |  | ü | 未达监控节点 | ü
|  |  | 新建蓄水池补助标准 | ≤29.465万元/座 | / | ≤29.465万元/座 |  |  |  |  | ü | 未达监控节点 | ü
|  |  | 水质处理装置设备补助标准 | ≤41.162万元/套 | / | ≤41.162万元/套 |  |  |  |  | ü | 未达监控节点 | ü
|  |  | 设备房补助标准 | ≤0.237万元/平方米 | / | ≤0.237万元/平方米 |  |  |  |  | ü | 未达监控节点 | ü
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 项目社会折现率 | ≥7% | / | ≥7% |  |  |  |  | ü | 未达监控节点 | ü
|  | 社会效益 指标 | 项目受益村庄数 | ≥100个 | / | ≥100个 |  |  |  |  | ü | 未达监控节点 | ü
|  |  | 项目受益贫困户数 | ≥45454户 | / | ≥45454户 |  |  |  |  | ü | 未达监控节点 | ü
|  |  | 项目受益贫困人口数 | ≥211367人 | / | ≥211367人 |  |  |  |  | ü | 未达监控节点 | ü
|  |  | 项目受益建档立卡贫困户数 | ≥20781户 | / | ≥20781户 |  |  |  |  | ü | 未达监控节点 | ü
|  |  | 项目受益建档立卡贫困人口数 | ≥99706人 | / | ≥99706人 |  |  |  |  | ü | 未达监控节点 | ü
|  | 生态效益 指标 | 本工程的实施对项目区生态环境的影响 | 无影响 | / | 无影响 |  |  |  |  | ü | 未达监控节点 | ü
|  | 可持续影响 指标 | 工程使用年限 | ≥15年 | / | ≥15年 |  |  |  |  | ü | 未达监控节点 | ü
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 项目受益人群满意度 | ≥90% | / | ≥90% |  |  |  |  | ü | 未达监控节点 | ü
|  |  | 项目受益建档立卡贫困人口满意度 | ≥90% | / | ≥90% |  |  |  |  | ü | 未达监控节点 | ü
注：1．偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。
2．完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。
3．备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。

## 9月监控表 (hidden)
附1-2
绩效目标执行监控表
（2019年度）
项目名称 |  |  | 2019年阿图什市安全饮水工程项目 |  |  | 项目负责人 | 吐尔逊江·依那亚提 | [5 empty] | 联系电话 |  | 13899484844
主管部门 |  |  | 阿图什市水利局 |  |  | 实施单位 | 阿图什市农村供水总站
资金情况 （万元） | [6 empty] | 年初预算数 |  |  |  | 1-9月执行数 |  |  |  | 全年预计执行数
|  |  | 年度资金总额： |  |  |  | 15011.6715 |  |  |  | 11606.0772 |  |  |  | 15011.6715
|  |  | 其中：财政拨款 |  |  |  | 2019年中央财政专项扶贫发展资金5566.3351；中央财政专项扶贫少数民族发展资金4315.0064；自治区财政专项扶贫发展资金2012.955；涉农整合资金3117.375 |  |  |  | 11606.0772 |  |  |  | 2019年中央财政专项扶贫发展资金5566.3351；中央财政专项扶贫少数民族发展资金4315.0064；自治区财政专项扶贫发展资金2012.955；涉农整合资金3117.375
|  |  | 其他资金 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
年度总体目标 | 目标1：项目铺设管道总长度821.319公里；新建闸阀井695座，户表井3060座，泄水井41座；新建减压池8座，新建水厂3座，新建高位水池2座。交叉建筑物39个，管道跟沥青路交叉物619处，跟铁路交叉1处。新建10kV架空输电线路1公里，新建蓄水池容积1200立方米，购置水质处理装置一套，新建100平方米的设备房。 目标2：通过管网改造、运行管理设施改造，可进一步提高水源保证率，加大供水规模，解决人畜饮水问题，让农牧民饮用上合格卫生的安全水。从而消除贫困，改善民生。项目实施后，有96个村庄受益，受益的建档立卡贫困户为20781户，受益建档立卡贫困人数为99706人。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-9月 完成情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | [5 empty] | 完成目标可能性 |  |  | 备注
[7 empty] | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | 确定能 | 有可能 | 完全不可能
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 新建输水主管长度 | ≥821.319公里 | 80% | ≥821.319公里 |  |  |  |  | ü | 正在实施 | ü |  |  | 项目大部分已经完工，部分已经验收。
|  |  | 新建或改善贫困村饮水设施数量 | ≥89个 | 80% | ≥89个 |  |  |  |  | ü | 正在实施 | ü
|  |  | 新建阀井座数 | ≥695座 | 80% | ≥695座 |  |  |  |  | ü | 正在实施 | ü
|  |  | 新建管道穿路建筑物 | ≥619座 | 80% | ≥619座 |  |  |  |  | ü | 正在实施 | ü
|  |  | 新建管道穿铁路建筑物座数 | ≥1座 | 80% | ≥1座 |  |  |  |  | ü | 正在实施 | ü
|  |  | 泄水阀井座数 | ≥41座 | 80% | ≥41座 |  |  |  |  | ü | 正在实施 | ü
|  |  | 新建水厂座数 | ≥3座 | 80% | ≥3座 |  |  |  |  | ü | 正在实施 | ü
|  |  | 新建高位水池座数 | ≥2座 | 80% | ≥2座 |  |  |  |  | ü | 正在实施 | ü
|  |  | 新建户表井座数 | ≥3060座 | 80% | ≥3060座 |  |  |  |  | ü | 正在实施 | ü
|  |  | 新建蓄水池容积 | ≥1200立方米 | 0% | ≥1200立方米 |  |  |  |  | ü | 还未开始 | ü
|  |  | 购置水质处理装置设备套数 | ≥1套 | 0% | ≥1套 |  |  |  |  | ü | 还未开始 | ü
|  |  | 新建设备房面积 | ≥100平方米 | 0% | ≥100平方米 |  |  |  |  | ü | 还未开始 | ü
|  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | 100% | / | 100% |  |  |  |  | ü | 还未验收 | ü
|  |  | 饮水设施改造后水质达标率 | ≥100% | / | ≥100% |  |  |  |  | ü | 还未验收 | ü
|  |  | 管道材料质量指标（不同型号分列单列） | ≥1.6MPa | ≥1.6MPa | ≥1.6MPa | [6 empty] | ü
|  |  | 管道安装质量指标（不同型号分列单列） | ≥1.6MPa | ≥1.6MPa | ≥1.6MPa | [6 empty] | ü
|  | 时效指标 | 项目开工时间 | 2019-03-15 | 2019-03-15 | 2019-03-15 | [6 empty] | ü
|  |  | 项目完成时间 | 2019-10-12 | / | 2019-10-12 |  |  |  |  | ü | 未达监控节点 | ü
|  |  | 项目（工程）完成及时率 | ≥98% | / | ≥98% |  |  |  |  | ü | 未达监控节点 | ü
|  | 成本指标 | 新建输水主管补助标准 | ≤18.82万元/公里 | / | ≤18.82万元/公里 |  |  |  |  | ü | 未达监控节点 | ü
|  |  | 新建闸阀井补助标准 | ≤1.82万元/座 | / | ≤1.82万元/座 |  |  |  |  | ü | 未达监控节点 | ü
|  |  | 泄水井补助标准 | ≤8.21万元/座 | / | ≤8.21万元/座 |  |  |  |  | ü | 未达监控节点 | ü
|  |  | 新建管道穿路建筑物补助标准 | ≤2.51万元/座 | / | ≤2.51万元/座 |  |  |  |  | ü | 未达监控节点 | ü
|  |  | 新建管道穿铁路建筑物补助标准 | ≤1.53万元/座 | / | ≤1.53万元/座 |  |  |  |  | ü | 未达监控节点 | ü
|  |  | 新建户表井补助标准 | ≤0.4万元/座 | / | ≤0.4万元/座 |  |  |  |  | ü | 未达监控节点 | ü
|  |  | 新建蓄水池补助标准 | ≤29.465万元/座 | / | ≤29.465万元/座 |  |  |  |  | ü | 未达监控节点 | ü
|  |  | 水质处理装置设备补助标准 | ≤41.162万元/套 | / | ≤41.162万元/套 |  |  |  |  | ü | 未达监控节点 | ü
|  |  | 设备房补助标准 | ≤0.237万元/平方米 | / | ≤0.237万元/平方米 |  |  |  |  | ü | 未达监控节点 | ü
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 项目社会折现率 | ≥7% | / | ≥7% |  |  |  |  | ü | 未达监控节点 | ü
|  | 社会效益 指标 | 项目受益村庄数 | ≥100个 | / | ≥100个 |  |  |  |  | ü | 未达监控节点 | ü
|  |  | 项目受益贫困户数 | ≥45454户 | / | ≥45454户 |  |  |  |  | ü | 未达监控节点 | ü
|  |  | 项目受益贫困人口数 | ≥211367人 | / | ≥211367人 |  |  |  |  | ü | 未达监控节点 | ü
|  |  | 项目受益建档立卡贫困户数 | ≥20781户 | / | ≥20781户 |  |  |  |  | ü | 未达监控节点 | ü
|  |  | 项目受益建档立卡贫困人口数 | ≥99706人 | / | ≥99706人 |  |  |  |  | ü | 未达监控节点 | ü
|  | 生态效益 指标 | 本工程的实施对项目区生态环境的影响 | 无影响 | / | 无影响 |  |  |  |  | ü | 未达监控节点 | ü
|  | 可持续影响 指标 | 工程使用年限 | ≥15年 | / | ≥15年 |  |  |  |  | ü | 未达监控节点 | ü
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 项目受益人群满意度 | ≥90% | / | ≥90% |  |  |  |  | ü | 未达监控节点 | ü
|  |  | 项目受益建档立卡贫困人口满意度 | ≥90% | / | ≥90% |  |  |  |  | ü | 未达监控节点 | ü
注：1．偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。
2．完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。
3．备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。

## 自评表 (hidden)
附1-3
绩效目标自评表
（2019年度）
项目名称 |  |  | 2019年阿图什市安全饮水工程项目 |  |  | 项目负责人及电话 | 吐尔逊江·依那亚提13899484844
主管部门 |  |  | 阿图什市水利局 |  |  | 实施单位 | 阿图什市农村供水总站
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 15011.6715 |  | 13369.2839 |  | 10 | 89% | 8.9
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 2019年中央财政专项扶贫发展资金5566.3351；中央财政专项扶贫少数民族发展资金4315.0064；自治区财政专项扶贫发展资金2012.955；涉农整合资金3117.375 |  | 13369.2839 |  | 10 | 89% | 8.9
|  |  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 目标1：项目铺设管道总长度821.319公里；新建闸阀井695座，户表井3060座，泄水井41座；新建减压池8座，新建水厂3座，新建高位水池2座。交叉建筑物39个，管道跟沥青路交叉物619处，跟铁路交叉1处。新建10kV架空输电线路1公里，新建蓄水池容积1200立方米，购置水质处理装置一套，新建100平方米的设备房。 目标2：通过管网改造、运行管理设施改造，可进一步提高水源保证率，加大供水规模，解决人畜饮水问题，让农牧民饮用上合格卫生的安全水。从而消除贫困，改善民生。项目实施后，有96个村庄受益，受益的建档立卡贫困户为20781户，受益建档立卡贫困人数为99706人。 |  |  |  |  | 目标1：完成项目铺设管道总长度821.319公里；新建闸阀井695座，户表井3060座，泄水井41座；新建减压池8座，新建水厂3座，新建高位水池2座。交叉建筑物39个，管道跟沥青路交叉物619处，跟铁路交叉1处。新建10kV架空输电线路1公里，新建蓄水池容积1200立方米，购置水质处理装置一套，新建100平方米的设备房。 目标2：完成管网改造、运行管理设施改造，可进一步提高水源保证率，加大供水规模，解决人畜饮水问题，让农牧民饮用上合格卫生的安全水。从而消除贫困，改善民生。项目实施后，有96个村庄受益，受益的建档立卡贫困户为20781户，受益建档立卡贫困人数为99706人。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 新建输水主管长度 |  | 2 | ≥821.319公里 | 821.319公里 | 2
|  |  | 新建或改善贫困村饮水设施数量 |  | 5 | ≥89个 | 89个 | 5
|  |  | 新建阀井座数 |  | 1 | ≥695座 | 695座 | 1
|  |  | 新建管道穿路建筑物 |  | 1 | ≥619座 | 619座 | 1
|  |  | 新建管道穿铁路建筑物座数 |  | 1 | ≥1座 | 1座 | 1
|  |  | 泄水阀井座数 |  | 1 | ≥41座 | 41座 | 1
|  |  | 新建水厂座数 |  | 3 | ≥3座 | 3座 | 3
|  |  | 新建高位水池座数 |  | 2 | ≥2座 | 2座 | 2
|  |  | 新建户表井座数 |  | 1 | ≥3060座 | 3060座 | 1
|  |  | 新建蓄水池容积 |  | 3 | ≥1200立方米 | 1200立方米 | 3
|  |  | 购置水质处理装置设备套数 |  | 2 | ≥1套 | 1套 | 2
|  |  | 新建设备房面积 |  | 1 | ≥100平方米 | 100平方米 | 1
|  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 |  | 4 | 100% | 100% | 4
|  |  | 饮水设施改造后水质达标率 |  | 5 | ≥100% | 100% | 5
|  |  | 管道材料质量指标（不同型号分列单列） |  | 1 | ≥1.6MPa | ≥1.6MPa | 1
|  |  | 管道安装质量指标（不同型号分列单列） |  | 1 | ≥1.6MPa | ≥1.6MPa | 1
|  | 时效指标 | 项目开工时间 |  | 2 | 2019-03-15 | 2019-03-15 | 2
|  |  | 项目完成时间 |  | 2 | 2019-10-12 | 2019-10-12 | 2
|  |  | 项目（工程）完成及时率 |  | 3 | ≥98% | 98% | 3
|  | 成本指标 | 新建输水主管补助标准 |  | 1 | ≤18.82万元/公里 | 18.82万元/公里 | 1
|  |  | 新建闸阀井补助标准 |  | 1 | ≤1.82万元/座 | 1.82万元/座 | 1
|  |  | 泄水井补助标准 |  | 1 | ≤8.21万元/座 | 8.21万元/座 | 1
|  |  | 新建管道穿路建筑物补助标准 |  | 1 | ≤2.51万元/座 | 2.51万元/座 | 1
|  |  | 新建管道穿铁路建筑物补助标准 |  | 1 | ≤1.53万元/座 | 1.53万元/座 | 1
|  |  | 新建户表井补助标准 |  | 1 | ≤0.4万元/座 | 0.4万元/座 | 1
|  |  | 新建蓄水池补助标准 |  | 1 | ≤29.465万元/座 | 29.465万元/座 | 1
|  |  | 水质处理装置设备补助标准 |  | 1 | ≤41.162万元/套 | 41.162万元/套 | 1
|  |  | 设备房补助标准 |  | 1 | ≤0.237万元/平方米 | 0.237万元/平方米 | 1
| 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | 项目社会折现率 |  | 2 | ≥7% | 0 | 0 | 未达监控节点，效益未能体现
|  | 社会效益 指标 | 项目受益村庄数 |  | 2 | ≥100个 | 100个 | 2
|  |  | 项目受益贫困户数 |  | 3 | ≥45454户 | 45454户 | 3
|  |  | 项目受益贫困人口数 |  | 3 | ≥211367人 | 211367人 | 3
|  |  | 项目受益建档立卡贫困户数 |  | 6 | ≥20781户 | 20781户 | 6
|  |  | 项目受益建档立卡贫困人口数 |  | 6 | ≥99706人 | 99706人 | 6
|  | 生态效益 指标 | 本工程的实施对项目区生态环境的影响 |  | 3 | 无影响 | 无影响 | 3
|  | 可持续影响指标 | 工程使用年限 |  | 5 | ≥15年 | 15年 | 5
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 项目受益人群满意度 |  | 5 | ≥90% | 90% | 5
|  |  | 项目受益建档立卡贫困人口满意度 |  | 5 | ≥90% | 90% | 5
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 96.9
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。