## 申报表
绩效目标申报表
（2022年度）
项目名称 |  | 民丰县若克雅乡农村人居环境治理建设项目 |  | 项目负责人及联系电话 | 雷勇 0903-7827671
主管部门 |  | 民丰县农业农村和水利局 |  | 实施单位 | 民丰县住房和城乡建设局
资金情况 （万元） |  | 年度资金总额： |  | 395
|  | 其中：财政拨款 |  | 乡村振兴衔接资金395.00
|  | 其他资金 |  | 0
总 体 目 标 | 年度目标
目标1：在若克雅乡硬化公路长2954.7米，平均宽度6.0米，浇注混凝土路面总面积17428.2平方米，拟建民丰县若克雅乡水域公园，总用地面积13096平方米。 目标2：通过项目的实施，不仅改善周边的生态环境和产业人居环境自然环境较为落后的局面及制约经济发展的问题，带动180户脱贫户，563名脱贫人口受益，可为搞好农村产业及旅游业结构的调整，发展旅游业奠定了坚实的基础，而且也为各级当地企业扩大生产规模、提高经济效益、促进区域经济的发展创造了十分有利的条件。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 硬化农村公路里程 |  |  | ≥2954.7米
|  |  | 新建水域公园面积 |  |  | ≥13096平方米
|  |  | 涉及村数量 |  |  | =1个
|  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 |  |  | =100%
|  | 时效指标 | 项目开工时间 |  |  | 2021年9月
|  |  | 项目完工时间 |  |  | 2021年11月
|  |  | 项目完工及时率 |  |  | =100%
|  | 成本指标 | 工程费用 |  |  | ≤359.02万元
|  |  | 其他费用 |  |  | ≤24.03万元
|  |  | 预备费 |  |  | ≤11.95万元
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 受益脱贫户数 |  |  | ≥180户
|  |  | 受益脱贫人口数 |  |  | ≥563人
|  | 生态效益指标 | 改善项目区人居环境 |  |  | 显著改善
|  | 可持续影响指标 | 项目主体建筑设计使用年限 |  |  | ≥50年
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益脱贫人口满意度 |  |  | ≥95%
填报人：雷勇 上报时间：2022年2月11日
注：1.“其他资金”是指与财政拨款共同用于同一项目的单位自有资金、社会资金等。 2.各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。 3.项目绩效目标申报表所涉及到的各项指标以2021年10月17日定稿的实施方案的批复为准。

## 审核表
附件3-3：
绩效目标审核表
项目名称 | 民丰县若克雅乡农村人居环境治理建设项目 | 项目资金（万元） | 395
审核内容 | 审核要点 |  | 审核得分
一、合规性审核（20分）
合规性审核 （20分） | 纳入年度计划的乡村振兴项目是否符合财政专项乡村振兴衔接资金支持范围，是否建立带贫减贫机制，是否符合区域发展实际。 |  | 20
二、完整性审核（20分）
规范完整性 （10分） | 绩效目标填报格式是否规范，内容是否完整、准确、详实，是否无缺项、错项。 |  | 10
明确清晰性 （10分） | 绩效目标是否明确、清晰，是否能反映项目主要情况，是否对项目预期产出和效果进行了充分、恰当的描述。 |  | 10
三、相关性审核（20分）
目标相关性 （10分） | 绩效目标与部门（单位）职能以及县级脱贫攻坚规划是否密切相关。 |  | 10
指标科学性 （10分） | 绩效指标是否全面、充分、细化、量化，难以量化的，定性描述是否充分、具体；是否选取了最能体现总体目标实现程度的关键指标并明确了具体指标值。 |  | 10
四、适当性审核（20分）
绩效合理性 （10分） | 预期绩效是否显著，是否符合行业正常水平或事业发展规律。 |  | 10
资金匹配性 （10分） | 绩效目标与项目资金量、使用方向等是否匹配，在既定资金规模下，绩效目标是否过高或过低；或要完成既定绩效目标，资金规模是否过大或过小。 |  | 10
五、可行性审核（20分）
实现可行性 （10分） | 绩效目标是否经过充分调查研究、论证和合理测算，实现的可能性是否充分。 |  | 10
条件充分性 （10分） | 项目实施方案是否合理，项目实施单位的组织实施能力和条件是否充分，内部控制是否规范，风险防控是否准备到位，管理制度是否健全。 |  | 5
综合评定等级 | 通过（85分以上）þ 不通过（85分以下）□
总体审核意见 | 项目立项依据充分，绩效目标设置合理，同意立项。
被审核单位 | （单位盖章）
审核时间 | 2022-02-11

## 6月监控表 (hidden)
附1-2
绩效目标执行监控表
（2019年度）
项目名称 |  |  | 2019年民丰县农村道路建设项目 |  |  | 项目负责人 | 刘伟 | [5 empty] | 联系电话 |  | 13999053278
主管部门 |  |  | 民丰县交通运输局 |  |  | 实施单位 | 民丰县交通运输局
资金情况 （万元） | [6 empty] | 年初预算数 |  |  |  | 1-6月执行数 |  |  |  | 全年预计执行数
|  |  | 年度资金总额： |  |  |  | 984.7174 |  |  |  | 323.01 |  |  |  | 984.7174
|  |  | 其中：财政拨款 |  |  |  | 扶贫发展资金346.11 各类行业整合资金638.6074 |  |  |  | 323.01 |  |  |  | 扶贫发展资金346.11 各类行业整合资金638.6074
|  |  | 其他资金 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
年度总体目标 | 目标1：完成我县农村公路新建改建13.772公里，实现12个村通柏油路。 目标2：通过项目实施，受益建档立卡贫困户1809户5896人，切实改善项目区落后的交通运输状况，降低项目区贫困群众出行成本，助力贫困户脱贫攻坚。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-6月 完成情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | [5 empty] | 完成目标可能性 |  |  | 备注
[7 empty] | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | 确定能 | 有可能 | 完全不可能
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 贫困村新建改建公路里程 | ≥13.772公里 | ≥4.7公里 | ≥13.772公里 |  |  |  |  | √ | 项目未完工 | √
|  |  | 新建导流坝数量 | ≥3道 | ≥1道 | ≥3道 |  |  |  |  | √ | 项目未完工 | √
|  |  | 新建导流坝长度 | ≥370.5米 | ≥107米 | ≥370.5米 |  |  |  |  | √ | 项目未完工 | √
|  |  | 新建丁坝数量 | ≥3道 | ≥1道 | ≥3道 |  |  |  |  | √ | 项目未完工 | √
|  |  | 新建丁坝长度 | ≥10米 | ≥2.1米 | ≥10米 |  |  |  |  | √ | 项目未完工 | √
|  |  | 新建锥坡、溜坡长度 | ≥4.5米 | ≥1.9米 | ≥4.5米 |  |  |  |  | √ | 项目未完工 | √
|  |  | 过水路面铺砌体积 | ≥401.2立方米 | ≥195立方米 | ≥401.2立方米 |  |  |  |  | √ | 项目未完工 | √
|  |  | 截水墙铺砌体积 | ≥129.8立方米 | ≥59立方米 | ≥129.8立方米 |  |  |  |  | √ | 项目未完工 | √
|  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | 100% | / | 100% |  |  |  |  | √ | 未达监控节点 | √
|  |  | 公路等级 | 四级公路 | / | 四级公路 |  |  |  |  | √ | 未达监控节点 | √
|  |  | 设计速度 | 20km/h | / | 20km/h |  |  |  |  | √ | 未达监控节点 | √
|  |  | 沥青混凝土路面宽度 | ≥5米 | / | ≥5米 |  |  |  |  | √ | 未达监控节点 | √
|  |  | 沥青混凝土路基宽度 | ≥5.5米 | / | ≥5.5米 |  |  |  |  | √ | 未达监控节点 | √
|  |  | 沥青混凝土路面压实度 | ≥95% | / | ≥95% |  |  |  |  | √ | 未达监控节点 | √
|  | 时效指标 | 项目开工时间 | 2019-04-01 | 2019-04-01 | 2019-04-01 | [6 empty] | √
|  |  | 项目完工时间 | 2019-07-01 | / | 2019-07-01 |  |  |  |  | √ | 未达监控节点 | √
|  |  | 项目完工及时率 | 100% | / | 100% |  |  |  |  | √ | 未达监控节点 | √
|  | 成本指标 | 道路补助标准 | ≤60万元/公里 | / | ≤60万元/公里 |  |  |  |  | √ | 未达监控节点 | √
|  |  | 导流坝补助标准 | ≤0.252万元/米 | / | ≤0.252万元/米 |  |  |  |  | √ | 未达监控节点 | √
|  |  | 丁坝补助标准 | ≤0.252万元/米 | / | ≤0.252万元/米 |  |  |  |  | √ | 未达监控节点 | √
|  |  | 过水路面、截水墙铺砌补助标准 | ≤0.102万元/立方米 | / | ≤0.102万元/立方米 |  |  |  |  | √ | 未达监控节点 | √
|  | 社会效益 指标 | 受益行政村数 | 12个 | / | 12个 |  |  |  |  | √ | 未达监控节点 | √
|  |  | 受益群众户数 | ≥3990户 | / | ≥3990户 |  |  |  |  | √ | 未达监控节点 | √
|  |  | 其中：受益建档立卡贫困户数 | ≥1809户 | / | ≥1809户 |  |  |  |  | √ | 未达监控节点 | √
|  |  | 受益群众人数 | ≥11770人 | / | ≥11770人 |  |  |  |  | √ | 未达监控节点 | √
|  |  | 其中：受益建档立卡贫困人口数 | ≥5896人 | / | ≥5896人 |  |  |  |  | √ | 未达监控节点 | √
|  | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限 | ≥8年 | / | ≥8年 |  |  |  |  | √ | 未达监控节点 | √
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥95% | / | ≥95% |  |  |  |  | √ | 未达监控节点 | √
|  |  | 受益贫困人口满意度 | ≥95% | / | ≥95% |  |  |  |  | √ | 未达监控节点 | √
注：1．偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。
2．完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。
3．备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。

## 9月监控表 (hidden)
附1-2
绩效目标执行监控表
（2019年度）
项目名称 |  |  | 2019年民丰县农村道路建设项目 |  |  | 项目负责人 | 刘伟 | [5 empty] | 联系电话 |  | 13999053278
主管部门 |  |  | 民丰县交通运输局 |  |  | 实施单位 | 民丰县交通运输局
资金情况 （万元） | [6 empty] | 年初预算数 |  |  |  | 1-9月执行数 |  |  |  | 全年预计执行数
|  |  | 年度资金总额： |  |  |  | 984.7174 |  |  |  | 698.8809 |  |  |  | 984.7174
|  |  | 其中：财政拨款 |  |  |  | 扶贫发展资金346.11 各类行业整合资金638.6074 |  |  |  | 698.8809 |  |  |  | 扶贫发展资金346.11 各类行业整合资金638.6074
|  |  | 其他资金 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
年度总体目标 | 目标1：完成我县农村公路新建改建13.772公里，实现12个村通柏油路。 目标2：通过项目实施，受益建档立卡贫困户1809户5896人，切实改善项目区落后的交通运输状况，降低项目区贫困群众出行成本，助力贫困户脱贫攻坚。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-9月 完成情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | [5 empty] | 完成目标可能性 |  |  | 备注
[7 empty] | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | 确定能 | 有可能 | 完全不可能
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 贫困村新建改建公路里程 | ≥13.772公里 | 13.772公里 | ≥13.772公里 | [6 empty] | √ |  |  | 已完工待验收
|  |  | 新建导流坝数量 | ≥3道 | 3道 | ≥3道 | [6 empty] | √
|  |  | 新建导流坝长度 | ≥370.5米 | 370.5米 | ≥370.5米 | [6 empty] | √
|  |  | 新建丁坝数量 | ≥3道 | 3道 | ≥3道 | [6 empty] | √
|  |  | 新建丁坝长度 | ≥10米 | 10米 | ≥10米 | [6 empty] | √
|  |  | 新建锥坡、溜坡长度 | ≥4.5米 | 4.5米 | ≥4.5米 | [6 empty] | √
|  |  | 过水路面铺砌体积 | ≥401.2立方米 | 401.2立方米 | ≥401.2立方米 | [6 empty] | √
|  |  | 截水墙铺砌体积 | ≥129.8立方米 | 129.8立方米 | ≥129.8立方米 | [6 empty] | √
|  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | 100% | / | 100% |  |  |  |  | √ | 未达监控节点 | √
|  |  | 公路等级 | 四级公路 | 四级公路 | 四级公路 | [6 empty] | √
|  |  | 设计速度 | 20km/h | 20km/h | 20km/h | [6 empty] | √
|  |  | 沥青混凝土路面宽度 | ≥5米 | 5米 | ≥5米 | [6 empty] | √
|  |  | 沥青混凝土路基宽度 | ≥5.5米 | 5.5米 | ≥5.5米 | [6 empty] | √
|  |  | 沥青混凝土路面压实度 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | [6 empty] | √
|  | 时效指标 | 项目开工时间 | 2019-04-01 | 2019-04-01 | 2019-04-01 | [6 empty] | √
|  |  | 项目完工时间 | 2019-07-01 | 2019-07-01 | 2019-07-01 | [6 empty] | √
|  |  | 项目完工及时率 | 100% | 100% | 100% | [6 empty] | √
|  | 成本指标 | 道路补助标准 | ≤60万元/公里 | / | ≤60万元/公里 |  |  |  |  | √ | 未达监控节点 | √
|  |  | 导流坝补助标准 | ≤0.252万元/米 | / | ≤0.252万元/米 |  |  |  |  | √ | 未达监控节点 | √
|  |  | 丁坝补助标准 | ≤0.252万元/米 | / | ≤0.252万元/米 |  |  |  |  | √ | 未达监控节点 | √
|  |  | 过水路面、截水墙铺砌补助标准 | ≤0.102万元/立方米 | / | ≤0.102万元/立方米 |  |  |  |  | √ | 未达监控节点 | √
|  | 社会效益 指标 | 受益行政村数 | 12个 | / | 12个 |  |  |  |  | √ | 未达监控节点 | √
|  |  | 受益群众户数 | ≥3990户 | / | ≥3990户 |  |  |  |  | √ | 未达监控节点 | √
|  |  | 其中：受益建档立卡贫困户数 | ≥1809户 | / | ≥1809户 |  |  |  |  | √ | 未达监控节点 | √
|  |  | 受益群众人数 | ≥11770人 | / | ≥11770人 |  |  |  |  | √ | 未达监控节点 | √
|  |  | 其中：受益建档立卡贫困人口数 | ≥5896人 | / | ≥5896人 |  |  |  |  | √ | 未达监控节点 | √
|  | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限 | ≥8年 | / | ≥8年 |  |  |  |  | √ | 未达监控节点 | √
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥95% | / | ≥95% |  |  |  |  | √ | 未达监控节点 | √
|  |  | 受益贫困人口满意度 | ≥95% | / | ≥95% |  |  |  |  | √ | 未达监控节点 | √
注：1．偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。
2．完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。
3．备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。

## 自评表 (hidden)
附1-3
绩效目标自评表
（2019年度）
项目名称 |  |  | 2019年民丰县农村道路建设项目 |  |  | 项目负责人及电话 | 刘伟13999053278
主管部门 |  |  | 民丰县交通运输局 |  |  | 实施单位 | 民丰县交通运输局
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 984.7174 |  | 775.6811 |  | 10 | 78.77% | 7.8
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 扶贫发展资金346.11 各类行业整合资金638.6074 |  | 775.6811 |  | 10 | 78.77% | 7.8
|  |  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 目标1：完成我县农村公路新建改建13.772公里，实现12个村通柏油路。 目标2：通过项目实施，受益建档立卡贫困户1809户5896人，切实改善项目区落后的交通运输状况，降低项目区贫困群众出行成本，助力贫困户脱贫攻坚。 |  |  |  |  | 完成我县农村公路新建改建13.772公里，实现12个村通柏油路。 通过项目实施，受益建档立卡贫困户1809户5896人，切实改善项目区落后的交通运输状况，降低项目区贫困群众出行成本，助力贫困户脱贫攻坚。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 贫困村新建改建公路里程 |  | 2 | ≥13.772公里 | 13.772公里 | 2
|  |  | 新建导流坝数量 |  | 2 | ≥3道 | 3道 | 2
|  |  | 新建导流坝长度 |  | 2 | ≥370.5米 | 370.5米 | 2
|  |  | 新建丁坝数量 |  | 2 | ≥3道 | 3道 | 2
|  |  | 新建丁坝长度 |  | 2 | ≥10米 | 10米 | 2
|  |  | 新建锥坡、溜坡长度 |  | 2 | ≥4.5米 | 4.5米 | 2
|  |  | 过水路面铺砌体积 |  | 2 | ≥401.2立方米 | 401.2立方米 | 2
|  |  | 截水墙铺砌体积 |  | 2 | ≥129.8立方米 | 129.8立方米 | 2
|  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 |  | 3 | 100% | 100% | 3
|  |  | 公路等级 |  | 3 | 四级公路 | 四级公路 | 3
|  |  | 设计速度 |  | 3 | 20km/h | 20km/h | 3
|  |  | 沥青混凝土路面宽度 |  | 3 | ≥5米 | 5米 | 3
|  |  | 沥青混凝土路基宽度 |  | 3 | ≥5.5米 | 5.5米 | 3
|  |  | 沥青混凝土路面压实度 |  | 3 | ≥95% | ≥95% | 3
|  | 时效指标 | 项目开工时间 |  | 3 | 2019-04-01 | 2019-04-01 | 3
|  |  | 项目完工时间 |  | 3 | 2019-07-01 | 2019-07-01 | 3
|  |  | 项目完工及时率 |  | 2 | 100% | 100% | 2
|  | 成本指标 | 道路补助标准 |  | 2 | ≤60万元/公里 | 47.22万元/公里 | 2
|  |  | 导流坝补助标准 |  | 2 | ≤0.252万元/米 | 0.198万元/米 | 2
|  |  | 丁坝补助标准 |  | 2 | ≤0.252万元/米 | 0.198万元/米 | 2
|  |  | 过水路面、截水墙铺砌补助标准 |  | 2 | ≤0.102万元/立方米 | 0.08万元/立方米 | 2
| 效 益 指 标 (30分) | 社会效益 指标 | 受益行政村数 |  | 5 | 12个 | 12个 | 5
|  |  | 受益群众户数 |  | 5 | ≥3990户 | 3990户 | 5
|  |  | 其中：受益建档立卡贫困户数 |  | 3 | ≥1809户 | 1809户 | 3
|  |  | 受益群众人数 |  | 5 | ≥11770人 | 11770人 | 5
|  |  | 其中：受益建档立卡贫困人口数 |  | 4 | ≥5896人 | 5896人 | 4
|  | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限 |  | 8 | ≥8年 | ≥8年 | 8
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 受益群众满意度 |  | 5 | ≥95% | 98% | 5
|  |  | 受益群众满意度 |  | 5 | ≥95% | 97% | 5
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 97.8
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。