## 目标表
绩效目标申报表
（2022年度）
项目名称 |  | 民丰县萨勒吾则克乡（巴格其村、萨热依村、古勒巴格村、喀拉墩村）农村生活污水治理项目 |  | 项目负责人及联系电话 | 苏迪耶·多来提尼亚孜 0903-6750411
主管部门 |  | 民丰县农业农村和水利局 |  | 实施单位 | 民丰县萨勒吾则克乡人民政府
资金情况 （万元） |  | 年度资金总额： |  | 2666.04
|  | 其中：财政拨款 |  | 债券1500，乡村振兴衔接资金1166.04
|  | 其他资金 |  | 0
总 体 目 标 | 年度目标
目标1：新建一体化污水处理站两座，管径De160-400高密度聚乙烯双壁波纹管(HDPE)36370米，一体化污水处理站两座，20立方米化粪池10座，污水井1195座，杆变两座。 目标2：本工程的建设，保护了乡、镇地下水环境，改善了各村庄的生态环境和投资环境，保护环境效果显著，改善了居民的生活环境，同时也使农产品免受污染；改善民丰县乡、镇的环境质量，减少污染物的排放，提高排水管网的覆盖率，提高污水收集率，最终达到减少对水体及周边环境的污染物排放量，项目受益脱贫户数≥557户；受益脱贫人口数≥1866人。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 新建一体化污水处理站 |  |  | =2座
|  |  | 新建管径为De160-400高密度聚乙烯双壁波纹管(HDPE)长度 |  |  | ≥36370米
|  |  | 新建20m³化粪池数量 |  |  | =10座
|  |  | 新建污水井数量 |  |  | ≥1195座
|  |  | 新建杆变数量 |  |  | =2座
|  | 质量指标 | 出水水质 |  |  | 一级A排放标准
|  |  | 项目（工程）验收合格率 |  |  | 100%
|  | 时效指标 | 项目开工时间 |  |  | 2022年3月
|  |  | 项目完工时间 |  |  | 2022年11月
|  |  | 项目完工及时率 |  |  | 100%
|  | 成本指标 | 建筑安装工程费 |  |  | ≤2349.79万元
|  |  | 其他费用 |  |  | ≤316.25万元
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 受益脱贫户数 |  |  | ≥557户
|  |  | 受益脱贫人口数 |  |  | ≥1866人
|  | 生态效益指标 | 污水处理率 |  |  | ≥95%
|  |  | 污水处理量（天） |  |  | 114.5立方米
|  | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限 |  |  | ≥10年
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 项目区域内居民满意度 |  |  | ≥95%
|  | 服务对象 满意度指标 | 受益脱贫人口满意度 |  |  | ≥95%
填报人：苏迪耶 上报时间：2022年3月2日
注：1.“其他资金”是指与财政拨款共同用于同一项目的单位自有资金、社会资金等。 2.各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。 3.项目绩效目标申报表所涉及到的各项指标以2022年1月2日定稿的初设批复为准。

## 审核表
附件3-3：
绩效目标审核表
项目名称 | 民丰县萨勒吾则克乡（巴格其村、萨热依村、古勒巴格村、喀拉墩村）农村生活污水治理项目 | 项目资金（万元） | 2666.04
审核内容 | 审核要点 |  | 审核得分
一、合规性审核（20分）
合规性审核 （20分） | 纳入年度计划的乡村振兴项目是否符合财政专项乡村振兴衔接资金支持范围，是否建立带贫减贫机制，是否符合区域发展实际。 |  | 20
二、完整性审核（20分）
规范完整性 （10分） | 绩效目标填报格式是否规范，内容是否完整、准确、详实，是否无缺项、错项。 |  | 10
明确清晰性 （10分） | 绩效目标是否明确、清晰，是否能反映项目主要情况，是否对项目预期产出和效果进行了充分、恰当的描述。 |  | 10
三、相关性审核（20分）
目标相关性 （10分） | 绩效目标与部门（单位）职能以及县级脱贫攻坚规划是否密切相关。 |  | 10
指标科学性 （10分） | 绩效指标是否全面、充分、细化、量化，难以量化的，定性描述是否充分、具体；是否选取了最能体现总体目标实现程度的关键指标并明确了具体指标值。 |  | 10
四、适当性审核（20分）
绩效合理性 （10分） | 预期绩效是否显著，是否符合行业正常水平或事业发展规律。 |  | 10
资金匹配性 （10分） | 绩效目标与项目资金量、使用方向等是否匹配，在既定资金规模下，绩效目标是否过高或过低；或要完成既定绩效目标，资金规模是否过大或过小。 |  | 10
五、可行性审核（20分）
实现可行性 （10分） | 绩效目标是否经过充分调查研究、论证和合理测算，实现的可能性是否充分。 |  | 10
条件充分性 （10分） | 项目实施方案是否合理，项目实施单位的组织实施能力和条件是否充分，内部控制是否规范，风险防控是否准备到位，管理制度是否健全。 |  | 10
综合评定等级 | 通过（85分以上）þ 不通过（85分以下）□
总体审核意见 | 项目立项依据充分，绩效目标设置合理，同意立项。
被审核单位 | （单位盖章）
审核时间 | 2022-03-02