## 申报表
附1-1
绩效目标申报表
（2022年度）
项目名称 |  | 民丰县小额信贷贷款贴息项目 |  | 项目负责人及联系电话 | 王海宾0903-6750159
主管部门 |  | 民丰县乡村振兴局 |  | 实施单位 | 民丰县乡村振兴局
资金情况 （万元） |  | 年度资金总额： |  | 650
|  | 其中：财政拨款 |  | 中央衔接补助资金650.00
|  | 其他资金 |  | 0
总 体 目 标 | 年度目标
目标1：为2021年脱贫户及三类户小额贷款贴息，对已产生贷款的2886户贷款额11645.32万元，2022年脱贫户、三类户新增贷款实施贴息，贴息利率按照4.35%计算，脱贫户、三类户贷款申请满足率100%， 目标2：通过项目的实施，受益脱贫户500户2000人，为脱贫户发展产业提供经济支持，减少脱贫户发展生产压力，增加脱贫户收入，提升巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 贷款年度总金额 |  |  | ≥11645.32万元
|  |  | 脱贫户贷款申请满足率 |  |  | 100%
|  | 质量指标 | 小额信贷贴息利率 |  |  | 4.35%
|  |  | 小额贴息贷款还款率 |  |  | 100%
|  | 时效指标 | 贷款及时发放率 |  |  | 100%
|  |  | 贷款信息审核及时率 |  |  | 100%
|  | 成本指标 | 小额信贷款户均贴息补助成本 |  |  | ≤1.3万元
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 受益脱贫户数 |  |  | ≥500户
|  |  | 受益脱贫人口数 |  |  | ≥2000人
|  | 可持续影响 指标 | 贴息的最长期限 |  |  | 3年
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益脱贫人口满意度 |  |  | ≥95%
填报人：马鑫 上报时间：2022年2月17日
注：1.“其他资金”是指与财政拨款共同用于同一项目的单位自有资金、社会资金等。 2.各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。 3.项目绩效目标申报表所涉及到的各项指标以2022年2月17日定稿的项目实施方案的批复和实施方案的审查意见为准。

## 审核表
附件3-3：
绩效目标审核表
项目名称 | 民丰县小额信贷贷款贴息项目 | 项目资金（万元） | 650
审核内容 | 审核要点 |  | 审核得分
一、合规性审核（20分）
合规性审核 （20分） | 纳入年度计划的乡村振兴项目是否符合财政专项乡村振兴衔接资金支持范围，是否建立带贫减贫机制，是否符合区域发展实际。 |  | 20
二、完整性审核（20分）
规范完整性 （10分） | 绩效目标填报格式是否规范，内容是否完整、准确、详实，是否无缺项、错项。 |  | 10
明确清晰性 （10分） | 绩效目标是否明确、清晰，是否能反映项目主要情况，是否对项目预期产出和效果进行了充分、恰当的描述。 |  | 10
三、相关性审核（20分）
目标相关性 （10分） | 绩效目标与部门（单位）职能以及县级脱贫攻坚规划是否密切相关。 |  | 10
指标科学性 （10分） | 绩效指标是否全面、充分、细化、量化，难以量化的，定性描述是否充分、具体；是否选取了最能体现总体目标实现程度的关键指标并明确了具体指标值。 |  | 10
四、适当性审核（20分）
绩效合理性 （10分） | 预期绩效是否显著，是否符合行业正常水平或事业发展规律。 |  | 10
资金匹配性 （10分） | 绩效目标与项目资金量、使用方向等是否匹配，在既定资金规模下，绩效目标是否过高或过低；或要完成既定绩效目标，资金规模是否过大或过小。 |  | 10
五、可行性审核（20分）
实现可行性 （10分） | 绩效目标是否经过充分调查研究、论证和合理测算，实现的可能性是否充分。 |  | 10
条件充分性 （10分） | 项目实施方案是否合理，项目实施单位的组织实施能力和条件是否充分，内部控制是否规范，风险防控是否准备到位，管理制度是否健全。 |  | 10
综合评定等级 | 通过（85分以上）þ 不通过（85分以下）□
总体审核意见 | 项目立项依据充分，绩效目标设置合理，同意立项。
被审核单位 | （单位盖章）
审核时间 | 2022-02-17

## 3月监控表 (hidden)
附1-2
绩效目标执行监控表
（2019年度）
项目名称 |  |  | 2019年民丰县扶贫小额贷款贴息项目 |  |  | 项目负责人 | 周广慧 | [5 empty] | 联系电话 |  | 13565526996
主管部门 |  |  | 民丰县扶贫开发办公室 |  |  | 实施单位 | 民丰县扶贫开发办公室
资金情况 （万元） | [6 empty] | 年初预算数 |  |  |  | 1-3月执行数 |  |  |  | 全年预计执行数
|  |  | 年度资金总额： |  |  |  | 73 |  |  |  | 0 |  |  |  | 73
|  |  | 其中：财政拨款 |  |  |  | 财政专项扶贫发展资金73 |  |  |  | 0 |  |  |  | 财政专项扶贫发展资金73
|  |  | 其他资金 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
年度总体目标 | 目标1：为2019年全县已贷款的947户贫困户3081.1万元进行贴息，按照农行4.75%，信用社4.35%的年利率，贴息金额73万元。 目标2：通过该项目的实施，受益建档立卡贫困户947户3102人，带动增加贫困人口全年总收入155万元，充分调动包括金融机构在内的有关方面参与扶贫的积极性，发挥其创造性，进一步加大对贫困农牧民扶持，提高扶贫贴息贷款的使用效益，确保贫困户受益。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-3月 完成情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | [5 empty] | 完成目标可能性 |  |  | 备注
[7 empty] | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | 确定能 | 有可能 | 完全不可能
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 建档立卡贫困户贷款申请满足率 | 100% | / | 100% |  |  |  |  | √ | 前期准备 | √
|  |  | 建档立卡贫困户获得贷款年度总金额 | ≥3081.1万元 | / | ≥3081.1万元 |  |  |  |  | √ | 前期准备 | √
|  | 质量指标 | 农业银行小额信贷贴息利率 | 4.75% | / | 4.75% |  |  |  |  | √ | 未达监控节点 | √
|  |  | 信用社小额信贷贴息利率 | 4.35% | / | 4.35% |  |  |  |  | √ | 未达监控节点 | √
|  | 时效指标 | 项目开工时间 | 2019-01-01 | 2019-01-01 | 2019-01-01 | [6 empty] | √
|  |  | 项目完工时间 | 2019-12-31 | / | 2019-12-31 |  |  |  |  | √ | 未达监控节点 | √
|  |  | 贷款及时发放率 | 100% | / | 100% |  |  |  |  | √ | 未达监控节点 | √
|  | 成本指标 | 扶贫小额信贷款户均贴息补助成本 | ≤1056元 | / | ≤1056元 |  |  |  |  | √ | 未达监控节点 | √
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 带动增加贫困人口全年总收入 | ≥155万元 | / | ≥155万元 |  |  |  |  | √ | 未达监控节点 | √
|  | 社会效益 指标 | 受益建档立卡贫困户数 | ≥947户 | / | ≥947户 |  |  |  |  | √ | 未达监控节点 | √
|  |  | 受益建档立卡贫困人口数 | ≥3102人 | / | ≥3102人 |  |  |  |  | √ | 未达监控节点 | √
|  | 可持续影响指标 | 扶贫小额信贷款期限 | 3年 | / | 3年 |  |  |  |  | √ | 未达监控节点 | √
|  |  | 项目持续收益年限 | 1年 | / | 1年 |  |  |  |  | √ | 未达监控节点 | √
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益建档立卡贫困户满意度 | ≥98% | / | ≥98% |  |  |  |  | √ | 未达监控节点 | √
注：1．偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。
2．完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。
3．备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。

## 6月监控表 (hidden)
附1-2
绩效目标执行监控表
（2019年度）
项目名称 |  |  | 2019年民丰县扶贫小额贷款贴息项目 |  |  | 项目负责人 | 周广慧 | [5 empty] | 联系电话 |  | 13565526996
主管部门 |  |  | 民丰县扶贫开发办公室 |  |  | 实施单位 | 民丰县扶贫开发办公室
资金情况 （万元） | [6 empty] | 年初预算数 |  |  |  | 1-6月执行数 |  |  |  | 全年预计执行数
|  |  | 年度资金总额： |  |  |  | 73 |  |  |  | 33.4255 |  |  |  | 73
|  |  | 其中：财政拨款 |  |  |  | 财政专项扶贫发展资金73 |  |  |  | 财政专项扶贫发展资金33.425536 |  |  |  | 财政专项扶贫发展资金73
|  |  | 其他资金 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
年度总体目标 | 目标1：为2019年全县已贷款的947户贫困户3081.1万元进行贴息，按照农行4.75%，信用社4.35%的年利率，贴息金额73万元。 目标2：通过该项目的实施，受益建档立卡贫困户947户3102人，带动增加贫困人口全年总收入155万元，充分调动包括金融机构在内的有关方面参与扶贫的积极性，发挥其创造性，进一步加大对贫困农牧民扶持，提高扶贫贴息贷款的使用效益，确保贫困户受益。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-6月 完成情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | [5 empty] | 完成目标可能性 |  |  | 备注
[7 empty] | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | 确定能 | 有可能 | 完全不可能
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 建档立卡贫困户贷款申请满足率 | 100% | / | 100% |  |  |  |  | √ | 项目未完工 | √
|  |  | 建档立卡贫困户获得贷款年度总金额 | ≥3081.1万元 | 1148.194425万元 | ≥3081.1万元 |  |  |  |  | √ | 项目未完工 | √
|  | 质量指标 | 农业银行小额信贷贴息利率 | 4.75% | 4.75% | 4.75% | [6 empty] | √
|  |  | 信用社小额信贷贴息利率 | 4.35% | 4.35% | 4.35% | [6 empty] | √
|  | 时效指标 | 项目开工时间 | 2019-01-01 | 2019-01-01 | 2019-01-01 | [6 empty] | √
|  |  | 项目完工时间 | 2019-12-31 | / | 2019-12-31 |  |  |  |  | √ | 未达监控节点 | √
|  |  | 贷款及时发放率 | 100% | / | 100% |  |  |  |  | √ | 未达监控节点 | √
|  | 成本指标 | 扶贫小额信贷款户均贴息补助成本 | ≤1056元 | / | ≤1056元 |  |  |  |  | √ | 未达监控节点 | √
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 带动增加贫困人口全年总收入 | ≥155万元 | / | ≥155万元 |  |  |  |  | √ | 未达监控节点 | √
|  | 社会效益 指标 | 受益建档立卡贫困户数 | ≥947户 |  | ≥947户 |  |  |  |  | √ | 未达监控节点 | √
|  |  | 受益建档立卡贫困人口数 | ≥3102人 | / | ≥3102人 |  |  |  |  | √ | 未达监控节点 | √
|  | 可持续影响指标 | 扶贫小额信贷款期限 | 3年 | / | 3年 |  |  |  |  | √ | 未达监控节点 | √
|  |  | 项目持续收益年限 | 1年 | / | 1年 |  |  |  |  | √ | 未达监控节点 | √
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益建档立卡贫困户满意度 | ≥98% | / | ≥98% |  |  |  |  | √ | 未达监控节点 | √
注：1．偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。
2．完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。
3．备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。

## 9月监控表 (hidden)
附1-2
绩效目标执行监控表
（2019年度）
项目名称 |  |  | 2019年民丰县扶贫小额贷款贴息项目 |  |  | 项目负责人 | 周广慧 | [5 empty] | 联系电话 |  | 13565526996
主管部门 |  |  | 民丰县扶贫开发办公室 |  |  | 实施单位 | 民丰县扶贫开发办公室
资金情况 （万元） | [6 empty] | 年初预算数 |  |  |  | 1-9月执行数 |  |  |  | 全年预计执行数
|  |  | 年度资金总额： |  |  |  | 73 |  |  |  | 56.9 |  |  |  | 73
|  |  | 其中：财政拨款 |  |  |  | 财政专项扶贫发展资金73 |  |  |  | 财政专项扶贫发展资金56.9 |  |  |  | 财政专项扶贫发展资金73
|  |  | 其他资金 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
年度总体目标 | 目标1：为2019年全县已贷款的947户贫困户3081.1万元进行贴息，按照农行4.75%，信用社4.35%的年利率，贴息金额73万元。 目标2：通过该项目的实施，受益建档立卡贫困户947户3102人，带动增加贫困人口全年总收入155万元，充分调动包括金融机构在内的有关方面参与扶贫的积极性，发挥其创造性，进一步加大对贫困农牧民扶持，提高扶贫贴息贷款的使用效益，确保贫困户受益。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-9月 完成情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | [5 empty] | 完成目标可能性 |  |  | 备注
[7 empty] | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | 确定能 | 有可能 | 完全不可能
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 建档立卡贫困户贷款申请满足率 | 100% | / | 100% |  |  |  |  | √ | 项目未完工 | √
|  |  | 建档立卡贫困户获得贷款年度总金额 | ≥3081.1万元 | 2599.68万元 | ≥3081.1万元 |  |  |  |  | √ | 项目未完工 | √
|  | 质量指标 | 农业银行小额信贷贴息利率 | 4.75% | 4.75% | 4.75% | [6 empty] | √
|  |  | 信用社小额信贷贴息利率 | 4.35% | 4.35% | 4.35% | [6 empty] | √
|  | 时效指标 | 项目开工时间 | 2019-01-01 | 2019-01-01 | 2019-01-01 | [6 empty] | √
|  |  | 项目完工时间 | 2019-12-31 | / | 2019-12-31 |  |  |  |  | √ | 未达监控节点 | √
|  |  | 贷款及时发放率 | 100% | / | 100% |  |  |  |  | √ | 未达监控节点 | √
|  | 成本指标 | 扶贫小额信贷款户均贴息补助成本 | ≤1056元 | / | ≤1056元 |  |  |  |  | √ | 未达监控节点 | √
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 带动增加贫困人口全年总收入 | ≥155万元 | / | ≥155万元 |  |  |  |  | √ | 未达监控节点 | √
|  | 社会效益 指标 | 受益建档立卡贫困户数 | ≥947户 | / | ≥947户 |  |  |  |  | √ | 未达监控节点 | √
|  |  | 受益建档立卡贫困人口数 | ≥3102人 | / | ≥3102人 |  |  |  |  | √ | 未达监控节点 | √
|  | 可持续影响指标 | 扶贫小额信贷款期限 | 3年 | / | 3年 |  |  |  |  | √ | 未达监控节点 | √
|  |  | 项目持续收益年限 | 1年 | / | 1年 |  |  |  |  | √ | 未达监控节点 | √
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益建档立卡贫困户满意度 | ≥98% | / | ≥98% |  |  |  |  | √ | 未达监控节点 | √
注：1．偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。
2．完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。
3．备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。

## 自评表 (hidden)
附1-3
绩效目标自评表
（2019年度）
项目名称 |  |  | 2019年民丰县扶贫小额贷款贴息项目 |  |  | 项目负责人及电话 | 周广慧13565526996
主管部门 |  |  | 民丰县扶贫开发办公室 |  |  | 实施单位 | 民丰县扶贫开发办公室
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 73 |  | 68.3271 |  | 10 | 93.6% | 9.36
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 财政专项扶贫发展资金73 |  | 财政专项扶贫发展资金68.327073 |  | 10 | 93.6% | 9.36
|  |  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 目标1：为2019年全县已贷款的947户贫困户3081.1万元进行贴息，按照农行4.75%，信用社4.35%的年利率，贴息金额73万元。 目标2：通过该项目的实施，受益建档立卡贫困户947户3102人，带动增加贫困人口全年总收入155万元，充分调动包括金融机构在内的有关方面参与扶贫的积极性，发挥其创造性，进一步加大对贫困农牧民扶持，提高扶贫贴息贷款的使用效益，确保贫困户受益。 |  |  |  |  | 已完成为2019年全县已贷款的947户贫困户3081.1万元进行贴息，按照农行4.75%，信用社4.35%的年利率，贴息金额73万元。 通过该项目的实施，充分调动包括金融机构在内的有关方面参与扶贫的积极性，发挥其创造性，进一步加大对贫困农牧民扶持，提高扶贫贴息贷款的使用效益，确保贫困户受益。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 建档立卡贫困户贷款申请满足率 |  | 8 | 100% | 100% | 8
|  |  | 建档立卡贫困户获得贷款年度总金额 |  | 6 | ≥3081.1万元 | 3081.1万元 | 6
|  | 质量指标 | 农业银行小额信贷贴息利率 |  | 8 | 4.75% | 4.75% | 8
|  |  | 信用社小额信贷贴息利率 |  | 8 | 4.35% | 4.35% | 8
|  | 时效指标 | 项目开工时间 |  | 3 | 2019-01-01 | 2019-01-01 | 3
|  |  | 项目完工时间 |  | 3 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 3
|  |  | 贷款及时发放率 |  | 8 | 100% | 100% | 8
|  | 成本指标 | 扶贫小额信贷款户均额度 |  | 6 | 3.25万元 | 3.25万元 | 6
| 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | 带动增加贫困人口全年总收入 |  | 6 | ≥155万元 | ≥155万元 | 6
|  | 社会效益 指标 | 受益建档立卡贫困户数 |  | 6 | ≥947户 | 947户 | 6
|  |  | 受益建档立卡贫困人口数 |  | 6 | ≥3102人 | 3102人 | 6
|  | 可持续影响指标 | 扶贫小额信贷款期限 |  | 6 | 3年 | 3年 | 6
|  |  | 项目持续收益年限 |  | 6 | 1年 | 1年 | 6
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 受益建档立卡贫困户满意度 |  | 10 | ≥98% | 98% | 10
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 99.36
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。